**Мониторинг за 2023 год**

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее – План) утвержден постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 мая 2023 года №922 на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее также – Стратегия), утвержденной решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года №576.

План представляет собой документ стратегического планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик, ключевые показатели по этапам реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года, комплексы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года, и перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик.

План направлен на реализацию Стратегии.

План является ориентиром для разработки новых и корректировки действующих муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город-курорт Геленджик.

Реализация Плана осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является система муниципальных флагманских проектов.

Муниципальный флагманский проект (далее также «МФП») – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординированно реализуемых приоритетных проектов.

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик включает 5 муниципальных флагманских проектов:

1. МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель проекта: Геленджик – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество туристов, посетивших муниципальное образование город-курорт Геленджик, млн. человек | 4,0 | 4,1 | Выполнено |
| 2 | Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % | 51,0 | 51,8 | В связи с увеличение количества событий-ных мероприятий в 2023 году, доля про-живающих в малых средств размещения выросла |
| 3 | Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях, в общем турпотоке, % | 29,0 | 29,0 | Выполнено |
| 4 | Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях, организован-ных муниципальными образова-тельными организациями, осущест-вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-кулярное время с дневным пребыва-нием с обязательной организацией их питания, тыс. человек | 1,31 | 1,37 | Выполнено |
| 5 | Объем экспорта санаторно-курорт-ных и туристско-рекреационных услуг, млн. рублей | - | - | Мероприятие запла-нировано на 2027 год |
| 6 | Экспорт вина, тыс. дал | 0,090 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением экспорта |
| 7 | Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 44,1 | 32,5 | Оборот розничной торговли по крупным и средним организа-циям за отчетный пе-риод составил 32,5 млрд. рублей. По оценке 2023 года показатель по полно-му кругу организаций составит 62,6 млрд. рублей. Уточненные данные будут направленны в III квартале 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 5,6 | 1,04 | Оборот общественно-го питания по круп-ным и средним орга-низациям за отчетный период составил 1,04 млрд. рублей. По оце-нке 2023 года показа-тель по полному кру-гу организаций соста-вит 6,9 млрд. рублей. Уточненные данные будут направленны в III квартале 2024 года |
| 9 | Производство вина, тыс. дал | 200,0 | 210,0 | На территории муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик осуществля-ют деятельность по производству вина, предприятия: ООО «Шато–де–Талю»,АО «Аксис Инвестиции», АО «Дивноморье», ООО «Мезыбь». На-правление виногра-дарства и виноделия в Геленджике продол-жает развиваться. Сейчас это высоко оснащенные произ-водственные мощнос-ти с собственными молодыми виноград-никами, их закладка ведется по новым интенсивным техно-логиям. Сегодня вина брендов Геленджика известны не только в муниципальном обра-зовании город-курорт Геленджик, но и за пределами страны. На престижных российс-ких и международных конкурсах они под-тверждают свое пре-миальное качество и получают высокие оценки от экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Производство овощей, тыс.ц | 6,5 | 6,6 | Выполнено |
| 11 | Производство хлеба и хлебобулоч-ных изделий, тыс. тонн | 8,5 | 6,7 | Руководством пред-приятия ООО «Хлеб-Сервис» на постоян-ной основе ведется работа по расшире-нию ассортимента и рынка сбыта хлебобу-лочных и кондитер-ских изделий. На низкий показатель влияет высокая кон-куренция и высокая стоимость сырья  |
| 12 | Плоды и ягоды, тыс. тонн | 7,7 | 6,7 | На невыполнение данного показателя повлияли погодные условия |
| 13 | Виноград, тыс. тонн | 2,8 | 2,7 | На невыполнение данного показателя повлияли погодные условия |
| 14 | Птица, тыс. тонн | 0,20 | 0,20 | Выполнено |
| 15 | Молоко, тыс. тон | 1,5 | 1,3 | В хозяйствах насе-ления происходит снижение производ-ства молока, в связи с переходом на мясное направление |

Проект направлен на:

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края.

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» | 2022 | 2027 | Продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». В состав проекта входят: -современная яхтенная марина на 250 мест;-пассажирский терминал с международным пунктом пропуска;-площадь – парк;-многофункциональный конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов;-выставочное пространство искусств с постоян-ными и сезонными экспозициями;-отель премиум класса с выделенной зоной конференций;-яхт клуб для сбора и проведения мероприятий яхтсменов. В настоящее время ведутся работы по строительству Южного мола и Северного мола, причалов марины, берегоукрепление, дноуглубление акватории пассажирской марины. Рекреационный комплекс «Геленджик Марина» находится на стадии проектирования, начаты работы по обеспечению данного проекта инженерными коммуникациями |
| Реконструкция ДОЛ «Знамя» | 2020 | 2027 | Реализуется инвестиционный проект пореконструкции бывшего детского оздорови-тельного комплекса «Знамя» в пансионат на 268 номеров. 20 июля 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса №6.14; 27 декабря 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спальных корпусов 6.15-6.21  |
| Строительство гостиничного комплекса в хут. Бетта | 2020 | 2027 | Реализация инвестиционного проекта завершена. Гостиничный комплекс «Раймориз» 4\* вместимостью 32 номера (52 человека) введен в эксплуатацию  |
| Реконструкция пансионата «Почтовик» | 2020 | 2027 | В с. Кабардинка планируется реконструкция (модернизация) пансионата «Почтовик» с увеличением номерного фонда с существующих 170 до 317 номеров. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документа-ция |
| Приоритетный проект «Пляжи и набережные Геленджика» | 2020 | 2030 | Расширение пляжных территорий и повышение их качества, а также развитие набережных в населенных пунктах муниципального образо-вания город-курорт Геленджик. Проект реализовывается на всей прибрежной территории муниципального образования. Предполагается ежегодное формирование перечня территорий, нуждающихся в развитии (модернизации/ расширении), разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ.За период 2020-2023 год количество органи-зованных пляжных территорий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик увеличилось на 17%, так в 2020 году на курорте функционировали 59 пляжных тер-риторий, в 2021 – 66 пляжей, в 2022 году – 68 пляжей, а в 2023 году – 69 пляжей. Таким образом, протяженность организованных пля-жей увеличилась на 2 км. Практически все пляжные территории приведены к единому архитектурному облику. Также увеличилось количество пляжей, имеющих категорию и прошедших классификацию, с 20 пляжных тер-риторий в 2020 году до 28 территорий в 2023 году |
| Приоритетный проект «Дороги к морю» | 2020 | 2030 | Предполагается реализация мероприятий по развитию пешеходных зон, ведущих к пляжам муниципального образования город-курорт Геленджик.За период с 2022 по 2023 год за счет средств курортного сбора реализуется ряд проектов, направленных на обустройство набережных муниципального образования город-курорт Геленджик и общественных территорий вблизи набережных и береговой линии Черного моря. Проведены следующие мероприятия:-устройство тематической архитектурной подсветки на ул. Ленина в г. Геленджике;-благоустройство общественной территории по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д.8 (сквер с фонтаном «Балерины»);-благоустройство общественной территории в с.Дивономорское (вблизи пансионата «Энер-гетик»), замена плиточного мощения набе-режной в с. Дивноморском;-благоустройство общественных территорий в с. Кабардинка (район аллеи к морю, набережная реки Дооб- пешеходная зона);-благоустройство общественной территории в с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей (вблизи скейт-парка) |

2. МФП «Социально-креативный кластер Черноморский

экономический округ»

Цель проекта: социально-креативный кластер Черноморского экономического округа – синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-экономической системы Черноморского экономического округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, % | 3,0 | 1,5 | Планомерная работа по вводу новых мест в дошкольных учрежде-ниях посредством строительства, выкупа зданий и оптимизации педагогического про-странства, позволила снизить количество детей, не обеспечен-ных местом в муни-ципальных детских садах, что снизило потребность в част-ном дошкольном об-разовании |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-ного образования для детей и среднего профессионального обра-зования, для которых формируется цифровой образовательный про-филь и индивидуальный план обучения с использованием феде- ральной информационно-сервис-ной платформы цифровой образова-тельной среды, в общем числе обу-чающихся по указанным програм-мам, % | 40,0 | 100 | Для всех обучающи-хся в муниципальных общеобразовательных организациях муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик сформиро-ван цифровой обра-зовательный профиль в АИС «Сетевой го-род. Образование»  |
| 3 | Число посещений музеев, тыс. единиц | 165,7 | 132,3 | Выполнение данного показателя заплани-ровано на 2024 год |
| 4 | Число посещений кинотеатров, тыс. единиц | 228 | 157,6 | Кинотеатр «Буревест-ник» деятельность не осуществляется |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Конгрессно-выставочный центр» | 2020 | 2023 | Активно реализуется инвестиционный проект по строительству культурно-развлекательного центра в городе Геленджике, предусматри-вающий создание специализированной площад-ки для организации выставок, конгрессов, форумов, спортивных и культурных событий. Завершен монтаж механических инженерных систем. На завершающей стадии устройство слаботочных систем и электроснабжения вместе с отделочными работами. Продолжаются рабо-ты по устройству технологии (постановочное освещение, звук, акустика, системы управления технологией). Завершаются работы по благо-устройству, ведется строительство подъездной дороги. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года |

3. МФП «Комфортная социальная среда Геленджика»

Цель проекта:

- территория прорывного развития для креативных жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты;

- территория с единым качественным культурным пространством, способная удовлетворить культурно-досуговые потребности творческих и талантливых гостей и населения, сохраняя при этом культурное наследие муниципального образования;

- один из центров спортивного туризма Черноморского экономического округа с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного резерва;

- территория конкурентоспособной и творческой молодежи с активной гражданской позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей инициатором социально значимых проектов, где созданы благоприятные условия для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. человек | 10,6 | 10,8 | Выполнено |
| 2 | Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образователь-ными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, посещающих дош-кольные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет), % | 90,0 | 56,9 | Данный показатель берется от общего количества прожи-вающих детей на тер-ритории муниципаль-ного образования го-род-курорт Геленд- жик. Дети, чьи роди-тели подали заявле-ние о зачислении в в дошкольные образо-вательные организа-ции, получают услугу в полном объеме |
| 3 | Количество детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, тыс. человек | 16,3 | 16,2 | Количество обуча-ющихся на конец года |
| 4 | Потребность в местах для обуча-ющихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 8,8 | 8,6 | Выполнено |
| 5 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организа-циях, тыс. ед. (накопительным итогом) | 0,5 | 0,5 | В сентябре 2020 года состоялась передача инвестором новой школы на 320 мест по ул.Крымской в МБОУ СОШ №5 им. Лейте-нанта Мурадяна. Ввод новых мест создается путем перепрофили-рования помещений в учебные классы |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-симую оценку профессиональной квалификации, % | 4,5 | 4,5 | Выполнено |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам на платной основе, % | 13,0 | 15,13 | Выполнено |
| 8 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры образования Геленджика», человек | 100,0 | 297 | Активно работают от-ряды волонтеров в общеобразовательных учреждениях  |
| 9 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий культур-но-досуговых учреждений, тыс. единиц | 1139,9 | 1140,0 | Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий на платной осно-ве, тыс. человек | 39,0 | 43,9 | Выполнено |
| 11 | Количество учащихся в детских школах искусств на начало учебного года, тыс. человек | 1,4 | 1,4 | Выполнено |
| 12 | Удельный вес учащихся детских школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, % | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 13 | Число посещений культурных меро-приятий, проводимых детскими школами искусств, тыс. единиц | 8,0 | 18,7 | Выполнено |
| 14 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | 290,8 | 294,3 | Увеличение связано с открытием новых филиалов |
| 15 | Охват населения библиотечным об-служиванием, % | 41,0 | 41,0 | Выполнено |
| 16 | Число участников клубных форми-рований, тыс. человек | 5,6 | 5,5 | Данный показатель выполняется в рамках рекомендаций мини-стерства культуры Краснодарского края |
| 17 | Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошед-ших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образ-ования, % | 24,0 | 24,0 | Выполнено |
| 18 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры культуры», человек | 67 | 67 | Выполнено |
| 19 | Доля объектов культурного насле-дия, находящихся в хорошем и удо- влетворительном состоянии, от об-щего количества объектов культур-ного наследия, % | 96,0 | 96,0 | Выполнено |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической куль-турой и спортом, % | 61,0 | 64,4 | Выполнено |
| 21 | Доля лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 23,5 | 28,3 | Выполнено |
| 22 | Доля воспитанников, занимающих-ся в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», имеющих спортивные разряды и звания, % | 68,0 | 68,5 | Выполнено  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропуск-ной способности объектов спорта, % | 59,0 | 57,4 | В 2023 году оборудо-ваны спортивные пло-щадки в мкр. Северный, с. Дивноморское. Еди-ная пропускная способ-ность увеличилась на 80 человек |
| 24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-российского физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен- ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 33,0 | 59,4 | Выполнено |
| 25 | Число мероприятий, направленных на гражданское, военнопатриоти-ческое, духовно-нравственное и добровольческое развитие молоде-жи, единиц | 853 | 6118 | Все мероприятия про-водятся в соответст-вии с планом работы управления по делам молодежи  |
| 26 | Количество молодых людей, полу-чивших грант главы для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образо-вательные программы высшего и(или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, человек | 10 | 10 | Выполнено |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика: Геленджик-2030 – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию Флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий», в рамках которого предусмотрены приоритетные программы «Обучение через всю жизнь», «Культура Кубани – развитие творческих индустрий»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края: «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Будущее Геленджика» | 2023 | 2030 | Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования за счет строительства и модернизации имеющейся инфраструктуры; развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования. Строительство нового здания МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» в с. Кабардинка на 120 мест |
| Приоритетный проект «Образование без границ» | 2023 | 2030 | Повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, развитие про-фессиональной ориентации и взаимодействия образовательных организаций общего, дополни-тельного и профессионального образования с предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2023 году состоялись экскурсии обучающихся – участников проекта «Школа «Аграрий» в виноградное хозяйство «Chateau de Talu», охват – 51 человек; участие обучающихся 9-х классов в профессиональной акции «Филиал-Школа-Абитуриент-2023», охват - 436 человек; участие обучающихся 9 классов в краевом родительском собрании в рамках профориентационных мероприятий Федерального проекта «Профессионалитет», охват - 47 человек; участие обучающихся 11-х классов в профориентационном мероприятии «День открытых дверей» в филиале федерального государственного автономного образователь-ного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный универси-тет» в городе Геленджике, охват - 109 человек.Управлением по делам молодежи администра-ции муниципального образования город-курорт Геленджик и МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» реализуется проект «Возможности без границ» с целью повышения мотивации молодежи к полезным формам занятости, раскрытия потенциала и способностей молодежи, развития профессиональной ориентации путем вовлечения в волонтерскую деятельность, вступления в клубы по месту жительства различной направленности, привлечению к участию в федеральных, краевых и муниципальных мероприятиях |
| Приоритетный проект «Волонтеры образования Геленджика» | 2023 | 2030 | Вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на просветительскую работу со школьниками, педагогами и родителями. В школах №3, №4, №5, №8, №12, №17, №19, №20 активно работают отряды волонтеров, с общим охватом 220 человек. Участники – волонтеры проводят профилактические мероприятия для обуча-ющихся своей школы. Всего в течение года волонтерами проведено 60 мероприятий: -флеш-мобы «Здоровым быть здорово!»; выступление агитбригады «Стоп Дым», «Я выбираю жизнь без наркотиков!», «Курение. Это вред или польза?»; -профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; спортивный челендж: «Жить здорово!»; -изготовление плакатов, листовок, антинаркотического содержания и их распространение.Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Разговоры с первыми», в рамках которого волонтеры осуществляют просветительскую деятельность, направленную на учащихся и педагогов общеобразовательных организаций о Российском движении детей и молодежи «Движение первых» и возможности участия в нем, а также о волонтерском движении на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Приоритетный проект «Качественное культурное пространство» | 2023 | 2030 | Создание новой и модернизация имеющейся культурно-досуговой инфраструктуры:-МБУК «Централизованная библиотечная система» вышла на новые стандарты работы, произошло преобразование в модульную библиотеку, где оцифровывают старые книги, проводят литературные вечера. В 2023 году посетителям предложен читальный зал под открытым небом;-открыт возрожденный объект времен Великой Отечественной войны – штаб 18-й армии под командованием генерал-лейтенанта Константи-на Леселидзе;-выделена целевая субсидия на летнюю сценическую площадку, все работы выполняются согласно графика. Приобретено теневое стационарное покрытие над зрительными местами и уличные скамейки на 150 мест. Торжественное открытие летней эстрады состоялось в сентябре 2023 года;-открыт музей литературно-музыкального творчества – подразделение Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко |
| Приоритетный проект «Спортивная инфраструктура Геленджика» | 2022 | 2030 | В рамках муниципальной программы муни-ципального образования город-курорт Геленджик «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» за 2022 год проведены капитальные ремонты и оборудование следующих спортивных объектов:- спортивной площадки в мкр. Парус, 24;- спортивной площадки по ул. Просторной, б/н; - спортивной площадки в мкр. Северном, 7;- спортивной площадки по пер. Сосновому, 3;- спортивного зала в с. Архипо-Осиповка (пер. Славянский, 2).Также в 2022 году обустроена многофункци-ональная спортивная площадка по ул. Толстого (бывший скейт-парк). В 2023 году проведены работы по обустройству комплексной спортивной площадки в с.Дивноморское, в мкр. Северный г.Геленджик; также запланирован капитальный ремонт спортивной площадки в г. Геленджике ул. Поле-вая |
| Приоритетный проект «Спорт для всех и каждого» | 2022 | 2030 | Для привлечения к занятиям физической культуры и спортом граждан средней и старшей возрастных групп проведено:-заключены соглашения о взаимодействии по развитию массового спорта с 14-ю фитнес-центрами, расположенными на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;-заключены соглашения о взаимодействии по развитию спорта с муниципальными Федерациями по видам спорта и спортивными клубами, общественными объединениями (38 соглашений);-утверждено постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «О популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан в муниципальном образовании»В настоящее время при МКУ «Центр развития спорта «Прометей» созданы следующие физкультурные объединения: по волейболу «Черное море» (18 лет и старше); по баскетболу «Золотая корзина» (средняя и старшая возрастная группа); по настольному теннису «Лучшая ракетка» (средняя возрастная группа); по футболу «Легенда» (средняя и старшая возрастная группа); по армспорту и гиревому спорту «Чемпион» (18 лет и старше); лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ»; группа здоровья «Пилатес и йога» (средняя и старшая возрастная группа); клуб любителей зимнего плавания (средняя и старшая возрастная группа). На стадионе «Спартак» организована систематическая работа по подготовке населения к выполнению нормативов ВФСК ГТО. С 2022 года в муници-пальном образовании город-курорт Геленджик успешно внедрен проект «Спорт – норма жизни в Геленджике». Проект нацелен на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, привлечение населения всех категорий в занятиям физической культурой. В рамках проекта 2 раза в месяц на систематической основе в массовых местах города и сельских округов проводятся массовые зарядки и мастер-классы с привлечением ведущих инструкторов фитнес-центров. Одним из показателей реализации проекта является увеличение численности населения, система-тически занимающегося физической культурой и спортом за 2023 год почти на 4000 человек.В 1-м этапе Спартакиады трудящихся муници-пального образования город-курорт Геленджик, организованном учреждениями физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в 2023 году приняло участие 12956 чел.За 2023 год нормативы ВФСК ГТО приняты у 15285 человек (проведено 46 мероприятий).Для организации самостоятельных физкуль-турных занятий в 2023 году обустроены спор-тивные площадки с уличными тренажерами («уличные тренажерные залы») в мкр. Северный и в с. Дивноморское, проведены капитальные ремонты спортивной площадки по ул.Полевой, трибун на стадионе «Спартак» |
| Приоритетный проект «Спортивный резерв Геленджика» | 2022 | 2030 | Численность занимающихся детей и подростков в 6 спортивных школах (МБУ ДО СШ «Надежда», МБУ ДО СШ «Фортуна», МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Спарта», МБУ ДО СШ «Виктория», ФАУ МО РФ ЦСКА СШ (г. Геленджик)), расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, составляет 3845 человек. Занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе. На сегодняшний день в 6-ти спортивных школах проводятся занятия по футболу, баскетболу, настольному теннису, боксу, тхэквондо, художественной гимнастике, волейболу, греко-римской борьбе, дзюдо, спортивному ориен-тированию, легкой атлетике, танцевальному спорту, фитнес-аэробике, рукопашному бою, прыжкам на батуте велосипедному спорту.По итогам 2023 года присвоен 4271 спортивный разряд, в том числе 34 разряда «Кандидат в мастера спорта», 64 первых спортивных разряда, 2 звания «Матер спорта России».За 2023 год Геленджикские спортсмены завоевали 1167 медалей на всероссийских и краевых соревнованиях, 125 спортсменов вошли в состав сборной команды Краснодарского края, 21 спортсмен - в состав сборной команды России.В 2023 году в летней Спартакиаде молодежи (юниорской) Кубани команда муниципального образования город-курорт Геленджик впервые заняла 2 место в командном зачете среди 2 груп-пы городов.В краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных учреждениях, осуществля-ющих деятельность в области «Физическая культура и спорт», МБУ СШ «Фортуна» заняла 2 место.Финансирование муниципальных спортивных школ в соответствии с требованиями Феде-ральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта составляет 100%. В 2023 году для МБУ ДО СШ «Спарта» приобретен микроавтобус |
| Приоритетный проект «Спортивный курорт Геленджик» | 2022 | 2030 | За 2023 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено 424 физкультурных и спортивных мероприятия с охватом участников 78728 че-ловек. Одними из самых ярких событий в 2023 году стали физкультурное мероприятие IRONSTAR Gelendzhik 2023, объединившее более 2000 участников, и трейловый забег «PRO Trail Геленджик».В августе 2023 года в рамках празднования Дня физкультурника проведен в формате фестиваля физкультурный заплыв через Геленджикскую бухту «Морская миля». В мероприятии приняло участие рекордное количество участников – 900 человек.Впервые на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведен физкультурное мероприятие MARATHON GROUP SHOWBOWN 2023, в котором приняло участие 107 атлетов.Второй раз в Геленджике состоялось крупнейшее трейловое событие России - White Bride Ultra Gelendzhik. Это горный ультрамара-фон, который собрал 2500 участников, в том числе 64 участника из г. Геленджика приняли участие в мероприятии на льготной основе.В октябре-ноябре в Геленджике состоялась традиционная Геленджикская парусная регата, второй год подряд регата имеет статус официального международного соревнования. В регате приняло участие рекордное количество участников - более 1000 спортсменов из 5 стран и 33 регионов России, в том числе – 39 спорт-сменов г. Геленджика.В декабре 2023 года в Метрополь Гранд Отеле состоялось шахматное событие – Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по шахматам. Мероприятие в офлайн-формате прошло в 4-й раз. Мероприятие впервые имело статус официального регио-нального соревнования и стало завершающим этапом Кубков глав муниципалитетов Красно-дарского края. Участие приняло рекордное число спортсменов – 250 спортсменов.Также с начала 2023 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы и проведены более 50 мероприятий регионального и всероссийского уровня |
| Приоритетный проект «Лаборатория социальных инициатив» | 2023 | 2030 | Проект направлен на поддержку и реализацию социальных проектов, созданию общественных объединений, направленных на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства и их поддержку.На базе МКУ «КЦСОМ «Пульс» открыта «Лаборатория социальных инициатив», направленная на поддержку и реализацию социальных проектов молодежи, было подано 65 грантовых проектов, среди которых были победители грантовых конкурсов.  |

4. МФП «Современная инфраструктура Геленджика»

Цель проекта: «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры города-курорта Геленджика»и «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»:

- сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами коммунальной инфраструктуры и сервисами жилищно-коммунального хозяйства, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой инновационной коммунальной инфраструктуре;

- курорт с высокой транспортной доступностью и развитой пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и постоянного населения как в курортный сезон, так и в межсезонье.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных аэропор-том Геленджик, тыс. человек | 600,1 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением полетов в российские аэропорты юга и центральной части России |
| 2 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования мес-тного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, % | 57,0 | 68,0 | Выполнено |
| 3 | Перевезено пассажиров организаци-ями автомобильного транспорта об- | 6238 | 5512 | Плановый показатель не выполнен в связи с  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | щего пользования, тыс. человек |  |  | временным ограниче-нием полетов в рос-сийские аэропорты юга и центральной части России |
| 4 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. куб. м/сутки | 65,1 | 50,0 | На данный момент проект строительства дополнительной ветки водопровода от КП7 с. Кабардинка до РЧВ по ул.Новорос-сийской в г.Геленд-жике находится на разработке |
| 5 | Установленная производственная мощность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | 105,4 | 67,3 | Ведется строительство новых очистных сооружений по ул. Пограничной |
| 6 | Доля протяженности систем лив-невой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации, % | 36,0 | 35,9 | За отчетный период отремонтировано 0,1% ливневой кана-лизации. В 2023 году основная часть дене-жных средств выде-лено на содержание ливневой канализа-ции |
| 7 | Уровень газификации населенных пунктов, % | 79,3 | 82,0 | Выполнено |
| 8 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 120,0 | 114,6 | Не выполнение показателя связано с уменьшением пост-роенных и введенных в эксплуатацию жи-лых домов |

Проект направлен на:

- достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик;

- реализацию задач национальных проектов Российской Федерации «Жилье и городская среда» и «Экология»;

- реализацию флагманских проектов Краснодарского края: «Пространство без границ» и «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный экспортно-импортный хаб».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Успешная концессия водоканала» | 2023 | 2030 | Реализация действующего концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», включая строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 50 тыс. куб. м в сутки с глубоководным выпуском, других объектов и реконструкцию систем холодного водосна-бжения и водоотведения всех населенных пунктов муниципального образования, охваченных концессией.Строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 50 тыс. м3/сут. (С поэтапным вводом в эксплуатацию -1 очередь: 30 тыс. м3/сутки, вторая очередь: 40 тыс. м3/сутки, третья очередь: 50 тыс. м3/сутки); -строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод;-строительство ГВВ.ООО «Новоростехфлот» выполняется строи-тельство глубоководного выпуска протяжен-ностью 1734 м диаметром 800 мм. В настоящее время построено порядка 1196,6 м трубо-провода. Завершен монтаж плети № 13, ведется устройство щебеночной постели для укладки плети № 14, завершить работы планируется до конца 2023 года. ООО «Современные системы реновации» ведутся строительные работы по сбросному коллектору, соединяющему новые ОСК и глубоководный выпуск. Уложено 1895 м из 1943 м трубопровода (две ветки в одной траншее). ООО «Современные системы ренова-ции» на площадке новых ОСК завершена разработка котлованов в объеме 179771 м3, завершен монтаж буро-инъекционных анкеров в кол-ве 502 шт., выполнено устройство опалубки плиты перекрытия песколовки в объеме 80 %, выполнено устройство опалубки, армирование и бетонирование монолитных стен аэротенка 1-й очереди в кол-ве 466 м3, выполнено устройство опалубки перекрытия аэротенка 1-й очереди в объеме 10%, выполнено устройство армирования стен комплекса резервуаров с насосным отделением в объеме 10%, выполнено армирование, устройство опалубки и бетониро-вание плиты перекрытия на реагентом хозяй-стве в объеме 64 м3 |
| Приоритетный проект «Чистая бухта» | 2023 | 2030 | Реализация данного проекта являетсяодним из самых глобальных и значимых проектов для муниципального образования город-курорт Геленджик и для всей Черноморской бухте. К 2025 году завершится строительство первой очереди новых очистных сооружений, будут реконструированы и построены насосные станции и километры коллекторов. Итогом масштабного федерального проекта станет принципиально новая система, при которой канализационные стоки пойдут на очистные сооружения на Тонком и Толстом мысах. Сейчас закладывается фундамент долгосрочного развития и процветания, формируется современная система водоотведения, которая выведет курорт на совершенно новый уровень коммунальной инфраструктуры. Проект «Чистая бухта» реализуется в четыре этапа. Первый этап – строительство очистных сооружений на Тонком мысе мощностью 30 тыс. м3/сутки с расширением до 50 тыс. м3/сутки**;** укладка там же глубоководного выпуска протяженностью 1734 метра и сбросного коллектора – 1940 метров, соединяющего очистные и глубоководный выпуск.Второй этап – возведение двух новых КНС, а также модернизация четырех существующих КНС. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов. Третий этап – реконструкция КНС №1 и ГКНС (главной КНС), прокладка коллекторов, которые подходят к ней и идут на очистные сооружения. Четвертый этап – модернизация очистных на Толстом мысе производительностью 50 тыс. м3/сутки с новым глубоководным выпуском длиной 1686 метров. Объект предстоит полностью снести и заново построить. Также в рамках четвертого этапа реконструируют три КНС в с.Дивноморском, которые перекачивают все стоки села в Геленджик на очистку |
| Приоритетный проект «Чистое море» | 2022 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию единого концессионного соглашения для приморских и некоторых удаленных от моря населенных пунктов муниципального образования, за исключением г. Геленджика, направленного на создание небольших централизованных систем дождевой канализации и реконструкцию имеющихся трубопроводов, со строительством коллекторов и выводами стоков на очистные сооружения дождевой канализации с целью ликвидации прямого попадания неочищенных стоков в море или другие водные объекты |
| Приоритетный проект «Зеленое» теплоснабжение» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию концессионного соглашения с целью полной реконструкцией системы централизованного теплоснабжения г. Геленд-жика и всех других населенных пунктов с муниципальными системами теплоснабжения с использованием инновационных технологий теплогенерации на основе возобновляемой термальной энергии моря и традиционных видов топлива, автоматизации производства и передачи теплоэнергии с учетом реальной потребности. На сегодняшний день утверждена «Дорожная карта» по передаче систем теплового комплекса инвестору путем заключения концессионного соглашения в 2024 году. |
| Приоритетный проект «Наш чистый дом» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию системы сбора ТКО.Ведется инвентаризация контейнерных площа-док на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. За 2023 год было формировано 15 новых контейнерных площадок, закуплено 200 новых контейнеров для сбора мусора.  |
| Приоритетный проект «Аэропорт Геленджик» | 2021 | 2030 | Проект предусматривал реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока и предоставления пассажирам необходимого уровня сервиса». В 2022 году завершеностроительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик. Эксплуатация нового терминала планируется с момента открытия воздушного пространства на юге России. В настоящее время ведется строительство по проекту «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик». Развитие служебно-технической территории аэропорта – возведение нового административного здания и технологического здания (склад хранения шин и ГСМ с помещением мастерской по обслуживанию аккумуляторных батарей, с помещением мойки автотранспорта), парковки, заправки ГСМ, реконструкция пожарного резервуара, а также благоустройство территории – позволит не только разместить 170 сотрудников аэропорта, в том числе 50 вновь принятых сотрудников для обеспечения деятельности нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик, а также оптимизировать производственный процесс и создать комфорт-ную среду для сотрудников и гостей аэропорта |
| Приоритетный проект «Инфраструктура автомобильного транспорта» | 2021 | 2030 | Приоритетный проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры авто-мобильного транспорта и сети автомобильных дорог на территории муниципального образова-ния город-курорт Геленджик.Участки реконструкции «Автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска проходят через такие населенные пункты как: г. Геленджик, c. Кабардинка, с. Виноградное, с. Марьина Роща, п. Светлый.В результате реконструкции, участков феде-ральной автомобильной дороги категория трас-сы будет соответствовать параметрам 1 кате-гории с капитальным типом дорожной одежды из асфальтобетона.Завершено строительство развязки ФАД М-4 «Дон» в районе поворота на с.Дивноморское. Завершена реконструкция участка ФАД М-4 «Дон» от с.Михайловский перевал до п.Светлый. Проезд из Геленджика в аэропорт (Тонкий мыс) осуществляется с разворотом через построенную развязку в Голубую бухту. Выезд из аэропорта в сторону Новороссийска осуществляется с разворотом через существу-ющее кольцевое пересечение. Завершено строи-тельство эстакады (км 1513+530) для пропуска транзитного транспорта над существующим кольцевым пересечением с Геленджикским проспектом на участке км 1512+945 - км 1513+935 протяжностью 1 км. Расположение существующего кольцевого пересечения сохраняется, с доведением параметров до нормативных значений.В с. Кабардинка завершено строительство тран-спортной развязки в разных уровнях на км 1522+200 автомобильной дороги М-4 «Дон», необходимым условием при строительстве транспортной развязки является ликвидация светофорного регулирования и левого поворота как на км 1522, так и на км 1527 автомобильной дороги М-4 «Дон». Проектом предусмотрена установка акустических экранов: -на ул. Революционная в c. Кабардинка, высотой 6м. устанавливается шумозащитный экран об-щей протяженностью 365 пог.м. высотой 5 м и 136,2 пог.м. высотой 6 м. В районе посёлка Виноградное (городской округ Геленджик) в Краснодарском крае на участке трассы М-4 «Дон» с 1517 по 1519 километр расширена дорога с двух до четырёх полос в рамках строительства новой транспортной развязки.Построено четыре надземных и два подземных перехода, разворотная петля у Марьиной Рощи, также обустроены местные проезды, тротуары, шумозащитные экраны, барьерные ограждения и освещения. Необходимость строительства вышеуказанных транспортных развязок связана резким повышением интенсивности автомо-бильного движения в пик летнего оздоро-вительного сезона через территорию муни-ципального образования город-курорт Ге-ленджик, что приводит к заторовым ситуациям, значительно осложняет условие движения авто-транспорта и негативно отражается на имидже курорта.Ограничение движения грузовых автомобилей по Геленджикскому проспекту, ул. Кирова и на подъездах к ул. Кирова в г. Геленджике в близи общеобразовательных учреждений.В октябре 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. По поручению главы государства дорожники провели реконструкцию двух участков трассы и построили новые транспортные развязки. Строительство дороги вошло в число национальных стратегических проектов.Генеральный планом муниципального обра-зования город-курорт Геленджик - городского округа планируется оборудование перехва-тывающих парковок на 2940 машино-мест: с восточного и западного въездов по Геленджик-скому проспекту, в районе аэропорта, морского порта, ул. Новороссийской, ул. Кирова в г. Ге-ленджике, а также восточного и западного въездов по ул. Революционной в с. Кабардинка |

5. МФП «Умный Геленджик»

Цель проекта: обеспечение высокой доступности и результативности инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | Количество субъектов МСП, ед. | 6720 | 6823 | Выполнено |
| 2 | Численность работников МСП, тыс. человек | 17,4 | 8,1 | Численность работни-ков по субъектам ма-лого и среднего пред-принимательства – юридических лиц. Сведения о числен-ности работников ин-дивидуальных пред-принимателей в раз-резе муниципальных образований субъек-тами официального статистического учета не формируются  |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 5100 | 7925 | Выполнено |

Проект направлен на:

- реализацию национальных проектов (программ);

- достижение цели Стратегии Краснодарского края: «Территория умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Умная Кубань – лидеры будущего», который обеспечивает реализацию ключевых задач в области институционального развития и инновационного развития. Данная инициатива также направлена на стимулирование развития человеческого капитала через развитие поколения молодых талантов и предпринимателей.

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Безопасный Геленджик» | 2023 | 2030 | Приоритетный проект включает создание циф-ровой инфраструктуры с набором программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города-курорта.-«Служба 112». На базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее отдел ЕДДС) создана и функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом на 5 автоматизированных рабочих местах. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организа-ции экстренного реагирования на вызовы. -«Система оповещения населения». В соответ-ствии с постановлением администрации муници-пального образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2023 года №360 «О муниципальной автоматизированной системе централизован-ного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик» в муни-ципальном образовании город-курорт Геленд-жик создана муниципальная автоматизирован-ная система централизованного оповещения населения (далее – МСО) путем объединения ранее созданных систем: системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (в том числе программное обеспечение оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по многоканальной системе автоматического оповещения руководящего состава и населения по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор») и автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В настоящее время МСО поддерживается в готовности к применению по предназначению и готова к выполнению оповещения населения (более 90% населения проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будут оповещены техни-ческими средствами оповещения населения (далее – ТСО) в автоматизированном режиме). -«Оснащение системами видеонаблюдения пляжных территорий». Развитие системы видеонаблюдения на территории муници-пального образования город-курорт Геленджик осуществляется в соответствии с План-графи-ком создания и интеграции систем аппаратно-программных комплексов на территории муни-ципального образования город-курорт Геленд-жик на 2023-2025 годы (далее План-график). В настоящее время на пляжных территориях муниципального образования город-курорт Геленджик установлено и функционирует 57 муниципальных видеокамер, интегриро-ванных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и передающих видеопоток в операци-онный зал отдела ЕДДС. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа с собственниками и арендаторами объектов пляжной зоны по вопросам дополнительного оснащения пляжных территорий камерами видеонаблюдения с последующей их интегра-цией в АПК «Безопасный город» |

Исполняющий обязанности

начальника управления экономики Л.А. Матвеенко