

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 декабря 2022 года №2825**

г. Геленджик

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования город-курорт Геленджик в сфере**

**строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,**

**утвержденную постановлением администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 18 декабря 2019 года №3002**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 13 октября 2022 года №2243)**

В целях уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 октября 2022 года №2243), в соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 августа 2022 года № 532), руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3002 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 октября 2022 года №2243) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.А. Богодистов глава, муниципального

образования город-курорт Геленджик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года №2825

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального

образования город-курорт Геленджик в сфере

строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 18 декабря 2019 года №3002

(в редакции постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 13 октября 2022 года №2243)

(далее – Программа)

1. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 7 008 128,4 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  593 353,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 560,1 тыс. рублей;  2022 год – 6 859,3 тыс. рублей;  2023 год – 67 518,2 тыс. рублей;  2024 год – 516 046,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  4 439 001,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 867,7 тыс. рублей;  2021 год – 38 560,6 тыс. рублей;  2022 год – 336 879,1 тыс. рублей;  2023 год – 1 218 878,0 тыс. рублей;  2024 год – 772 415,9 тыс. рублей;  2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  1 839 228,6 тыс. рублей и 11 400\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 84 725,8 тыс. рублей;  2021 год – 188 063,5 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей;  2022 год – 230 647,8 тыс. рублей;  2023 год – 359 639,5 тыс. рублей;  2024 год – 123 230,9 тыс. рублей;  2025 год – 852 921,1 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –  136 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 852,4 тыс. рублей;  2021 год – 11 692,6 тыс. рублей;  2022 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

».

2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Реализация поставленной цели предусматривается путем решения следующих задач:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности муниципального образования город-курорт Геленджик;

- повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;

- повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

- обеспечение актуализации документов территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик;

- обеспечение контроля за соблюдением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации в виде деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений обязательных требований, допускаемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в отношении объектов земельных отношений, посредством профилактики нарушений обязательных требований и принятия мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранения их последствий и (или) восстановления правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений, допускаемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в отношении объектов земельных отношений;

- определение работоспособности и безопасности строящихся объектов муниципальной собственности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе. Периодичность расчета целевых показателей – ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы.

Этапы не предусмотрены.».

3. Таблицу №1 раздела 3 Программы:

1) дополнить подразделом 1.5 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Задача: Определение работоспособности и безопасности строящихся объектов муниципальной собственности | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Основное мероприятие: «Определение пригодности строящихся зданий и сооружений муниципальной собственности к эксплуатации», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 666,3 | 0,0 | 0,0 | 1 666,3 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 666,3** | **0,0** | **0,0** | **1 666,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.1 | Техническая экспертиза по объекту "Спортивный зал по ул.Горной, 23 в с. Дивноморское г. Геленджика" | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Техническая экспертиза – 2023 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 822,4 | 0,0 | 0,0 | 822,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **822,4** | **0,0** | **0,0** | **822,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.2 | Техническая экспертиза по объекту "Пожарное депо по ул. Кубанской, б/н, в с. Пшада, г. Геленджик" | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Техническая экспертиза – 2023 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 843,9 | 0,0 | 0,0 | 843,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **843,9** | **0,0** | **0,0** | **843,9** | **0,0** | **Х** |  |

»;

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого** | 2020 | 17 748,4 | 0,0 | 0,0 | 17 748,4 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 24 168,8 | 0,0 | 0,0 | 24 168,8 | 0,0 |
| 2022 | 50 434,6 | 0,0 | 0,0 | 50 434,6 | 0,0 |
| 2023 | 1 666,3 | 0,0 | 0,0 | 1 666,3 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 106 883,2 | 0,0 | 0,0 | 106 883,2 | 0,0 |
| **всего** | **200 901,3** | **0,0** | **0,0** | **200 901,3** | **0,0** | **Х** |

».

4. Таблицу №2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | | | | | |
| 2020 | 17 748,4 | 0,0 | 0,0 | 17 748,4 | 0,0 |
| 2021 | 24 168,8 | 0,0 | 0,0 | 24 168,8 | 0,0 |
| 2022 | 50 434,6 | 0,0 | 0,0 | 50 434,6 | 0,0 |
| 2023 | 1 666,3 | 0,0 | 0,0 | 1 666,3 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 106 883,2 | 0,0 | 0,0 | 106 883,2 | 0,0 |
| **Всего** | **200 901,3** | **0,0** | **0,0** | **200 901,3** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0 | 0,0 | 0,0 | 85 030,0 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 416 741,0 | 0,0 | 310 203,4 | 106 537,6 | 0,0 |
| 2023 | 1 612 493,0 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 328 525,6 | 0,0 |
| 2024 | 1 379 498,6 | 515 029,8 | 770 615,0 | 93 853,8 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | 720 562,7 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **6 322 375,2** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | **1 374 159,9** | 0,0 |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Подпрограмма «Жилище» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |
| 2021 | 19 950,2 | 1 560,1 | 2 403,6 | 4 293,9 | 11 692,6 |
| 2022 | 151 148,6 | 6 859,3 | 17 569,8 | 26 719,5 | 100 000,0 |
| 2023 | 13 834,3 | 972,5 | 1 456,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 14 222,8 | 1 016,4 | 1 800,9 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **221 399,0** | **11 778,3** | **27 098,3** | **45 977,4** | **136 545,0** |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы | | | | | |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 110 727,8 | 0,0 | 36 157,0 | 74 570,8 | 0,0 |
| 2022 | 56 062,0 | 0,0 | 9 105,9 | 46 956,1 | 0,0 |
| 2023 | 26 042,1 | 0,0 | 0,0 | 26 042,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 971,6 | 0,0 | 0,0 | 25 971,6 | 0,0 |
| 2025 | 23 075,2 | 0,0 | 0,0 | 23 075,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **263 452,9** | **0,0** | **45 262,9** | **218 190,0** | **0,0** |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2020 | 98 815,9 | 1 370,0 | 3 867,7 | 84 725,8 | 8 852,4 |
| 2021 | 239 876,8 | 1 560,1 | 38 560,6 | 188 063,5 | 11 692,6 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 674 386,2 | 6 859,3 | 336 879,1 | 230 647,8 | 100 000,0 |
| 2023 | 1 654 035,7 | 67 518,2 | 1 218 878,0 | 359 639,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 1 419 693,0 | 516 046,2 | 772 415,9 | 123 230,9 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 921 320,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 852 921,1 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **7 008 128,4** | **593 353,8** | **4 439 001,0** | **1 839 228,6** | **136 545,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3 | 0,0 | 0,0 | 79 991,3 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |  |
| 2022 | 410 348,8 | 0,0 | 310 203,4 | 100 145,4 | 0,0 |
| 2023 | 1 605 961,0 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 321 993,6 | 0,0 |
| 2024 | 1 372 966,6 | 515 029,8 | 770 615,0 | 87 321,8 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| **Всего** | **6 286 007,0** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | **1 337 791,7** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | |

».

5. Пункт 2.4 приложения 1 к программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Количество построенных спортивных объектов | ед. | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |

».

6. Строку 8 паспорта подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (далее – Подпрограммы) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 6 322 375,2 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета –  581 575,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 66 545,7 тыс. рублей;  2024 год – 515 029,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  4 366 639,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 310 203,4 тыс. рублей;  2023 год – 1 217 421,7 тыс. рублей;  2024 год – 770 615,0 тыс. рублей;  2025 год – 2 068 399,7 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –  1 374 159,9 тыс. рублей и 11 400\* тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 39 650,2 тыс. рублей;  2021 год – 85 030,0 тыс. рублей и 11 400\*тыс. рублей;  2022 год – 106 537,6 тыс. рублей;  2023 год – 328 525,6 тыс. рублей;  2024 год – 93 853,8 тыс. рублей;  2025 год – 720 562,7 тыс. рублей. |

».

7. Таблицу №1 раздела 3 Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | | 39 650,2 | 0,0 |
| 2021 | 85 030,0  11 400,0\* | 0,0 | 0,0 | | 85 030,0  11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 416 741,0 | 0,0 | 310 203,4 | | 106 537,6 | 0,0 |
| 2023 | 1 612 493,0 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | | 328 525,6 | 0,0 |
| 2024 | 1 379 498,6 | 515 029,8 | 770 615,0 | | 93 853,8 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | | 720 562,7 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **6 322 375,2**  **11 400,0\*** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | | **1 374 159,9**  **11 400,0\*** | **0,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | |
| 2020 | 33 503,5 | 0,0 | | 0,0 | 33 503,5 | 0,0 |
| 2021 | 79 991,3  11 400,0\* | 0,0 | | 0,0 | 79 991,3  11 400,0\* | 0,0 |
| 2022 | 410 348,8 | 0,0 | | 310 203,4 | 100 145,4 | 0,0  0,0 |
| 2023 | 1 605 961,0 | 66 545,7 | | 1 217 421,7 | 321 993,6 | 0,0 |
| 2024 | 1 372 966,6 | 515 029,8 | | 770 615,0 | 87 321,8 | 0,0 |
| 2025 | 2 783 235,8 | 0,0 | | 2 068 399,7 | 714 836,1 | 0,0 |
| **Всего** | **6 286 007,0**  **11 400,0** | **581 575,5** | | **4 366 639,8** | **1 337 791,7**  **11 400,0** | **0,0** |
| \* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. | | | | | | |

».

8. В приложении к Подпрограмме:

1. подраздел 1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Задача №1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, направленных на создание новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование», в том числе: | 2020 | 23 746,1 | 0,0 | 0,0 | 23 746,1 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 26 125,7 | 0,0 | 0,0 | 26 125,7 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 123 980,8 | 0,0 | 87 956,3 | 36 024,5 | 0,0 |
| 2023 | 126 200,5 | 0,0 | 43 321,8 | 82 878,7 | 0,0 |
| 2024 | 14 439,9 | 0,0 | 0,0 | 14 439,9 | 0,0 |
| 2025 | 1 601 929,7 | 0,0 | 1 419 199,7 | 182 730,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 916 422,7** | **0,0** | **1 550 477,8** | **365 944,9** | **0,0** | **Х** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Революционной 87 в  с. Кабардинка г. Геленджика | 2020 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | разработ-ка ПСД –  2022 год,  2023 год-строитель-ство | управление строительства администра-ции муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 99 667,5 | 0,0 | 87 956,3 | 11 711,2 | 0,0 |
| 2023 | 48 221,2 | 0,0 | 43 321,8 | 4 899,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **147 893,8** | **0,0** | **131 278,1** | **16 615,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработ-ка ПСД –  2023 год,  строи-тельство – 2025 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6 199,5 | 0,0 | 0,0 | 6 199,5 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 64 000,0 | 0,0 | 55 670,0 | 8 330,0 | 0,0 |
| **всего** | **70 199,5** | **0,0** | **55 670,0** | **14 529,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство детского сада в микрорайоне Марьинский,  г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  строи-тельство -2024-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12 191,7 | 0,0 | 0,0 | 12 191,7 | 0,0 |
| 2024 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 2025 | 68 000,0 | 0,0 | 64 600,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| **всего** | **83 091,7** | **0,0** | **64 600,0** | **18 491,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени  П.Д. Стерняевой муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: г. Геленджик,  с. Кабардинка,  ул. Революционная, 10 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год, строи-тельство 2023- 2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 14 895,0 | 0,0 | 0,0 | 14 895,0 | 0,0 |
| 2023 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2024 | 1 680,0 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **357 975,0** | **0,0** | **323 000,0** | **34 975,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон Парус, д.25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2023 год, строитель-ство – 2025 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 11 126,7 | 0,0 | 0,0 | 11 126,7 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **351 126,7** | **0,0** | **323 000,0** | **28 126,7** | **0,0** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, расположенного по адресу: г. Геленджик,  ул. Полевая, 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  строи-тельство – 2023-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5 453,9 | 0,0 | 0,0 | 4 453,9 | 0,0 |
| 2023 | 17 913,7 | 0,0 | 0,0 | 17 913,7 | 0,0 |
| 2024 | 6 736,1 | 0,0 | 0,0 | 6 736,1 | 0,0 |
| 2025 | 329 929,7 | 0,0 | 329 929,7 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **360 033,4** | **0,0** | **329 929,7** | **30 103,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.Халтурина, 38 | 2020 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | разработка ПСД – 2021 год,  корректи-ровка  ПСД - 2023 год, строитель-ство – 2025 год | управление строительства |
| 2021 | 2 578,1 | 0,0 | 0,0 | 2 578,1 | 0,0 |
| 2022 | 3 964,4 | 0,0 | 0,0 | 3 964,4 | 0,0 |
| 2023 | 2 211,8 | 0,0 | 0,0 | 2 211,8 | 0,0 |
| 2024 | 223,8 | 0,0 | 0,0 | 223,8 | 0,0 |
| 2025 | 340 000,0 | 0,0 | 323 000,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **349 064,6** | **0,0** | **323 000,0** | **26 064,6** | **0,0** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.8 | Проетирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н | 2020 | 23 654,5 | 0,0 | 0,0 | 23 654,5 | 0,0 | 2021 год – разработка ПСД,  строи-тельство – 2022-2024 годы | управление строительства |
| 2021 | 23 547,6 | 0,0 | 0,0 | 23 547,6 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Всего | **47 202,1** | 0,0 | 0,0 | **47 202,1** | 0,0 |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство центра дополнительного образования «Эрудит» по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2023 год | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-управление образования) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12 371,2 | 0,0 | 0,0 | 12 371,2 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 371,2** | **0,0** | **0,0** | **12 371,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Проектирование и строительство спортивного зала МБОУ ООШ №21 им. Евгения Савицкого по адресу: г. Геленджик, с. Береговое,  ул. Мира 25 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2023 год, строи-тельство -2024-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 14 564,7 | 0,0 | 0,0 | 14 564,7 | 0,0 |
| 2024 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 2025 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **137 464,7** | **0,0** | **0,0** | **137 464,7** | **0,0** | **Х** |

»;

1. пункт 1.1.2, подпункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Федеральный проект «Современная школа», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 202 143,5 | 0,0 | 177 255,5 | 24 888,0 | 0,0 |
| 2023 | 267 353,9 | 66 545,7 | 184 379,5 | 16 428,7 | 0,0 |
| 2024 | 821 412,7 | 515 029,8 | 238 493,1 | 67 889,8 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 290 910,1** | **581 575,5** | **600 128,1** | **109 206,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | строи-тельство -2022-2024 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 202 143,5 | 0,0 | 177 255,5 | 24 888,0 | 0,0 |
| 2023 | 267 353,9 | 66 545,7 | 184 379,5 | 16 428,7 | 0,0 |
| 2024 | 821 412,7 | 515 029,8 | 238 493,1 | 67 889,8 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 290 910,1** | **581 575,5** | **600 128,1** | **109 206,5** | 0,0 | **Х** |

»;

1. пункт 1.2.1, подпункты 1.2.1.1-1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе: | 2020 | 911,3 | 0,0 | 0,0 | 911,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 48 909,0 | 0,0 | 0,0 | 48 909,0 | 0,0 |
| 2022 | 29 715,6 | 0,0 | 0,0 | 29 715,6 | 0,0 |
| 2023 | 69 678,3 | 0,0 | 0,0 | 69 678,3 | 0,0 |
| 2024 | 2 318,1 | 0,0 | 0,0 | 2 318,1 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |
| **всего** | **197 824,7** | **0,0** | **39 811,5** | **158 013,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик, б/н | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД – 2021-2022 годы,  строи-тельство –  2024-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 7 898,2 | 0,0 | 0,0 | 7 898,2 | 0,0 |
| 2022 | 1 722,3 | 0,0 | 0,0 | 1 722,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 318,1 | 0,0 | 0,0 | 2 318,1 | 0,0 |
| 2025 | 46 292,4 | 0,0 | 39 811,5 | 6 480,9 | 0,0 |
| **всего** | **58 231,0** | **0,0** | **39 811,5** | **18 419,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Проектирование и строительство спортивного зала, расположенного по ул.Красной в с. Пшада г.Геленджика | 2020 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 2020-2021 годы -разработка ПСД,  2022-2023 годы – строи-тельство | управление строительства |
| 2021 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 8 840,3 | 0,0 | 0,0 | 8 840,3 | 0,0 |
| 2023 | 60 644,9 | 0,0 | 0,0 | 60 644,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **93 516,7** | **0,0** | **0,0** | **93 516,7** | **0,0** | **Х** |

»;

1. подпункт 1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.7 | Проектирование и строительство комплексной спортивно-игровой площадки в хут. Широкая Щель г. Геленджика | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 9 003,0 | 0,0 | 0,0 | 9 003,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **9 003,0** | **0,0** | **0,0** | **9 003,0** | **0,0** | **Х** |

»;

1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 2020 | 3 222,3 | 0,0 | 0,0 | 3 222,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2022 | 53 879,3 | 0,0 | 44 991,6 | 8 887,7 | 0,0 |
| 2023 | 1 124 329,3 | 0,0 | 989 720,4 | 134 608,9 | 0,0 |
| 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |
| 2025 | 795 013,7 | 0,0 | 609 388,5 | 185 625,2 | 0,0 |
| **всего** | **2 511 630,5** | **0,0** | **2 176 222,4** | **335 408,1** | **0,0** | **Х** |

»;

1. подпункты 1.3.1.4-1.3.1.5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик,  с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 год,  строи-тельство -2023-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 8 661,6 | 0,0 | 0,0 | 8 661,6 | 0,0 |
| 2023 | 129 635,4 | 0,0 | 0,0 | 129 635,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 173 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 0,0 |
| **всего** | **311 297,0** | **0,0** | **0,0** | **311 297,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений канализации «Кабардинка» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка ПСД –  2022 – 2023 годы,  строи-тельство – 2024-2025 годы | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 45 217,7 | 0,0 | 44 991,6 | 226,1 | 0,0 |
| 2023 | 994 693,9 | 0,0 | 989 720,4 | 4 973,5 | 0,0 |
| 2024 | 534 795,9 | 0,0 | 532 121,9 | 2 674,0 | 0,0 |
| 2025 | 492 699,5 | 0,0 | 490 236,0 | 2 463,5 | 0,0 |
| **Всего** | **2 067 407,0** | **0,0** | **2 057 069,9** | **10 337,1** | **0,0** |

»;

1. подраздел 1.5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Задача №5. Улучшение качества транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов улично-дорожной сети», в том числе: | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 |  | управление строительства |
| 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |
| 2022 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | 629,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 559,9** | **0,0** | **0,0** | **12 559,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.5.1.1 | Проектирование и строительство улицы местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с.Дивноморское г. Геленджика | 2020 | 6 503,6 | 0,0 | 0,0 | 6 503,6 | 0,0 | разработ-ка ПСД –  2020-2022 годы | управление строительства |
| 2021 | 5 426,7 | 0,0 | 0,0 | 5 426,7 | 0,0 |
| 2022 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | 629,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 559,9** | **0,0** | **0,0** | **12 559,9** | **0,0** | **Х** |

»;

1. строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме** | 2020 | 39 650,2 | 0,0 | 0,0 | 39 650,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 85 030,0 | 0,0 | 0,0 | 85 030,0 | 0,0 |
| 11 400,0\* | 11 400,0\* |
| 2022 | 416 741,0 | 0,0 | 310 203,4 | 106 537,6 | 0,0 |
| 2023 | 1 612 493,0 | 66 545,7 | 1 217 421,7 | 328 525,6 | 0,0 |
| 2024 | 1 379 498,6 | 515 029,8 | 770 615,0 | 93 853,8 | 0,0 |
| 2025 | 2 788 962,4 | 0,0 | 2 068 399,7 | 720 562,7 | 0,0 |
| **всего** | **6 322 375,2** | **581 575,5** | **4 366 639,8** | **1 374 159,9** | **0,0** |
| **11 400,0\*** | **11 400,0\*** |

».

9. Строку 8 паспорта подпрограммы «Жилище» на 2020-2025 годы Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 221 399,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 11 778,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 560,1 тыс. рублей;  2022 год – 6 859,3 тыс. рублей;  2023 год – 972,5 тыс. рублей;  2024 год –1 016,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 27 098,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 867,7 тыс. рублей;  2021 год – 2 403,6 тыс. рублей;  2022 год – 17 569,8 тыс. рублей;  2023 год – 1 456,3 тыс. рублей;  2024 год – 1 800,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 45 977,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 5 753,0 тыс. рублей;  2021 год – 4 293,9 тыс. рублей;  2022 год – 26 719,5 тыс. рублей;  2023 год – 3 405,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 405,5 тыс. рублей;  2025 год – 2 400,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –136 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 852,4 тыс. рублей;  2021 год – 11 692,6 тыс. рублей;  2022 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

».

10. Таблицу №1 раздела 3 подпрограммы «Жилище» на 2020-2025 годы Программы изложить изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |
| 2021 | 19 950,2 | 1 560,1 | 2 403,6 | 4 293,9 | 11 692,6 |
| 2022 | 151 148,6 | 6 859,3 | 17 569,8 | 26 719,5 | 100 000,0 |
| 2023 | 13 834,3 | 972,5 | 1 456,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 14 222,8 | 1 016,4 | 1 800,9 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **221 399,0** | **11 778,3** | **27 098,3** | **45 977,4** | **136 545,0** |

».

1. В приложении к подпрограмме «Жилище» на 2020-2025 годы:
2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой», в том числе: | 2020 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 115,4 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 594,3** | **0,0** | **0,0** | **2 594,3** | **0,0** | **Х** |

»;

1. дополнить подпунктом 1.2.1.5 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.5 | Обеспечение земельного участка микрорайона «Марьинский» инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства (внеплощадочные инженерные сети, сооружения газоснабжения и электроснабжения) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка технического плана  1 шт. | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 95,4 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **95,4** | **0,0** | **0,0** | **95,4** | **0,0** | **Х** |

»;

1. строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме** | 2020 | 19 843,1 | 1 370,0 | 3 867,7 | 5 753,0 | 8 852,4 |  |  |
| 2021 | 19 950,2 | 1 560,1 | 2 403,6 | 4 293,9 | 11 692,6 |
| 2022 | 151 148,6 | 6 859,3 | 17 569,8 | 26 719,5 | 100 000,0 |
| 2023 | 13 834,3 | 972,5 | 1 456,3 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2024 | 14 222,8 | 1 016,4 | 1 800,9 | 3 405,5 | 8 000,0 |
| 2025 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| **всего** | **221 399,0** | **11 778,3** | **27 098,3** | **45 977,4** | **136 545,0** |

».

12. Строку 8 паспорта подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования подпрограммы составляет 221 399,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 11 778,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1 370,0 тыс. рублей;  2021 год – 1 560,1 тыс. рублей;  2022 год – 6 859,3 тыс. рублей;  2023 год – 972,5 тыс. рублей;  2024 год –1 016,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 27 098,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 867,7 тыс. рублей;  2021 год – 2 403,6 тыс. рублей;  2022 год – 17 569,8 тыс. рублей;  2023 год – 1 456,3 тыс. рублей;  2024 год – 1 800,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета муниципального образова­ния город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 45 977,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 5 753,0 тыс. рублей;  2021 год – 4 293,9 тыс. рублей;  2022 год – 26 719,5 тыс. рублей;  2023 год – 3 405,5 тыс. рублей;  2024 год – 3 405,5 тыс. рублей;  2025 год – 2 400,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников –136 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 8 852,4 тыс. рублей;  2021 год – 11 692,6 тыс. рублей;  2022 год – 100 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2024 год – 8 000,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей |

».

13. Таблицу №1 раздела 3 подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы изложить в следующей редакции:

«Таблица №1

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |
| 2021 | 110 727,8 | 0,0 | 36 157,0 | 74 570,8 | 0,0 |
| 2022 | 56 062,0 | 0,0 | 9 105,9 | 46 956,1 | 0,0 |
| 2023 | 26 042,1 | 0,0 | 0,0 | 26 042,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 971,6 | 0,0 | 0,0 | 25 971,6 | 0,0 |
| 2025 | 23 075,2 | 0,0 | 0,0 | 23 075,2 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме** | **263 452,9** | **0,0** | **45 262,9** | **218 190,0** | **0,0** |

».

14. В приложении к подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы:

1. пункт 1.1.1, подпункты 1.1.1.1-1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 90 993,0 | 0,0 | 36 157,0 | 54 836,0 | 0,0 |
| 2022 | 31 772,0 | 0,0 | 9 105,9 | 22 666,1 | 0,0 |
| 2023 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 2024 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 2025 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| **всего** | **126 365,0** | 0,0 | **45 262,9** | **81 102,1** | 0,0 | **Х** |
| 1.1.1.1 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | выполнение  топографо-геодезических  работ:  в 2020-2021 годах на 446 сотках (ежегодно);  в 2022-2025 годах на  4 000 сотках (ежегодно) | управление архитектуры и градострои-тельства администра-ции муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик (далее- управление архитектуры и градострои-тельства) |
| 2021 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2022 | 3 650,0 | 0,0 | 0,0 | 3 650,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 850,0** | **0,0** | **0,0** | **6 850,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Внесение изменений в разработку правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка 1 проекта внесения изменений в ПЗЗ | управление архитекту-ры и градострои-тельства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 26 000,0 | 0,0 | 9 105,9 | 16 894,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **26 000,0** | **0,0** | **9 105,9** | **16 894,1** | **0,0** | **Х** |

»;

1. подраздел 1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Задача - обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, в том числе: | 2020 | 20 674,2 | 0,0 | 0,0 | 20 674,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 19 734,8 | 0,0 | 0,0 | 19 734,8 | 0,0 |
| 2022 | 24 290,0 | 0,0 | 0,0 | 24 290,0 | 0,0 |
| 2023 | 25 142,1 | 0,0 | 0,0 | 25 142,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 071,6 | 0,0 | 0,0 | 25 071,6 | 0,0 |
| 2025 | 22 175,2 | 0,0 | 0,0 | 22 175,2 | 0,0 |
| **всего** | **137 087,9** | **0,0** | **0,0** | **137 087,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.2 | Содержание управления | 2020 | 20 674,2 | 0,0 | 0,0 | 20 674,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 19 734,8 | 0,0 | 0,0 | 19 734,8 | 0,0 |
| 2022 | 24 290,0 | 0,0 | 0,0 | 24 290,0 | 0,0 |
| 2023 | 25 142,1 | 0,0 | 0,0 | 25 142,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 071,6 | 0,0 | 0,0 | 25 071,6 | 0,0 |
| 2025 | 22 175,2 | 0,0 | 0,0 | 22 175,2 | 0,0 |
| **всего** | **137 087,9** | **0,0** | **0,0** | **137 087,9** | **0,0** | **Х** |

»;

1. строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме** | 2020 | 21 574,2 | 0,0 | 0,0 | 21 574,2 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 110 727,8 | 0,0 | 36 157,0 | 74 570,8 | 0,0 |
| 2022 | 56 062,0 | 0,0 | 9 105,9 | 46 956,1 | 0,0 |
| 2023 | 26 042,1 | 0,0 | 0,0 | 26 042,1 | 0,0 |
| 2024 | 25 971,6 | 0,0 | 0,0 | 25 971,6 | 0,0 |
| 2025 | 23 075,2 | 0,0 | 0,0 | 23 075,2 | 0,0 |
| **всего** | **263 452,9** | **0,0** | **45 262,9** | **218 190,0** | **0,0** | **Х** |

».

15. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Детский сад по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка г. Геленджика».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 120 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

».

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **152 330,9** | **4 953,7** | **99 514,0** | **47 863,2** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 131 278,1 | - | 87 956,3 | 43 321,8 | - | - |
| местный бюджет | 21 052,8 | 4 953,7 | 11 557,7 | 4 541,4 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **152 842,4** | **4 953,7** | **99 667,5** | **48 221,2** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 131 278,1 | - | 87 956,3 | 43 321,8 | - | - |
| местный бюджет | 21 564,3 | 4 953,7 | 11 711,2 | 4 899,4 | **-** | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

16. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Детский сад в

микрорайоне Марьинский, г. Геленджик».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 80 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шеству-ющий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **76 086,7** | **-** | **-** | **8 086,7** | **-** | **68 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 | - | - | - | - | 64 600,0 |
| местный бюджет | 11 486,7 | - | - | 8 086,7 | - | 3 400,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **83 091,7** | **-** | **-** | **12 191,7** | **2 900,0** | **68 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 64 600,0 | - | - | - | - | 64 600,0 |
| местный бюджет | 18 491,7 | - | - | 12 191,7 | 2 900,0 | 3 400,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

17. Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Блок на

400 мест на территории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №7 имени П.Д. Стерняевой

муниципального образования город-курорт Геленджик,

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,

ул. Революционная, 10».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.  руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **349 770,0** | **-** | **9 770,0** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 26 770,0 | - | 9 770,0 | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **357 975,0** | **-** | **14 895,0** | **1 400,0** | **1 680,0** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 34 975,0 | - | 14 895,0 | 1 400,0 | 1 680,0 | 17 000,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

18. Приложение 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Блок на

400 мест на территории муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №4,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Халтурина, 38».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **346 056,9** | **6 056,9** | **-** | **-** | **-** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 23 056,9 | 6 056,9 | - | - | - | 17 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **352 456,9** | **6 056,9** | **3 964,4** | **2 211,8** | **223,8** | **340 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 323 000,0 | - | - | - | - | 323 000,0 |
| местный бюджет | 29 456,9 | 6 056,9 | 3 964,4 | 2 211,8 | 223,8 | 17 000,0 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

19. Приложение 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 12

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Блок на

400 мест на территории муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №2,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 2».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 400 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.руб) | Период реализации | | | | |
| предшест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **366 973,1** | **6 939,7** | **5 453,9** | **17 913,7** | **6 736,1** | **329 929,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
| местный бюджет | 37 043,4 | 6 939,7 | 5 453,9 | 17 913,7 | 6 736,1 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **366 973,1** | **6 939,7** | **5 453,9** | **17 913,7** | **6 736,1** | **329 929,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 329 929,7 | - | - | - | - | 329 929,7 |
| местный бюджет | 37 043,4 | 6 939,7 | 5 453,9 | 17 913,7 | 6 736,1 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

20. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 13

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Проектирование и

строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу:

г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1550 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **1 306 561,1** | **33 653,7** | **186 584,8** | **267 353,9** | **818 968,7** | **-** |
| федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
| краевой бюджет | 600 128,1 | - | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
| местный бюджет | 124 857,5 | 33 653,7 | 9 329,3 | 16 428,7 | 65 445,8 | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **1 324 563,8** | **33 653,7** | **202 143,5** | **267 353,9** | **821 412,7** | **-** |
| федеральный бюджет | 581 575,5 | - | - | 66 545,7 | 515 029,8 | - |
| краевой бюджет | 600 128,1 | - | 177 255,5 | 184 379,5 | 238 493,1 | - |
| местный бюджет | 142 860,2 | 33 653,7 | 24 888,0 | 16 428,7 | 67 889,8 | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

21. Приложение 14 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 14

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Спортивный зал

единоборств, расположенный по адресу: г. Геленджик, б/н».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1350 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс.руб) | Период реализации | | | | |
| предшест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **48 793,1** | **1 620,6** | **630,0** | **-** | **250,1** | **46 292,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 39 811,5 | - | - | - | - | 39 811,5 |
| местный бюджет | 8 981,6 | 1 620,6 | 630,0 | - | 250,1 | 6 480,9 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **51 953,4** | **1 620,6** | **1 722,3** | **-** | **2 318,1** | **46 292,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 39 811,5 | - | - | - | - | 39 811,5 |
| местный бюджет | 12 141,9 | 1 620,6 | 1 722,3 | - | 2 318,1 | 6 480,9 |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

22. Приложение 16 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 16

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Спортивный зал,

расположенный по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 970 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **70 255,0** | **769,8** | **8 840,3** | **60 644,9** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 70 255,0 | 769,8 | 8 840,3 | 60 644,9 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **70 255,0** | **769,8** | **8 840,3** | **60 644,9** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 70 255,0 | 769,8 | 8 840,3 | 60 644,9 | - | - |
| иные источники | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

».

23. Приложение 21 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 21

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Улица местного

значения в районе жилой застройки от с/п «Факел»

до пер. Студенческого в с. Дивноморское г. Геленджика».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 780,5 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **13 895,0** | **13 265,4** | **629,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 13 895,0 | 13 265,4 | 629,6 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **13 895,0** | **13 265,4** | **629,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 13 895,0 | 13 265,4 | 629,6 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

».

24. Приложение 22 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 22

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Проектирование и

строительство комплекса сооружений инженерной

инфраструктуры по обеспечению доступа

на территорию пляжа, расположенного

по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,

вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1,493 кв.м |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **311 297,0** | **-** | **8 661,6** | **129 635,4** | **-** | **173 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 311 297,0 | - | 8 661,6 | 129 635,4 | - | 173 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **311 297,0** | **-** | **8 661,6** | **129 635,4** | **-** | **173 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 311 297,0 | - | 8 661,6 | 129 635,4 | - | 173 000,0 |
| иные источники | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

».

25. Приложение 24 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 24

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Проектирование и

строительство центра дополнительного образования «Эрудит»

по адресу: г. Геленджик, ул. Нахимова, 12а».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1000 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **12 371,2** | **-** | **-** | **12 371,2** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 12 371,2 | - | - | 12 371,2 | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **12 371,2** | **-** | **-** | **12 371,2** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 12 371,2 | - | - | 12 371,2 | - | - |
| иные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

».

26. Приложение 29 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 29

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Проектирование и

строительство комплексной спортивно-игровой площадки

в хут. Широкая Щель г. Геленджик».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 100 мест |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шест-вующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **9 003,0** | **-** | **9 003,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 003,0 | - | 9 003,0 | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **9 003,0** | **-** | **9 003,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 003,0 | - | 9 003,0 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

».

27. Приложение 30 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 30

к муниципальной программе муниципального образования

город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 22.12.2022 года № 2825)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства: «Проектирование и

строительство спортивного зала МБОУ ООШ №21

им. Евгения Савицкого, по адресу: г. Геленджик,

с. Береговое, ул. Мира, 25».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1008 кв.м. |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |

| Объем финансового обеспечения | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник  финансиро-  вания | Всего  (тыс. руб) | Период реализации | | | | |
| пред-шествующий период | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | **всего** | **130 459,7** | **-** | **-** | **10 459,7** | **-** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 130 459,7 | - | - | 10 459,7 | - | 120 000,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **137 464,7** | **-** | **-** | **14 564,7** | **2 900,0** | **120 000,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 137 464,7 | - | - | 14 564,7 | 2 900,0 | 120 000,0 |
| иные источники | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

».

Н.В. Мальцева, исполняющий обязанности

начальника управления строительства

администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик