**Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического**

**развития муниципального образования**

**город-курорт Геленджик до 2030 года**

**за 2023 год**

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года утверждена решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 26 декабря 2022 года №576.

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее – Стратегия) осуществлялась в рамках единой методики оценки и повышения конкурентоспособности муниципального образования, а также в создании условий для привлечения и удержания капиталов.

 Её разработка осуществлялась в тесной увязке с принципами соответствия приоритетам и направлениям развития Краснодарского края.

Главная цель Стратегии – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха.

Долгосрочное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик ориентировано на развитие человеческого капитала, динамичный рост ключевых экономических комплексов, гармонизацию пространственного развития.

Муниципальное образование город-курорт Геленджик расположено на юго-западе Краснодарского края и входит в Черноморскую экономическую зону (ЧЭЗ), его территория расположена к юго-востоку от г. Новороссийска.

Удачное географическое положение, развитая инфраструктура, возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики, богатый потенциал природных ресурсов делают муниципальное образование город-курорт Геленджик одной из самых инвестиционно привлекательных территорий юга России.

В 2023 году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Их реализация была направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является система муниципальных флагманских проектов.

Большинство проектов, предложенных в Стратегии, уже на стадии успешной реализации и показывают свою эффективность.

Муниципальный флагманский проект (далее также «МФП») – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординированно реализуемых приоритетных проектов.

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик включает 5 муниципальных флагманских проектов:

1. МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель проекта: Геленджик – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество туристов, посетивших муниципальное образование город-курорт Геленджик, млн. человек | 4,0 | 4,1 | Выполнено |
| 2 | Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % | 51,0 | 51,8 | В связи с увеличение количества событий-ных мероприятий в 2023 году, доля про-живающих в малых средств размещения выросла |
| 3 | Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях, в общем турпотоке, % | 29,0 | 29,0 | Выполнено |
| 4 | Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях, организован-ных муниципальными образова-тельными организациями, осущест-вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-кулярное время с дневным пребыва-нием с обязательной организацией их питания, тыс. человек | 1,31 | 1,37 | Выполнено |
| 5 | Экспорт вина, тыс. дал | 0,90 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением экспорта |
| 6 | Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 44,1 | 62,6 | Оборот розничной торговли по крупным и средним организа-циям за отчетный пе-риод составил 32,5 млрд. рублей. По оценке 2023 года показатель по полно- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | му кругу организаций составит 62,6 млрд. рублей. Уточненные данные будут направленны в III квартале 2024 года |
| 7 | Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 5,6 | 6,9 | Оборот общественно-го питания по круп-ным и средним орга-низациям за отчетный период составил 1,04 млрд. рублей. По оце-нке 2023 года показа-тель по полному кру-гу организаций соста-вит 6,9 млрд. рублей. Уточненные данные будут направленны в III квартале 2024 года |
| 8 | Производство вина, тыс. дал | 200,0 | 210,0 | На территории муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик осуществля-ют деятельность по производству вина, предприятия: ООО «Шато–де–Талю», АО «Аксис Инвести-ции», АО «Дивно-морье», ООО «Ме-зыбь». Направление виноградарства и ви-ноделия в Геленджике продолжает разви-ваться. Сейчас это высоко оснащенные производственные мощности с собст-венными молодыми виноградниками, их закладка ведется по новым интенсивным техно-логиям. Сегодня вина брендов Геленджика известны не только в муниципальном обра-зовании город-курорт Геленджик, но и за пределами страны. На престижных российс- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | ких и международных конкурсах они под-тверждают свое пре-миальное качество и получают высокие оценки от экспертов |
| 9 | Производство овощей, тыс.ц | 6,5 | 6,6 | Выполнено |
| 10 | Производство хлеба и хлебобулоч-ных изделий, тыс. тонн | 8,5 | 6,7 | Руководством пред-приятия ООО «Хлеб-Сервис» на постоян-ной основе ведется работа по расшире-нию ассортимента и рынка сбыта хлебобу-лочных и кондитер-ских изделий. На низкий показатель влияет высокая кон-куренция и высокая стоимость сырья  |
| 11 | Плоды и ягоды, тыс. тонн | 7,7 | 6,7 | На невыполнение данного показателя повлияли погодные условия |
| 12 | Виноград, тыс. тонн | 2,8 | 2,7 | На невыполнение данного показателя повлияли погодные условия |
| 13 | Птица, тыс. тонн | 0,20 | 0,20 | Выполнено |
| 14 | Молоко, тыс. тон | 1,5 | 1,3 | В хозяйствах насе-ления происходит снижение производ-ства молока, в связи с переходом на мясное направление |

В 2023 году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик по многим сферам деятельности и показателям, отражающим уровень жизни населения, сохранена положительная динамика.

По состоянию на 1 января 2024 года численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик составила 117339 чело-век, из которых занятого в экономике - более 65000 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составил 0,2%, при среднекраевом – 0,5%.

В курортный сезон 2023 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик работало 2970 средств размещения санаторно-курортного комплекса общей вместимостью более 98,3 тыс. койко-мест.

За 2023 год территорию муниципального образования город-курорт Геленджик посетили 4 053,9 тыс. туристов (с учетом однодневных посетителей и экскурсантов, численность которых 787,5 тыс. человек), что к уровню прошлого года составляет рост 108,9%.

Объем курортно-туристических услуг по крупным и средним организациям санаторно-курортного комплекса составил 10599 млн. рублей.

15 февраля 2023 года муниципальное образование город-курорт Геленджик приняло участие в туристическом проекте «Открывай Россию с АЛЕАН», в рамках проекта была организована презентация туристского потенциала муниципального образования город-курорт Геленджик.

С 16 по 18 марта 2023 года муниципальное образование город-курорт Геленджик было представлено на 29-й международной туристической выставке «MITT 2023» в г. Москва, в рамках которой проходила презентация туристского потенциала муниципального образования город-курорт Геленджик, а также был организован розыгрыш призов от предприятий санаторно-курортной отрасли.

6-7 апреля 2023 года были организованы съемки для телевизионного канала «Первый ТВЧ», цикл передач о путешествиях «Шесть чувств», где был представлен город-курорт Геленджик.

В 2023 году предприятия Геленджика приняли участие в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2023».

На территории Краснодарского края реализуется краевая программа «Южная здравница», она действует с октября по май месяц и позволяет гостям и жителям региона отдохнуть в санаториях по сниженным ценам. От муниципального образования город-курорт Геленджик в программу вошли 6 предприятий санаторно-курортного комплекса.

Поддержанию экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик способствует инвестиционная активность. Особенностью данного этапа развития экономики является увеличение инвестиционных вложений и реализация крупномасштабных проектов.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, в первую очередь направлены на строительство и ввод в эксплуатацию отелей, гостиниц, центров отдыха и развлекательных комплексов.

ООО «Черноморская торгово-промышленная компания» в 2023 году завершила строительство спального корпуса на 12 номеров (вместимостью 15 чел.) в рамках проекта по реконструкции детского оздоровительного комплекса в с.Кабардинка).

Интерес, проявленный инвесторами к Геленджику, позволяет создавать современный облик курорта. Многие инвестиционные проекты, представленные на выставках, уже реализованы или находятся на активной стадии реализации.

Реализованы и находятся в стадии реализации в настоящее время 7 инве-стиционных проектов на общую сумму инвестиций порядка 107 млрд. рублей, из них более приоритетными являются:

- завершено строительство культурно-развлекательного центра, инвестор АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035». Проект реализован на земельном участке площадью порядка 4,3 га. Культурно-развлекательный центр запланирован как многофункциональный комплекс. Здесь будут проводиться концерты, театральные и цирковые представления, яркие шоу, конгрессы, кинопоказы, фестивали, спортивные турниры, выставки.

Здание КРЦ состоит из большого зала вместимостью до 370 человек. Зал сможет трансформироваться в различные конфигурации для проведения разноплановых мероприятий. Для удобства посетителей имеется вместительный паркинг и рекреационные зоны.

Культурно-развлекательный центр станет излюбленным местом отдыха гостей и жителей города на протяжении всего года и ещё одной яркой визитной карточкой курорта;

- комплекс береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина», инвестор ООО «Морской Порт Геленджик». Срок реализации проекта – до 2027 года. В настоящее время ведутся работы по строительству Южного мола и Северного мола, причалов марины, дноуглубление акватории пассажирской марины. Рекреационный комплекс «Геленджик Марина» находится на стадии проектирования.

Строительство объекта повысит качество туристско-рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и создаст условия для круглогодичного функционирования санаторно-курортных организаций, позволит развивать пассажирские перевозки морем в различных направлениях,будет способствовать продвижению бренда турпродукта муниципального образования на территории России.

В октябре 2023 года было открыто движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. Проведена реконструкция двух участков трассы и построили новые транспортные развязки. Строительство дороги вошло в число национальных стратегических проектов. Трассу М-4 «Дон» на территории муниципального образования город-курорт Геленджик довели до параметров первой технической категории. Количество полос увеличили с двух до четырех-восьми. От с.Дивноморского до с.Кабардинка построили шесть транспортных развязок, в их составе – шесть путепроводов, шесть надземных и три подземных пешеходных перехода. Это позволило существенно снизить время поездок пассажиров и перевозки грузов, ускорить движение на туристических маршрутах, вывести из города транзитный транспорт, следующий в Новороссийск. Кроме того, улучшили экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах за счет снижения вредных выбросов от автотранспорта.

Удачное географическое положение, развитая инфраструктура, возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики, богатый потенциал природных ресурсов делают муниципальное образование город-курорт Геленджик одной из самых инвестиционно привлекательных территорий юга России.

Реализуется инвестиционный проект пореконструкции бывшего детского оздорови-тельного комплекса «Знамя» в пансионат на 268 номеров. 20 июля 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса №6.14; 27 декабря 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спальных корпусов 6.15-6.21.

Строительство гостиничного комплекса в хут. Бетта завершено. Гостиничный комплекс «Раймориз» 4\* вместимостью 32 номера (52 человека) введен в эксплуатацию.

В с. Кабардинка планируется реконструкция (модернизация) пансионата «Почтовик» с увеличением номерного фонда с существующих 170 до 317 но-меров. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Расширение пляжных территорий и повышение их качества, а также развитие набережных в населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик. Проект реализовывается на всей прибрежной территории муниципального образования. Предполагается ежегодное формирование перечня территорий, нуждающихся в развитии (модернизации/ расширении), разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ.

За период 2020-2023 год количество организованных пляжных территорий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик увеличилось на 17%, так в 2020 году на курорте функционировали 59 пляжных территорий, в 2021 – 66 пляжей, в 2022 году – 68 пляжей, а в 2023 году – 69 пляжей. Таким образом, протяженность организованных пляжей увеличилась на 2 км. Практически все пляжные территории приведены к единому архитектурному облику. Также увеличилось количество пляжей, имеющих категорию и прошедших классификацию, с 20 пляжных территорий в 2020 году до 28 территорий в 2023 году.

Продолжается реализация мероприятий по развитию пешеходных зон, ведущих к пляжам муниципального образования город-курорт Геленджик. За период с 2022 по 2023 год за счет средств курортного сбора реализуется ряд проектов, направленных на обустройство набережных муниципального образования город-курорт Геленджик и общественных территорий вблизи набережных и береговой линии Черного моря. Проведены следующие мероприятия:

-устройство тематической архитектурной подсветки на ул. Ленина в г. Геленджике;

-благоустройство общественной территории по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д.8 (сквер с фонтаном «Балерины»);

-благоустройство общественной территории в с.Дивономорское (вблизи пансионата «Энергетик»), замена плиточного мощения набережной в с. Дивно-морском;

-благоустройство общественных территорий в с. Кабардинка (район аллеи к морю, набережная реки Дооб- пешеходная зона);

-благоустройство общественной территории в с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей (вблизи скейт-парка).

В агропромышленный комплекс муниципального образования город-курорт Геленджик входят: предприятия сельского хозяйства, предприятия по производству вин и виноматериалов, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, хозяйствующие субъекты рыбохозяйственной деятельности, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. В данной отрасли экономики занято более 2000 человек.

Сельскохозяйственные земли на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составляют 6,13 тыс. га, это 5% от всего земельного фонда.

Несмотря на небольшие площади земель данного назначения, в муниципальном образовании город-курорт Геленджик успешно развиваются аграрные предприятия, увеличиваются площади посадок.

Общая площадь садов достигает 710 га, виноградников - 450 га. За 2023 год произведена закладка садов интенсивного типа на площади 12 га. Направление виноградарства и виноделия в муниципальном образовании город-курорт Геленджик постоянно развивается. Это высоко оснащенные производственные мощности с собственными молодыми виноградниками, закладка которых ведется по новым интенсивным технологиям. На престижных российских и международных конкурсах вина брендов Геленджика подтверждают свое премиальное качество и получают высокие оценки от экспертов.

 Проведение на сельскохозяйственных предприятиях мероприятий по повышению эффективности виноградарства и плодоводства, реконструкция фруктохранилища, раскорчевка низкопродуктивных садов и виноградников, закладка многолетних насаждений с использованием интенсивных технологий производства, установка систем капельного орошения – все это способствует увеличению урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

В рамках реализации государственной программы агропромышленным комплексом в отчетном году было получено субсидий на общую сумму 15,9 млн. рублей. Данные средства направлены на возмещение части затрат на угодные работы за виноградниками и возмещение части затрат на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования.

В 2023 году хозяйствующими субъектами АПК:

-собран урожай плодов и винограда, который составил более 9,4 тыс. тонн;

- произведено более 6,7 тыс. тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, вина – более 210 тыс. декалитров;

- выловлено и реализовано 59,6 тонн рыбной продукции, 290 тонн устриц и мидий. В Дивноморском округе расположена крупнейшая на Черноморском побережье ферма по их разведению. На ферме, находящейся в открытом море в 1 км от берега, выращивают 80% устриц и мидий, потребляемых в Краснодарском крае.

Активно развивается единственная в России промышленная плантация зизифуса на территории Пшадского округа. Осуществляется выпуск чая, крема, компотов из плодов этого растения. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик оказывает существенную поддержку малому бизнесу. Из краевого и федерального бюджетов аграрии получают финансовую поддержку.

В ООО «Шато де Талю» открыт к общему доступу ресторанно-дегустационный комплекс, в котором посетителям предлагаются следующие направления услуг: экскурсии, фотосессии, проведение мероприятий, дегустации.

Была открыта новая винодельня «Усадьба Криница» в с. Криница, где преобладает сухой субтропический, средиземноморский климат с мягкой зимой и продолжительным летом, особое влияние на который оказывает близость Чёрного моря и реки Пшада. Виноградники окружают реликтовые сосновые леса. Все работы, проводимые на виноградниках, соответствуют международным требованиям, которые предъявляются к органическим производствам и, впоследствии, переходят к полному биодинамическому циклу выращивания. Концепция и архитектура здания винодельни дает уникальную возможность производить вино гравитационным методом от приемки урожая до розлива в бутылки, без использования насосов. Было подобрано специализированное оборудование и емкости, позволяющие сохранить и передать изысканные свойства ягод. Основные сорта: Каберне Совиньон, Каберене Фран, Сира, Марселан, Мурведр, Мускат, Рислинг, Гевюрцтраминер, Вионье, Русан, Шардоне, Пети Мансен - оптимальные для климатических условий с учётом характера почвенного покрова. Для каждого сорта индивидуально подбираются дубовые бочки, которые традиционно используются в Бордо, для округления танинов и получения максимальной комплексности и слаженности вина.

В 2023 году вина Геленджика украсили ежегодный рейтинг 100 лучших вин России. Победителем в номинации «Лучшее вино» Top100Wines стало красное вино «Купаж 132» урожая 2019 года производства винодельни «Шато де Талю». В рейтинг вошли и другие благородные напитки «Шато де Талю», а также таких представителей Геленджика, как «Усадьба Мезыбь» и «Усадьба Маркотх».

В целях вовлечения большого количества жителей муниципалитета в сельскохозяйственное производство администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик был проведен целый ряд мероприятий, в том числе с выездом в сельские населенные пункты (семинары, заседания «круглых столов», консультирование), по результатам которых наибольшее развитие получили такие направления, как кролиководство, птицеводство, овощеводство закрытого грунта. Сформирован реестр из 13 объектов сельского (аграрного) туризма различных направлений.

2. МФП «Социально-креативный кластер Черноморский

экономический округ»

Цель проекта: социально-креативный кластер Черноморского экономического округа – синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-экономической системы Черноморского экономического округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, % | 3,0 | 1,5 | Планомерная работа по вводу новых мест в дошкольных учрежде-ниях посредством строительства, выкупа зданий и оптимизации педагогического про-странства, позволила снизить количество детей, не обеспечен-ных местом в муни-ципальных детских садах, что снизило потребность в част-ном дошкольном об-разовании |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-ного образования для детей и среднего профессионального обра-зования, для которых формируется цифровой образовательный про-филь и индивидуальный план обучения с использованием феде- ральной информационно-сервис-ной платформы цифровой образова-тельной среды, в общем числе обу-чающихся по указанным програм- мам, % | 40,0 | 100 | Для всех обучающи-хся в муниципальных общеобразовательных организациях муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик сформиро-ван цифровой обра-зовательный профиль в АИС «Сетевой го-род. Образование»  |
| 3 | Число посещений музеев, тыс. единиц | 165,7 | 132,3 | Выполнение данного показателя заплани- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | ровано на 2024 год |
| 4 | Число посещений кинотеатров, тыс. единиц | 228 | 157,6 | Кинотеатр «Буревест-ник» деятельность не осуществляется |

Огромная работа проведена по изучению истории Геленджика в годы Великой Отечественной войны. Подготовлен огромный пакет документов по этой теме. Благодаря исследовательской работе, проведённой работниками музея совместно с рабочей группой в составе историков, краеведов и библиографов, 20 апреля 2023 года на заседании Законодательного Собрания Краснодарского края Геленджику присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

В память о боевых подвигах 18-й армии на окраине села Марьина Роща были воссозданы землянки командующего состава штаба 18-й армии. Именно отсюда с марта по сентябрь 1943 года осуществлялось командование различными войсковыми соединениями и разработана уникальнвя операция по освобождению города Новороссийска, а в дальнейшем Таманского полуострова.

На территории отдела находятся землянки командного состава, штабная, блиндажи командующего армией генерал-лейтенанта Константина Николаевича Леселидзе, члена Военного совета 18-й армии генерал-майора Семена Ефимовича Колонина, начальника политотдела 18-й армии полковника Леонида Ильича Брежнева.

В землянках ярко отражен быт военных лет, а исторические фото, карты и документы, различные музейные предметы, экспонаты воссоздают атмосферу тех тяжелых условий, в которых ковалась Победа!

На основе систематизированных музейных материалов в 2023 году музеем изданы книги «Геленджик – город воинской доблести», «Природа Геленджика».

Активно развивается выставочная деятельность музея по привлечению в город интересных и всемирно известных имен художников, деятелей искусств. Среди них ярким событием стали персональные выставки подлинных картин Зураба Церетели, Федора Конюхова, Никаса Сафронова, выставки экспонатов из фондов Государственного музея Победы, Государственного музея Владимира Высоцкого, Государственного центрального музея кино и др.

Реализован инвестиционный проект по строительству культурно-развлекательного центра в городе Геленджике, предусматривающий создание специализированной площадки для организации выставок, конгрессов, форумов, спортивных и культурных событий.

3. МФП «Комфортная социальная среда Геленджика»

Цель проекта:

- территория прорывного развития для креативных жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты;

- территория с единым качественным культурным пространством, способная удовлетворить культурно-досуговые потребности творческих и талантливых гостей и населения, сохраняя при этом культурное наследие муниципального образования;

- один из центров спортивного туризма Черноморского экономического округа с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного резерва;

- территория конкурентоспособной и творческой молодежи с активной гражданской позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей инициатором социально значимых проектов, где созданы благоприятные условия для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. человек | 10,6 | 10,8 | Выполнено |
| 2 | Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образователь- ными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, посещающих дош-кольные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет), % | 90,0 | 56,9 | Данный показатель берется от общего количества прожи-вающих детей на тер-ритории муниципаль-ного образования го-род-курорт Геленд- жик. Дети, чьи роди-тели подали заявле-ние о зачислении в в дошкольные образо-вательные организа-ции, получают услугу в полном объеме |
| 3 | Количество детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, тыс. человек | 16,3 | 16,2 | Количество обуча-ющихся на конец года |
| 4 | Потребность в местах для обуча-ющихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 8,8 | 8,6 | Выполнено |
| 5 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организа-циях, тыс. ед. (накопительным итогом) | 0,5 | 0,5 | В сентябре 2020 года состоялась передача инвестором новой школы на 320 мест по ул.Крымской в МБОУ СОШ №5 им. Лейте-нанта Мурадяна. Ввод новых мест создается путем перепрофили-рования помещений в  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | учебные классы |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-симую оценку профессиональной квалификации, % | 4,5 | 4,5 | Выполнено |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам на платной основе, % | 13,0 | 15,13 | Выполнено |
| 8 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры образования Геленджика», человек | 100,0 | 297 | Активно работают от-ряды волонтеров в общеобразовательных учреждениях  |
| 9 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий культур-но-досуговых учреждений, тыс. единиц | 1139,9 | 1140,0 | Выполнено |
| 10 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий на платной осно-ве, тыс. человек | 39,0 | 43,9 | Выполнено |
| 11 | Количество учащихся в детских школах искусств на начало учебного года, тыс. человек | 1,4 | 1,4 | Выполнено |
| 12 | Удельный вес учащихся детских школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, % | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 13 | Число посещений культурных меро-приятий, проводимых детскими школами искусств, тыс. единиц | 8,0 | 18,7 | Выполнено |
| 14 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | 290,8 | 294,3 | Увеличение связано с открытием новых филиалов |
| 15 | Охват населения библиотечным об-служиванием, % | 41,0 | 41,0 | Выполнено |
| 16 | Число участников клубных форми-рований, тыс. человек | 5,6 | 5,5 | Данный показатель выполняется в рамках рекомендаций мини-стерства культуры Краснодарского края |
| 17 | Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошед-ших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образ-ования, % | 24,0 | 24,0 | Выполнено |
| 18 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры культуры», человек | 67 | 67 | Выполнено |
| 19 | Доля объектов культурного насле-дия, находящихся в хорошем и удо-  | 96,0 | 96,0 | Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | влетворительном состоянии, от об-щего количества объектов культур-ного наследия, % |  |  |  |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической куль-турой и спортом, % | 61,0 | 64,4 | Выполнено |
| 21 | Доля лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 23,5 | 28,3 | Выполнено |
| 22 | Доля воспитанников, занимающих-ся в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», имеющих спортивные разряды и звания, % | 68,0 | 68,5 | Выполнено  |
| 23 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропуск-ной способности объектов спорта, % | 59,0 | 57,4 | В 2023 году оборудо-ваны спортивные пло-щадки в мкр. Северный, с. Дивноморское. Еди- ная пропускная способ-ность увеличилась на 80 человек |
| 24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-российского физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен- ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 33,0 | 59,4 | Выполнено |
| 25 | Число мероприятий, направленных на гражданское, военнопатриоти-ческое, духовно-нравственное и добровольческое развитие молоде-жи, единиц | 853 | 6118 | Все мероприятия про- водятся в соответст-вии с планом работы управления по делам молодежи  |
| 26 | Количество молодых людей, полу-чивших грант главы для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образо-вательные программы высшего и(или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального обра- | 10 | 10 | Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зования город-курорт Геленджик, человек |  |  |  |

Общее и дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, как один из определяющих факторов развития творческих способностей и интересов и профессионального самоопределения детей и молодежи.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционируют 56 муниципальных образовательных учреждений, из которых:

 -16 общеобразовательных учреждений (школ), в которых обучаются 16230 учащихся;

-36 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитываются 5800 детей;

-4 учреждения дополнительного образования, в которых занимаются более 10000 человек.

С целью повышения качества образования и увеличения доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, ежегодно утверждается план эффективных мероприятий, направленных на подготовку к ЕГЭ.

В 2023 году в общеобразовательных учреждениях были организованы курсы по подготовке к итоговой аттестации. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы дифференцированные межшкольные консультации по предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ, проводятся пробные экзамены в форме ЕГЭ.

С целью сокращения доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, ежегодно разрабатывается муниципальный план по работе со слабоуспевающими выпускниками, проводятся педагогические фестивали по обмену опытом по подготовке к ЕГЭ.

Учащиеся школ муниципального образования город-курорт Геленджик результативно выступали на Всероссийской олимпиаде школьников.

Педагоги муниципального образования город-курорт Геленджик неоднократно становились победителями различных краевых конкурсов, в том числе «Арктур», «Воспитатель года 2024», «Учитель года 2024», «Кубань – мое Отечество» и других.

Проводилась планомерная работа по укреплению материально-технической базы и капитальному ремонту образовательных учреждений, вследствие чего на территории муниципального образования город-курорт Геленджик отсутствуют общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Для усиления безопасности в учреждениях образования ежегодно увеличивается число камер видеонаблюдения как внутри помещений, так и снаружи.

Во всех учреждениях дошкольного, школьного и дополнительного образования выполняются необходимые меры антитеррористической безопасности. Объекты круглосуточно находятся под наблюдением охранных предприятий, они снабжены «тревожной» кнопкой, везде есть ограждения.

Для увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях допол­нительного образования, проводятся плановые мероприятия. Наиболее значи­мыми из них являются:

-«День открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования;

-презентации деятельности учреждений дополнительного образования на родительских собраниях в общеобразовательных школах;

-концертные программы и открытые мероприятия учреждений дополни­тельного образования;

-выпуск рекламных афиш, буклетов, оформление информационных стендов, освещение деятельности данных учреждений в городских средствах массовой информации;

-освещение деятельности в городских средствах массовой информации.

Кроме того, на базе учреждений дополнительного образования организованы различные группы кратковременного пребывания, в том числе и по подготовке детей к школе.

Продолжается реализация приоритетных проектов:

-«Будущее Геленджика», проект направлен на создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования за счет строительства и модернизации имеющейся инфраструктуры; развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования. Строительство нового здания МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» в с. Кабардинка на 120 мест;

-«Образование без границ», проект направлен на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, развитие про-фессиональной ориентации и взаимодействия образовательных организаций общего, дополни-тельного и профессионального образования с предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2023 году состоялись экскурсии обучающихся – участников проекта «Школа «Аграрий» в виноградное хозяйство «Chateau de Talu», охват – 51 человек; участие обучающихся 9-х классов в профессиональной акции «Филиал-Школа-Абитуриент-2023», охват - 436 человек; участие обучающихся 9 классов в краевом родительском собрании в рамках профориентационных мероприятий Федерального проекта «Профессионалитет», охват - 47 человек; участие обучающихся 11-х классов в профориентационном мероприятии «День открытых дверей» в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в городе Геленджике, охват - 109 че-ловек.

Управлением по делам молодежи администра-ции муниципального образования город-курорт Геленджик и МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» реализуется проект «Возможности без границ» с целью повышения мотивации молодежи к полезным формам занятости, раскрытия потенциала и способностей молодежи, развития профессиональной ориентации путем вовлечения в волонтерскую деятельность, вступления в клубы по месту жительства различной направленности, привлечению к участию в федеральных, краевых и муниципальных мероприятиях;

-«Волонтеры образования Геленджика», проект направлен на вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на просветительскую работу со школьниками, педагогами и родителями. В школах №3, №4, №5, №8, №12, №17, №19, №20 активно работают отряды волонтеров, с общим охватом 220 человек. Участники – волонтеры проводят профилактические мероприятия для обучающихся своей школы. Всего в течение года волонтерами проведено 60 мероприятий:

-флеш-мобы «Здоровым быть здорово!»; выступление агитбригады «Стоп Дым», «Я выбираю жизнь без наркотиков!», «Курение. Это вред или польза?»;

-профилактические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; спортивный челендж: «Жить здорово!»;

-изготовление плакатов, листовок, антинаркотического содержания и их распространение.

Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Разговоры с первыми», в рамках которого волонтеры осуществляют просветительскую деятельность, направленную на учащихся и педагогов общеобразовательных организаций о Российском движении детей и молодежи «Движение первых» и возможности участия в нем, а также о волонтерском движении на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджикработают 45 сетевых единиц учреждений культуры и дополнительного образования, 43 творческих коллектива, носящих звания «Образцовый художественный коллектив» или «Народный самодеятельный коллектив», 17 клубов и домов культуры, расположенных в 15 населенных пунктах.

В культурно-досуговых учреждениях работает 266 клубных формирований, в которых занимаются 5528 человек.

В 2023 году лауреатами краевых, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов стали 591 сольных исполнителей и творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.

Отрасль культуры продолжает развивать тесное сотрудничество и совершенствовать партнерские связи с негосударственными и частными организациями культуры.

В Геленджике возрождена традиция проведения кинофестивалей, с 5 по 9 октября 2023 года прошел Фестиваль актуального российского кино «Маяк».

На базе культурного центра «Старый парк» прошел Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, в котором приняли участие 6 сотрудников муниципальных учреждений культуры, занимающихся развитием театрального искусства.

 Зарегистрирована и стала выходить в свет новая городская газета «Литературный Геленджик», материалы для публикации, в которой готовятся при самом непосредственном участии сотрудников муниципальных библиотек и литературных деятелей города.

 Проведена общегородская литературная конференция с участием представителей всех литературных объединений и сообществ, выработаны предложения по совершенствованию работы.

Продолжается тесное сотрудничество с московским журналом «Литературные знакомства», в котором в 2023 году под рубрикой «Литературный Геленджик» было опубликовано 12 статей и произведений геленджикских поэтов, краеведов, историков.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Геленджикобеспечивают 18 муниципальных общедоступных библиотек, в числе которых 3 – специализированные детские библиотеки.

Реализуется приоритетный проект «Качественное культурное пространство», создание новой и модернизация имеющейся культурно-досуговой инфраструктуры:

-МБУК «Централизованная библиотечная система» вышла на новые стандарты работы, произошло преобразование в модульную библиотеку, где оцифровывают старые книги, проводят литературные вечера. В 2023 году посетителям предложен читальный зал под открытым небом;

-открыт возрожденный объект времен Великой Отечественной войны – штаб 18-й армии под командованием генерал-лейтенанта Константина Леселидзе;

-выделена целевая субсидия на летнюю сценическую площадку, все работы выполняются согласно графика. Приобретено теневое стационарное покрытие над зрительными местами и уличные скамейки на 150 мест. Торжественное открытие летней эстрады состоялось в сентябре 2023 года;

-открыт музей литературно-музыкального творчества – подразделение Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании город-курорт Геленджик продолжает увеличиваться и в 2023 году составила 71054 человека.

Численность детей и подростков, занимающихся в 6 спортивных школах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и физкультурно-спортивных программах МБУ ДО ДЮЦ «Росток» за 2023 год составила 3845 человек. Занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют деятельность 52 физкультурных и спортивных клуба, клубов по месту жительства. Занятия проводятся по футболу, теннису, плаванию, ушу, акробатике, единоборствам, скалолазанию, танцевальному спорту, воркауту, практической стрельбе, настольному теннису, айкидо, боевому самбо, спортивной борьбе, стрельбе из лука, боксу, тайскому боксу.

Реализуются приоритетные проекты:

-«Спортивная инфраструктура Геленджика» - в рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» за 2022 год проведены капитальные ремонты и оборудование следующих спортивных объектов:

- спортивной площадки в мкр. Парус, 24;

- спортивной площадки по ул. Просторной, б/н;

- спортивной площадки в мкр. Северном, 7;

- спортивной площадки по пер. Сосновому, 3;

- спортивного зала в с. Архипо-Осиповка (пер. Славянский, 2).

В 2023 году проведены работы по обустройству комплексной спортивной площадки в с.Дивноморское, в мкр. Северный г.Геленджик; также запланирован капитальный ремонт спортивной площадки в г. Геленджике ул. Полевая;

-«Спорт для всех и каждого» для привлечения к занятиям физической культуры и спортом граждан средней и старшей возрастных групп проведено:

-заключены соглашения о взаимодействии по развитию массового спорта с 14-ю фитнес-центрами, расположенными на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

-заключены соглашения о взаимодействии по развитию спорта с муниципальными Федерациями по видам спорта и спортивными клубами, общественными объединениями (38 соглашений);

-утверждено постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «О популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан в муниципальном образовании».

В настоящее время при МКУ «Центр развития спорта «Прометей» созданы следующие физкультурные объединения: по волейболу «Черное море» (18 лет и старше); по баскетболу «Золотая корзина» (средняя и старшая возрастная группа); по настольному теннису «Лучшая ракетка» (средняя возрастная группа); по футболу «Легенда» (средняя и старшая возрастная группа); по армспорту и гиревому спорту «Чемпион» (18 лет и старше); лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ»; группа здоровья «Пилатес и йога» (средняя и старшая возрастная группа); клуб любителей зимнего плавания (средняя и старшая возрастная группа). На стадионе «Спартак» организована систематическая работа по подготовке населения к выполнению нормативов ВФСК ГТО. С 2022 года в муниципальном образовании город-курорт Геленджик успешно внедрен проект «Спорт – норма жизни в Геленджике». Проект нацелен на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, привлечение населения всех категорий в занятиям физической культурой. В рамках проекта 2 раза в месяц на систематической основе в массовых местах города и сельских округов проводятся массовые зарядки и мастер-классы с привлечением ведущих инструкторов фитнес-центров. Одним из показателей реализации проекта является увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2023 год почти на 4000 человек.

В 1-м этапе Спартакиады трудящихся муниципального образования город-курорт Геленджик, организованном учреждениями физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в 2023 году приняло участие 12956 чел.

За 2023 год нормативы ВФСК ГТО приняты у 15285 человек (проведено 46 мероприятий).

Для организации самостоятельных физкультурных занятий в 2023 году обустроены спортивные площадки с уличными тренажерами («уличные тренажерные залы») в мкр. Северный и в с. Дивноморское, проведены капитальные ремонты спортивной площадки по ул. Полевой, трибун на стадионе «Спартак»;

-«Спортивный резерв Геленджика», занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе. На сегодняшний день в 6-ти спортивных школах проводятся занятия по футболу, баскетболу, настольному теннису, боксу, тхэквондо, художественной гимнастике, волейболу, греко-римской борьбе, дзюдо, спортивному ориентированию, легкой атлетике, танцевальному спорту, фитнес-аэробике, рукопашному бою, прыжкам на батуте велосипедному спорту.

По итогам 2023 года присвоен 4271 спортивный разряд, в том числе 34 разряда «Кандидат в мастера спорта», 64 первых спортивных разряда, 2 звания «Матер спорта России».

За 2023 год Геленджикские спортсмены завоевали 1167 медалей на всероссийских и краевых соревнованиях, 125 спортсменов вошли в состав сборной команды Краснодарского края, 21 спортсмен - в состав сборной команды России.

В 2023 году в летней Спартакиаде молодежи (юниорской) Кубани команда муниципального образования город-курорт Геленджик впервые заняла 2 место в командном зачете среди 2 группы городов.

В краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в области «Физическая культура и спорт», МБУ СШ «Фортуна» заняла 2 место.

Финансирование муниципальных спортивных школ в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта составляет 100%. В 2023 году для МБУ ДО СШ «Спарта» приобретен микроавтобус;

-«Спортивный курорт Геленджик», за 2023 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено 424 физкуль-турных и спортивных мероприятия с охватом участников 78728 человек.

Одними из самых ярких событий в 2023 году стали физкультурное мероприятие IRONSTAR Gelendzhik 2023, объединившее более 2000 участников, и трейловый забег «PRO Trail Геленджик».

В августе 2023 года в рамках празднования Дня физкультурника проведен в формате фестиваля физкультурный заплыв через Геленджикскую бухту «Морская миля». В мероприятии приняло участие рекордное количество участников – 900 человек.

Впервые на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведен физкультурное мероприятие MARATHON GROUP SHOWBOWN 2023, в котором приняло участие 107 атлетов.

Второй раз в Геленджике состоялось крупнейшее трейловое событие России - White Bride Ultra Gelendzhik. Это горный ультрамарафон, который собрал 2500 участников, в том числе 64 участника из г. Геленджика приняли участие в мероприятии на льготной основе.

В октябре-ноябре в Геленджике состоялась традиционная Геленджикская парусная регата, второй год подряд регата имеет статус официального международного соревнования. В регате приняло участие рекордное количество участников - более 1000 спортсменов из 5 стран и 33 регионов России, в том числе – 39 спортсменов г. Геленджика.

В декабре 2023 года в Метрополь Гранд Отеле состоялось шахматное событие – Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по шахматам. Мероприятие в офлайн-формате прошло в 4-й раз. Мероприятие впервые имело статус официального регионального соревнования и стало завершающим этапом Кубков глав муниципалитетов Краснодарского края. Участие приняло рекордное число спортсменов – 250 спортсменов.

Также с начала 2023 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы и проведены более 50 мероприятий регионального и всероссийского уровня.

-«Лаборатория социальных инициатив», проект направлен на поддержку и реализацию социальных проектов, созданию общественных объединений, направленных на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства и их поддержку.

На базе МКУ «КЦСОМ «Пульс» открыта «Лаборатория социальных инициатив», направленная на поддержку и реализацию социальных проектов молодежи, было подано 65 грантовых проектов, среди которых были победители грантовых конкурсов.

4. МФП «Современная инфраструктура Геленджика»

Цель проекта: «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры города-курорта Геленджика»и «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»:

- сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами коммунальной инфраструктуры и сервисами жилищно-коммунального хозяйства, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой инновационной коммунальной инфраструктуре;

- курорт с высокой транспортной доступностью и развитой пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и постоянного населения как в курортный сезон, так и в межсезонье.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных аэропор-том Геленджик, тыс. человек | 600,1 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением полетов в российские аэропорты юга и центральной части России |
| 2 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования мес-тного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, % | 57,0 | 68,0 | Выполнено |
| 3 | Перевезено пассажиров организаци- ями автомобильного транспорта об- щего пользования, тыс. человек | 6238 | 5512 | Плановый показатель не выполнен в связи с увеличением коли-чества личного авто- транспорта  |
| 4 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. куб. м/сутки | 65,1 | 50,0 | На данный момент проект строительства дополнительной ветки водопровода от КП7 с. Кабардинка до РЧВ по ул.Новорос-сийской в г.Геленд-жике находится на разработке |
| 5 | Установленная производственная мощность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | 105,4 | 67,3 | Ведется строительство новых очистных сооружений  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | по ул. Пограничной |
| 6 | Доля протяженности систем лив-невой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации, % | 36,0 | 35,9 | За отчетный период отремонтировано 0,1% ливневой кана-лизации. В 2023 году основная часть дене-жных средств выде-лено на содержание ливневой канализа-ции |
| 7 | Уровень газификации населенных пунктов, % | 79,3 | 82,0 | Выполнено |
| 8 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 120,0 | 114,6 | Не выполнение показателя связано с уменьшением пост-роенных и введенных в эксплуатацию жи-лых домов |

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик деятельность по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщений осуществляют 6 перевозчиков. Организовано 38 му-ниципальных автобусных маршрута, из них 23 городских,15 пригородных.

Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работают 90 автобусов, которые оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, совместимой с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов.

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 725,9 км.

В 2023 году администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик приобретено 5 автобусов средней вместимости на общую сумму 28 млн. рублей, которые соответствуют национальным стандартам, в том числе оснащены кондиционерами.

Обновление подвижного состава позволяет качественно улучшить обслуживание населения пассажирскими автобусными перевозками, сократить интервал движения между рейсами, продлить время работы маршрутов.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик внедрена автоматизированная система безналичной оплаты и учета поездок пассажиров на общественном транспорте. В транспортных средствах, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, установлены терминалы для безналичной оплаты проезда.

В муниципалитете установлено 14 электрозаправочных станций, все оборудование которых полностью российское. Мощность устройства составляет 150кВт, чтобы зарядить электромобиль, водителю понадобится примерно 30-40 минут. Цель их строительства – увеличение количества экологичного транспорта в Геленджике и на Кубани.

В 2023 году организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 114,6 тыс. кв.м общей площади жилых домов.

В целях развития общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году:

-введен в эксплуатацию распределительный газопровод в с. Береговое, г. Геленджик протяженностью 19,9 км;

-введен в эксплуатацию распределительный газопровод в хут. Бетта, г. Геленджик протяженностью 7,4 км;

-введен в эксплуатацию распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик (2 этап, 5-я очередь) протяженностью 7,7 км;

-введен в эксплуатацию распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик (2-й этап, 6-я очередь) протяженностью 6,6 км;

-введен в эксплуатацию распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик (2-й этап, 7-я очередь) протяженностью 6,6 км;

-ведутся работы по вводу в эксплуатацию распределительного газопровод в хут. Широкая Щель, г. Геленджик протяженностью 4,9 км.

В рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик на 2020-2025 годы» были проведены следующие мероприятия:

-построена комплексная спортивно-игровая площадка по ул. Централь-ной б/н в с. Виноградное г. Геленджика;

-заключен муниципальный контракт на строительство спортивного зала, расположенного по ул. Красной в с. Пшада г. Геленджика;

-построена комплексная спортивно-игровая площадка в микрорайоне Дооб-2 б/н в с. Кабардинка г. Геленджика;

-заключен муниципальный контракт на строительство комплекса соору-жений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, вблизи санатория «Факел»;

-заключен муниципальный контракт на строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик;

-заключен муниципальный контракт на строительство газопровода в с.Архипо-Осиповка (2-й этап, 7-я очередь).

Реализуются приоритетные проекты:

-«Успешная концессия водоканала», реализация действующего концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», включая строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 50 тыс. куб. м в сутки с глубоководным выпуском, других объектов и реконструкцию систем холодного водоснабжения и водоотведения всех населенных пунктов муниципального образования, охваченных концессией.

Строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 50 тыс. м3/сут.;

-строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод;

-строительство глубоководного выпуска.

ООО «Новоростехфлот» выполняется строительство глубоководного выпуска протяженностью 1734 м диаметром 800 мм. В настоящее время построено порядка 1196,6 м трубопровода. Завершен монтаж плети № 13, ведется устройство щебеночной постели для укладки плети № 14. ООО «Современные системы реновации» ведутся строительные работы по сбросному коллектору, соединяющему новые ОСК и глубоководный выпуск. Уложено 1895 м из 1943 м трубопровода (две ветки в одной траншее). ООО «Современные системы реновации» на площадке новых ОСК завершена разработка котлованов в объеме 179771 м3, завершен монтаж буро-инъекционных анкеров в количестве 502 шт., выполнено устройство опалубки плиты перекрытия песколовки в объеме 80 %, выполнено устройство опалубки, армирование и бетонирование монолитных стен аэротенка 1-й очереди в количестве 466 м3, выполнено устройство опалубки перекрытия аэротенка 1-й очереди в объеме 10%, выполнено устройство армирования стен комплекса резервуаров с насосным отделением в объеме 10%, выполнено армирование, устройство опалубки и бетонирование плиты перекрытия на реагентом хозяйстве в объеме 64 м3;

-«Чистая бухта», реализация данного проекта являетсяодним из самых глобальных и значимых проектов для муниципального образования город-курорт Геленджик и для всей Черноморской бухте. К 2025 году завершится строительство первой очереди новых очистных сооружений, будут реконструированы и построены насосные станции и километры коллекторов. Итогом масштабного федерального проекта станет принципиально новая система, при которой канализационные стоки пойдут на очистные сооружения на Тонком и Толстом мысах. Сейчас закладывается фундамент долгосрочного развития и процветания, формируется современная система водоотведения, которая выведет курорт на совершенно новый уровень коммунальной инфраструктуры. Проект «Чистая бухта» реализуется в четыре этапа. Первый этап – строительство очистных сооружений на Тонком мысе мощностью 30 тыс. м3/сутки с расширением до 50 тыс. м3/сутки**;** укладка там же глубоководного выпуска протяженностью 1734 метра и сбросного коллектора – 1940 метров, соединяющего очистные и глубоководный выпуск.Второй этап – возведение двух новых КНС, а также модернизация четырех существующих КНС. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов. Третий этап – реконструкция КНС №1 и ГКНС (главной КНС), прокладка коллекторов, которые подходят к ней и идут на очистные сооружения. Четвертый этап – модернизация очистных на Толстом мысе производительностью 50 тыс. м3/сутки с новым глубоководным выпуском длиной 1686 метров. Также в рамках четвертого этапа реконструируют три КНС в с.Дивноморском, которые перекачивают все стоки села в Геленджик на очистку;

-«Чистое море», проект предусматривает разработку и реализацию единого концессионного соглашения для приморских и некоторых удаленных от моря населенных пунктов муниципального образования, за исключением г. Геленджика, направленного на создание небольших централизованных систем дождевой канализации и реконструкцию имеющихся трубопроводов, со строительством коллекторов и выводами стоков на очистные сооружения дождевой канализации с целью ликвидации прямого попадания неочищенных стоков в море или другие водные объекты;

-«Зеленое» теплоснабжение», проект предусматривает разработку и реализацию концессионного соглашения с целью полной реконструкцией системы централизованного теплоснабжения г. Геленджика и всех других населенных пунктов с муниципальными системами теплоснабжения с использованием инновационных технологий теплогенерации и традиционных видов топлива, автоматизации производства и передачи теплоэнергии с учетом реальной потребности. На сегодняшний день утверждена «Дорожная карта» по передаче систем теплового комплекса инвестору путем заключения концессионного соглашения в 2024 году;

-«Наш чистый дом», проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию системы сбора ТКО. Ведется инвентаризация контейнерных площадок на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. За 2023 год было сформировано 15 новых контейнерных площадок, закуплено 200 новых контейнеров для сбора мусора;

-«Аэропорт Геленджик», реализован инвестиционный проект «Строительство нового аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока и предоставления пассажирам необходимого уровня сервиса». В 2022 году завершеностроительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик. Эксплуатация нового терминала планируется с момента открытия воздушного пространства на юге России. В настоящее время ведется строительство по проекту «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик». Развитие служебно-технической территории аэропорта – возведение нового административного здания и технологического здания (склад хранения шин и ГСМ с помещением мастерской по обслуживанию аккумуляторных батарей, с помещением мойки автотранспорта), парковки, заправки ГСМ, реконструкция пожарного резервуара, а также благоустройство территории – позволит не только разместить 170 сотрудников аэропорта, в том числе 50 вновь принятых сотрудников для обеспечения деятельности нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик, а также оптимизировать производственный процесс и создать комфортную среду для сотрудников и гостей аэропорта;

-«Инфраструктура автомобильного транспорта», приоритетный проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры автомобильного транспорта и сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Участки реконструкции «Автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска проходят через такие населенные пункты как: г. Геленджик, c. Кабардинка, с. Виноградное, с. Марьина Роща, п. Светлый.

В результате реконструкции, участков федеральной автомобильной дороги категория трассы будет соответствовать параметрам 1 категории с капитальным типом дорожной одежды из асфальтобетона.

Завершено строительство развязки ФАД М-4 «Дон» в районе поворота на с.Дивноморское. Завершена реконструкция участка ФАД М-4 «Дон» от с.Михайловский перевал до п.Светлый. Проезд из Геленджика в аэропорт (Тонкий мыс) осуществляется с разворотом через построенную развязку в Голубую бухту. Выезд из аэропорта в сторону Новороссийска осуществляется с разворотом через существующее кольцевое пересечение. Завершено строи-тельство эстакады (км 1513+530) для пропуска транзитного транспорта над существующим кольцевым пересечением с Геленджикским проспектом на участке км 1512+945 - км 1513+935 протяжностью 1 км. Расположение существующего кольцевого пересечения сохраняется, с доведением параметров до нормативных значений.

В с. Кабардинка завершено строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 1522+200 автомобильной дороги М-4 «Дон», необходимым условием при строительстве транспортной развязки является ликвидация светофорного регулирования и левого поворота как на км 1522, так и на км 1527 автомобильной дороги М-4 «Дон». Проектом предусмотрена установка акустических экранов на ул. Революционная в c. Кабардинка, высотой 6м. устанавливается шумозащитный экран общей протяженностью 365 пог.м. высотой 5 м и 136,2 пог.м. высотой 6 м.

В районе посёлка Виноградное (городской округ Геленджик) в Краснодарском крае на участке трассы М-4 «Дон» с 1517 по 1519 километр расширена дорога с двух до четырёх полос в рамках строительства новой транспортной развязки.

Построено четыре надземных и два подземных перехода, разворотная петля у Марьиной Рощи, также обустроены местные проезды, тротуары, шумозащитные экраны, барьерные ограждения и освещения. Необходимость строительства вышеуказанных транспортных развязок связана резким повышением интенсивности автомобильного движения в пик летнего оздоро-вительного сезона через территорию муниципального образования город-курорт Геленджик, что приводит к заторовым ситуациям, значительно осложняет условие движения авто-транспорта и негативно отражается на имидже курорта. Ограничение движения грузовых автомобилей по Геленджикскому проспекту, ул. Кирова и на подъездах к ул. Кирова в г. Геленджике в близи общеобразовательных учреждений.

В октябре 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. По поручению главы государства дорожники провели реконструкцию двух участков трассы и построили новые транспортные развязки. Строительство дороги вошло в число национальных стратегических проектов.

Генеральный планом муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа планируется оборудование перехватывающих парковок на 2940 машино-мест: с восточного и западного въездов по Геленджикскому проспекту, в районе аэропорта, морского порта, ул. Новороссийской, ул. Кирова в г. Геленджике, а также восточного и западного въездов по ул. Революционной в с. Кабардинка.

5. МФП «Умный Геленджик»

Цель проекта: обеспечение высокой доступности и результативности инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2023 г. | Факт на01.01.2024 г. | Пояснения |
| 1 | Количество субъектов МСП, ед. | 6720 | 6823 | Выполнено |
| 2 | Численность работников МСП, тыс. человек | 17,4 | 13,3 | Статистические дан-ные по численности работников МСП в разрезе муниципаль-ных образований субъектами офици-ального статистичес-кого учета с 2023 года не формируются.Значение текущего показателя сложилось с учетом статистичес-ких данных по средн-есписочной числен- ности работни-ков субъектов малого и среднего предприни-мательства – юриди-ческих лиц (8,1 тыс. человек) и числен-ности индивидуаль-ных предпринимате-лей за отчетный период (5,246 тыс. человек) |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 5100 | 7925 | Выполнено |

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляли свою деятельность 6823 субъекта малого и среднего предпринимательства, среди которых 6 - средние предприятия, 6817 - малые предприятия, из них 5246 - индивидуальные предприниматели.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» выполнен ряд мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, поддержание уровня предпринимательской грамотности, оказание консультационной помощи и создание инфраструктуры для благоприятного развития бизнеса.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 2020-2025 муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году составил 1050 млн. рублей - средства местного бюджета.

С целью создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году проделана следующая работа.

В рамках информационно-консультационной работы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году для предпринимателей и их работников были организованы семинары и заседания «круглых столов». По итогам года проведено 20 мероприятий для 372 субъ-ектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц, в том числе 16 заседаний «круглого стола» по вопросам государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, изменений законодательства, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности, а также 4 семинара, в ходе которых субъектам малого и среднего предпринимательства доведена актуальная информация о действующих мерах государственной поддержки «самозанятых» граждан, индивидуальным предпринимателям, по трендам продвижения бизнеса, а также по развитию бизнеса в социальных сетях и прочие.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден и регулярно пополняется перечень муниципального имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По итогам 2023 года в указанном перечне состояло 15 объектов недвижимого имущества, в том числе 5 земельных участков.

Регулярно пополняется официальный сайт администрации муници-пального образования город-курорт Геленджик ([admgel.](http://www.admgel.)ru). На официальном сайте, а также других интернет-ресурсах (инвестиционном портале invest.gelendzhik.org) за 2023 год размещено 228 информационных статей по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Также в 2023 году в Геленджикской городской газете «Прибой» опубликован ряд статей об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющих государственную поддержку на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик зарегистрированы следующие структуры поддержки малого бизнеса: Торгово-промышленная палата города-курорта Геленджик, Ассоциация «Содействие развитию курорта Геленджик» и Центр поддержки предпринимательства.

В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность Центр поддержки предпринимательства муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставляющий на безвозмездной основе ряд информационных и консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» в 2023 году проведен муниципальный конкурс «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик». Муниципальный конкурс проводился с целью развития и реализации потенциала молодежи муниципального образования город-курорт Геленджик в возрасте от 18 до 35 лет в осуществлении предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджи. Участникам конкурса была предоставлена возможность лично представить свои проекты и ответить на вопросы комиссии по представленным проектам.

По инициативе главы муниципального образования город-курорт Геленджик призовой фонд конкурса был увеличен с 350 тыс. рублей до 1 млн. рублей, по итогам конкурса участниками, занявшими призовые места, получены денежные премии в размере 500 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей за I, II, III места соответственно.

Кроме того, в рамках оказания финансовой поддержки в 2023 году субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования город-курорт Геленджик были привлечены денежные средства Фонда микрофинансирования Краснодарского края на общую сумму 14,5 млн. рублей.

Реализуется приоритетный проект «Безопасный Геленджик», проект включает создание цифровой инфраструктуры с набором программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города-курорта.

-«Служба 112». На базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее отдел ЕДДС) создана и функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом на 5 автоматизированных рабочих местах. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы.

-«Система оповещения населения». В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2023 года №360 «О муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик» в муниципальном образовании город-курорт Геленд-жик создана муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее – МСО) путем объединения ранее созданных систем: системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (в том числе программное обеспечение оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по многоканальной системе автоматического оповещения руководящего состава и населения по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор») и автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В настоящее время МСО поддерживается в готовности к применению по предназначению и готова к выполнению оповещения населения (более 90% населения проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будут оповещены техническими средствами оповещения населения (далее – ТСО) в автоматизированном режиме).

-«Оснащение системами видеонаблюдения пляжных территорий». Развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется в соответствии с План-графи-ком создания и интеграции систем аппаратно-программных комплексов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023-2025 годы (далее План-график). В настоящее время на пляжных территориях муниципального образования город-курорт Геленджик установлено и функционирует 57 муниципальных видеокамер, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и передающих видеопоток в операционный зал отдела ЕДДС.

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа с собственниками и арендаторами объектов пляжной зоны по вопросам дополнительного оснащения пляжных территорий камерами видеонаблюдения с последующей их интеграцией в АПК «Безопасный город».

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик работает муниципальный центр управления. Его работа направлена на оперативное решение вопросов, дистанционно поступающих от граждан Геленджика в режиме «онлайн» по сети «Итернет». Данное направление даёт возможность выстраивать доступный, конструктивный диалог между органами власти и жителями города-курорта. За 2023 год было отработано 5 533 сооб-щения, поступивших от жителей курорта.

Для этого существует система обмена сообщениями «Платформа обратной связи». Функционирует она на базе портала «Госуслуги». Чтобы оставить своё сообщение, необходимо пройти авторизацию на вышеуказанном сайте, либо же в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» (для ОС Android и iOS), а после кратко и четко сформулировать суть проблемы, свои предложения или вопросы.

Исполняющий обязанности

начальника управления экономики Л.А. Матвеенко