**Мониторинг за 2024 год**

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее – План) утвержден постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 мая 2023 года №922 на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее также – Стратегия), утвержденной решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2022 года №576.

План представляет собой документ стратегического планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик, ключевые показатели по этапам реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года, комплексы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года, и перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик.

План направлен на реализацию Стратегии.

План является ориентиром для разработки новых и корректировки действующих муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город-курорт Геленджик.

Реализация Плана осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является система муниципальных флагманских проектов.

Муниципальный флагманский проект (далее также «МФП») – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординированно реализуемых приоритетных проектов.

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик включает 5 муниципальных флагманских проектов:

1. МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель проекта: Геленджик – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2024 г. | Факт на31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество туристов, посетивших муниципальное образование город-курорт Геленджик, млн. человек | 4,1 | 4,4 | Выполнено  |
| 2 | Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % | 80,0 | 70,0 | Выполнено, значи-тельная доля туристов размещалась в кол-лективных средствах размещения |
| 3 | Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях, в общем турпотоке, % | 15,0 | 16,2 | Выполнено |
| 4 | Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях, организован-ных муниципальными образова-тельными организациями, осущест-вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-кулярное время с дневным пребыва-нием с обязательной организацией их питания, тыс. человек | 2,68 | 1,539 | Не выполнение пока-зателя связано с увеличением стои-мости питания, что повлекло снижение охвата обучающихся |
| 5 | Объем экспорта санаторно-курорт-ных и туристско-рекреационных услуг, млн. рублей | - | - | Мероприятие запла-нировано на 2027 год |
| 6 | Экспорт вина, тыс. дал | 0,104 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением экспорта |
| 7 | Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 48,7 | 77,8(оценка) | Выполнено |
| 8 | Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 6,4 | 8,5(оценка) | Выполнено  |
| 9 | Производство вина, тыс. дал | 116 | 211,7 | На территории муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик осуществля-ют деятельность по производству вина, предприятия: ООО «Шато–де–Талю»,АО «Аксис Инвестиции», АО «Дивноморье», ООО «Мезыбь». На-правление виногра-дарства и виноделия в Геленджике продол-жает развиваться. Сейчас это высоко оснащенные произ-водственные мощнос-ти с собственными молодыми виноград-никами, их закладка ведется по новым интенсивным техно-логиям. Сегодня вина брендов Геленджика известны не только в муниципальном обра-зовании город-курорт Геленджик, но и за пределами страны. На престижных российс-ких и международных конкурсах они под-тверждают свое пре-миальное качество и получают высокие оценки от экспертов.Выполнено |
| 10 | Производство овощей, тыс.ц | 7,0 | 6,4 | В хозяйствах насе-ления овощи выращи-ваются только для собственных нужд, не хватка земель для построения теплиц для выращивания овощей защищенного грунта. Проводятся совещания об инфор-мировании населения о мерах государствен-ной поддержки для развития производст-ва сельскохозяйствен-ной продукции |
| 11 | Производство хлеба и хлебобулоч- ных изделий, тыс. тонн | 9,4 | 9,8(оценка) | Выполнено |
| 12 | Плоды и ягоды, тыс. тонн | 5,8 | 6,6 | Выполнено |
| 13 | Виноград, тыс. тонн | 0,55 | 0,94 | Выполнено |
| 14 | Птица, тыс. тонн | 0,20 | 0,3 | Выполнено |
| 15 | Молоко, тыс. тон | 1,5 | 0,8 | В хозяйствах насе-ления происходит снижение производ-ства молока, в связи с переходом на мясное направление |

Проект направлен на:

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края.

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» | 2022 | 2027 | Продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». В состав проекта входят: -современная яхтенная марина на 250 мест;-пассажирский терминал с международным пунктом пропуска;-площадь – парк;-многофункциональный конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов;-выставочное пространство искусств с постоян-ными и сезонными экспозициями;-отель премиум класса с выделенной зоной конференций;-яхт клуб для сбора и проведения мероприятий яхтсменов. В настоящее время завершены работы по строительству Южного мола и Северного мола, причалов марины, берегоукрепление, дноуглубление акватории пассажирской марины. ООО «Морской Порт Геленджик» получены разрешения на строительство инженерной инфраструктуры и яхт-клуба |
| Реконструкция ДОЛ «Знамя» | 2020 | 2027 | Реализуется инвестиционный проект пореконструкции бывшего детского оздорови-тельного комплекса «Знамя» в пансионат на 268 номеров. 20 июля 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса №6.14; 27 декабря 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спальных корпусов 6.15-6.21  |
| Строительство гостиничного комплекса в хут. Бетта | 2020 | 2027 | Реализация инвестиционного проекта завершена. Гостиничный комплекс «Раймориз» 4\* вместимостью 32 номера (52 человека) введен в эксплуатацию  |
| Туристско-рекреационный кластер «Марьина Роща» | 2024 | 2027 | Данный проект соответствует стратегическим направлениям развития муниципального образования город-курорт Геленджик и имеет важное социально-экономическое значение для г.Геленджика. Реализация проекта позволит увеличить туристическую привлекательность муниципального образования город-курорт Геленджик. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация |
| Реконструкция пансионата «Почтовик» | 2020 | 2027 | В с. Кабардинка была запланирована реконструкция (модернизация) пансионата «Почтовик» с увеличением номерного фонда с существующих 170 до 317 номеров. Инвестором возможность реализации проекта не определена |
| Приоритетный проект «Пляжи и набережные Геленджика» | 2020 | 2030 | Расширение пляжных территорий и повышение их качества, а также развитие набережных в населенных пунктах муниципального образо-вания город-курорт Геленджик. Проект реализовывается на всей прибрежной территории муниципального образования. Предполагается ежегодное формирование перечня территорий, нуждающихся в развитии (модернизации/ расширении), разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ.За период 2020-2024 год количество органи-зованных пляжных территорий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик увеличилось на 20%, так в 2020 году на курорте функционировали 59 пляжных тер-риторий, в 2021 – 66 пляжей, в 2022 году – 68 пляжей, в 2023 году – 69 пляжей, а в 2024 году – 71 пляж. Таким образом, протяженность организованных пляжей увеличилась на 2,2 км. Практически все пляжные территории приведены к единому архитектурному облику. Также увеличилось количество пляжей, имеющих категорию и прошедших классификацию, с 20 пляжных территорий в 2020 году до 31 территории в 2024 году |
| Приоритетный проект «Дороги к морю» | 2020 | 2030 | Предполагается реализация мероприятий по развитию пешеходных зон, ведущих к пляжам муниципального образования город-курорт Геленджик.За период с 2022 по 2024 год за счет средств курортного сбора реализуется ряд проектов, направленных на обустройство набережных муниципального образования город-курорт Геленджик и общественных территорий вблизи набережных и береговой линии Черного моря. Проведены следующие мероприятия:-устройство тематической архитектурной подсветки на ул. Ленина в г. Геленджике;-благоустройство общественной территории по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д.8 (сквер с фонтаном «Балерины»);-благоустройство общественной территории в с.Дивономорское (вблизи пансионата «Энер-гетик»), замена плиточного мощения набе-режной в с. Дивноморском;-благоустройство общественных территорий в с. Кабардинка (район аллеи к морю, набережная реки Дооб- пешеходная зона);-благоустройство общественной территории в с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей (вблизи скейт-парка)В настоящее время завершено благоустройство следующих территорий:-«Устройство сквера на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0202002:693 в с. Кабардинка, город-курорт Геленджик»;-«Благоустройство сквера на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0202004:561 в с. Кабардинка г. Геленджик»;-«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ле-нина от ул. Островского до Геленджикского проспекта в г. Геленджике» |

2. МФП «Социально-креативный кластер Черноморский

экономический округ»

Цель проекта: социально-креативный кластер Черноморского экономического округа – синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-экономической системы Черноморского экономического округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2024 г. | Факт на31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, % | 4,0 | 1,7 | Планомерная работа по вводу новых мест в дошкольных учрежде-ниях посредством строительства, выкупа зданий и оптимизации педагогического про-странства, позволила снизить количество детей, не обеспечен-ных местом в муни-ципальных детских садах, что снизило потребность в част-ном дошкольном об-разовании |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-ного образования для детей и среднего профессионального обра-зования, для которых формируется цифровой образовательный про-филь и индивидуальный план обучения с использованием феде- ральной информационно-сервис-ной платформы цифровой образова- тельной среды, в общем числе обу-чающихся по указанным програм-мам, % | 60,0 | 100,0 | Для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик сформиро-ван цифровой обра-зовательный профиль в АИС «Сетевой го- род. Образование» |
| 3 | Число посещений музеев, тыс. единиц | 179,9 | 179,9 | Выполнено |
| 4 | Число посещений кинотеатров, тыс. единиц | 296,4 | 159,8 | Кинотеатр «Буревест-ник» деятельность не осуществляет |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Центр креативных индустрий (проектный офис) | 2024 | 2030 | Создание Центра креативных индустрий (Проектного офиса) с привлечением образовательных и культурно-досуговых организаций муниципального образования город-курорт Геленджик. Реализация проекта будет способствовать поддержке творческого предпринимательства, созданию новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, активизации креативного потенциала и творческой самореализации горожан  |
| Приоритетный проект «Конгрессно-выставочный центр» | 2020 | 2023 | Реализация инвестиционного проекта по строительству культурно-развлекательного центра в городе Геленджике завершена. Данный проект предусматривал создание специализи-рованной площадки для организации выставок, конгрессов, форумов, спортивных и культурных событий.  |

3. МФП «Комфортная социальная среда Геленджика»

Цель проекта:

- территория прорывного развития для креативных жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты;

- территория с единым качественным культурным пространством, способная удовлетворить культурно-досуговые потребности творческих и талантливых гостей и населения, сохраняя при этом культурное наследие муниципального образования;

- один из центров спортивного туризма Черноморского экономического округа с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного резерва;

- территория конкурентоспособной и творческой молодежи с активной гражданской позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей инициатором социально значимых проектов, где созданы благоприятные условия для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2024 г. | Факт на31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. человек | 10,2 | 10,8 | Выполнено |
| 2 | Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образователь-ными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, посещающих дош-кольные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет), % | 100,0 | 100,0 | Данный показатель берется от общего количества прожи-вающих детей на тер-ритории муниципаль-ного образования го-род-курорт Геленд- жик. Дети, чьи роди-тели подали заявле-ние о зачислении в в дошкольные образо-вательные организа-ции, получают услугу в полном объеме. Актуальная очередь в муниципальном образовании – 0 чело-век |
| 3 | Количество детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, тыс. человек | 16,5 | 16,9 | Выполнено |
| 4 | Потребность в местах для обуча-ющихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 8,5 | 8,5 | Выполнено |
| 5 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организа-циях, тыс. ед. (накопительным итогом) | 1,0 | 0,5 | В сентябре 2020 года состоялась передача инвестором новой школы на 320 мест по ул.Крымской в МБОУ СОШ №5 им. Лейте-нанта Мурадяна. Ввод новых мест создается путем перепрофили-рования помещений в учебные классы |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-симую оценку профессиональной квалификации, % | 10 | 13,8 | Выполнено |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам на платной основе, % | 13,0 | 15,13 | Выполнено |
| 8 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры образования Геленджика», человек | 130,0 | 320 | Активно работают от-ряды волонтеров в общеобразовательных учреждениях  |
| 9 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий культур-но-досуговых учреждений, тыс. единиц | 1329,9 | 1332,1 | Выполнено |
| 10 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий на платной осно-ве, тыс. человек | 40,0 | 49,2 | Выполнено |
| 11 | Количество учащихся в детских школах искусств на начало учебного года, тыс. человек | 1,4 | 1,4 | Выполнено |
| 12 | Удельный вес учащихся детских школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, % | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 13 | Число посещений культурных меро-приятий, проводимых детскими школами искусств, тыс. единиц | 9,3 | 9,3 | Выполнено |
| 14 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | 339,2 | 339,2 | Выполнено |
| 15 | Охват населения библиотечным об-служиванием, % | 41,2 | 41,2 | Выполнено |
| 16 | Число участников клубных форми-рований, тыс. человек | 6,1 | 5,6 | Данный показатель выполняется в рамках рекомендаций мини-стерства культуры Краснодарского края |
| 17 | Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошед-ших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образ-ования, % | 26,0 | 26,0 | Выполнено |
| 18 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры культуры», человек | 79 | 80 | Выполнено |
| 19 | Доля объектов культурного насле-дия, находящихся в хорошем и удо- влетворительном состоянии, от об- щего количества объектов культур-ного наследия, % | 98,0 | 98,0 | Выполнено |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической куль-турой и спортом, % | 65,0 | 69,5 | Выполнено |
| 21 | Доля лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 24,0 | 29,1 | Выполнено |
| 22 | Доля воспитанников, занимающих-ся в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», имеющих спортивные разряды и звания, % | 70,0 | 74,0 | Выполнено |
| 23 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 60,0 | 58,5 | Не завершены меро-приятия по строитель-ству спортивных объ-ектов – спортивный зал в с.Пшада, спор-тивный зал в с.Дивноморское, центр единоборств (исполнитель – управ-ление строительства).Также в 2025 году планируется реализа-ция мероприятия по строительству стадио-на в с. Архипо-Оси-повка |
| 24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-российского физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен- ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 50,0 | 82,3 | Выполнено |
| 25 | Число мероприятий, направленных на гражданское, военнопатриоти-ческое, духовно-нравственное и добровольческое развитие молоде-жи, единиц | 903 | 1104 | Выполнено |
| 26 | Количество молодых людей, полу-чивших грант главы для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образо-вательные программы высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, человек | 12 | 12 | Выполнено |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика: Геленджик-2030 – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию Флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий», в рамках которого предусмотрены приоритетные программы «Обучение через всю жизнь», «Культура Кубани – развитие творческих индустрий»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края: «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Будущее Геленджика» | 2023 | 2030 | Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования за счет строительства и модернизации имеющейся инфраструктуры; развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования. Строительство нового здания МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» в с. Кабардинка на 120 мест |
| Приоритетный проект «Образование без границ» | 2023 | 2030 | Повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, развитие про-фессиональной ориентации и взаимодействия образовательных организаций общего, дополни-тельного и профессионального образования с предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик. За 2024 год было посещено предприятие ООО «Хлеб-Сервис» в количестве 45 человек; 3 февраля учащиеся профильного медико-биологического класса школы №5 посетили несколько отделений больницы – приемное отделение, кардиологию, отделение неотложной травмы, клинико-диагностическое отделение в количестве 15 человек; 13 марта посещение филиала ФГБОУ ВО КуБГУ в количестве 25 человек из школы №5; 25 апреля 2024 год, экскурсия обучающихся-участников проекта «Школа «Аграрий» в виноградное хозяйство «Chateau de Talu», охват - 28 человек; 12 апреля и 28 июня посещение обучающимися ярмарки трудоустройства «Работа России. Вре-мя возможностей», охват - 200 человек; участие обучающихся 9-х классов в профессиональной акции «Филиал-Школа-Абитуриент-2024» в период с марта по апрель 2024 года - 426 че-ловек; 20 апреля 2024 года участие обучающихся 9-классов в краевом родительском собрании в рамках профориентационных мероприятий Федерального проекта «Профессионалитет» - 120 человек. 30 октября 2024 года – участие обучающихся в мероприятии «День открытых дверей в ГФ ГБПОУ КК «КТЭК», количество участников – 58 человек. Участие в профессиональных пробах – 50 человек; 29 ноября 2024 года – участие обучающихся в мероприятии «День открытых дверей в ГФ ГБПОУ КК «КТЭК», количество участников – 62 человека. Участие в профессиональных пробах – 62 человека. Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» реализуется проект «Возможности без границ» с целью повышения мотивации молодежи к полезным формам занятости, раскрытия потенциала и способностей молодежи, развития профессиональной ориентации путем вовлечения в волонтерскую деятельность, вступления в клубы по месту жительства различной направленности, привлечению к участию в федеральных, краевых и муниципальных мероприятиях |
| Приоритетный проект «Волонтеры образования Геленджика» | 2023 | 2030 | Вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на просветительскую работу со школьниками, педагогами и родителями. В 16 общеобра-зовательных организациях активно работают волонтерские отряды. Участники – волонтеры проводят профилактические мероприятия для обучающихся своей школы. Проведено 55 меро-приятий с общим охватом 320 человек.. Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Разговоры с первыми», в рамках которого волонтеры осуществляют просветительскую деятельность, направленную на учащихся и педагогов общеобразовательных организаций о Российском движении детей и молодежи «Движение первых» и возможности участия в нем, а также о волонтерском движении на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Приоритетный проект «Качественное культурное пространство» | 2023 | 2030 | Создание новой и модернизация имеющейся культурно-досуговой инфраструктуры:-МБУК «Централизованная библиотечная система» вышла на новые стандарты работы, произошло преобразование в модульную библиотеку, где оцифровывают старые книги, проводят литературные вечера. Посетителям предложен читальный зал под открытым небом;-функционирует музей литературно-музыкального творчества – подразделение Центральной библиотеки им. В.Г.Короленко |
| Приоритетный проект «Спортивная инфраструктура Геленджика» | 2022 | 2030 | В рамках муниципальной программы муни-ципального образования город-курорт Геленджик «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы» в 2024 году проведены работы по обустройству комплексной спортивной площадки нового типа в г. Геленджике по ул. Красивая; проведены работы по обустройству спортивной площадки по ул. Полевая, в том числе в 2024 году на спортивной площадке, находящейся по адресу: бульвар Приморский, возле дома №8, установлен спортивный видеоинструктор, который транслирует онлайн тренировки |
| Приоритетный проект «Спорт для всех и каждого» | 2022 | 2030 | За 2024 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено485 физкультурных и спортивных мероприятия с охватом участников 83470 человек. Все мероприятия проведены под девизом «За здоровый образ жизни». С целью организации работы по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Спорт – норма жизни в Геленджике», направленный на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и массового спорта. В рамках проекта в 2024 году организовано:-31 физкультурное и спортивное мероприятие с охватом участников 8013 человек, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;- 25 мая на набережной г. Геленджика и Платановой аллее – акция «10000 шагов к жизни» и «Выставка здоровья»;- 15 июня на Центральной площади – физкультурное мероприятие «Олимпийская миля»; на пляже 2К24 – фитнес-челлендж;- 26 июня на многофункциональной площадке по ул. Толстого - физкультурное мероприятие «Спорт против наркотиков»;- систематические зарядки в сельских округах;-работа физкультурных общественных объединений для населения старшей и средней возрастных категорий, предоставляющих физкультурные услуги на бесплатной основе;- укрепление спортивной базы, создание доступных «спортивных залов под небом» - комплексных спортивных площадок.Для привлечения к занятиям физической культуры и спортом всех возрастных групп:- заключены соглашения о взаимодействии по развитию массового спорта с 10-ю фитнес-центрами, расположенными на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;- заключены соглашения о взаимодействии по развитию спорта с муниципальными Федерациями по видам спорта и спортивными клубами, общественными объединениями (16 соглашений);- утверждено постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 апреля 2023 года №828 «О популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан в муниципальном образовании».Пропаганда физической культуры и спорта в городе проводится через городские средства массовой информации. Так, в городской газете «Прибой» в рубрике «Спорт» публикуются отчеты о всех спортивных и физкультурных мероприятиях, прошедших за неделю в городе, а также результаты выступлений спортсменов города на краевых и всероссийских соревнованиях.На официальном сайте администрации в разделе «Спорт» и на страницах в социальных сетях систематически обновляется актуальная информация о спортивной жизни.В средствах массовой информации за 2024 год опубликовано 635 публикаций, популяризующих комплекс «Готов к труду и обороне».Всеми учреждениями спортивной подготовки заключены соглашения с акционерным обществом «Мой спорт» на услуги подключения к автоматизированной информационной системе «Мой спорт» (далее – АИС «Мой Спорт»), услуги технической поддержки, а также право применения сервисов АИС «Мой спорт».В АИС «Мой спорт» внесены данные о спортивных объектах, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия воспитанников спортивных школ, а также сведения об использовании спортивных объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спортаЗа 2024 год проведено 18 мероприятий в рамках ВСФК ГТО с охватом 4987 человек, проведено тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО у 18218 человек. |
| Приоритетный проект «Спортивный резерв Геленджика» | 2022 | 2030 | Численность занимающихся детей и подростков в 6 спортивных школах (МБУ ДО СШ «Надежда», МБУ ДО СШ «Фортуна», МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Спарта», МБУ ДО СШ «Виктория», ФАУ МО РФ ЦСКА СШ (г. Геленджик)), расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, составляет 3923 человека. Занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе. На сегодняшний день в 6-ти спортивных школах проводятся занятия по футболу, баскетболу, настольному теннису, боксу, тхэквондо, художественной гимнастике, волейболу, греко-римской борьбе, дзюдо, спортивному ориен-тированию, легкой атлетике, танцевальному спорту, фитнес-аэробике, рукопашному бою, прыжкам на батуте велосипедному спорту.По итогам 2024 года присвоено 4085 спортивных разрядов, в том числе 41 разряд «Кандидат в мастера спорта», 90 первых спортивных разряда, 6 звания «Мастер спорта России», 1 звание «Заслуженный мастер спорта России». За 2024 год Геленджикские спортсмены завоевали 1331 медаль на всероссийских и краевых соревнованиях, 112 спортсменов вошли в состав сборной команды Краснодарского края, 16 спортсменов - в состав сборной команды России. |
| Приоритетный проект «Спортивный курорт Геленджик» | 2022 | 2030 | За 2024 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено 485 физкультурных и спортивных мероприятия с охватом участников 83470 человек.Также в 2024 году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы и проведены 54 мероприятия регионального, всероссийского и международного уровней.В феврале 2024 года проведена акция закаливания «Быть здоровым – модно», в которой приняло участие 200 человек.1 марта 2024 года проведен первый в истории г. Геленджика горный забег «Маркотх Трейл Геленджик» на дистанцию 4 км. В забеге приняли участие 391 человек.4 мая 2024 года впервые проведен фестиваль по интеллектуальным видам спорта, в котором приняло участие 150 спортсменов.25 мая 2024 года организована и проведена акция «10000 шагов к жизни», направленная на популяризацию здорового образа жизни. В рамках акции состоялось физкультурное мероприятие по ходьбе на дистанцию 10000 шагов, в котором приняло участие 200 человек, а также «Выставка здоровья».31 мая – 2 июня 2024 года проведен фестиваль IRONSTAR GELENDZHIK 2024. В мероприятии приняло участие 2300 чел. из 59 регионов Российской Федерации. Фестиваль проведен в дисциплинах: триатлон; плавание; беговые забеги. 10-11 августа состоялся традиционный заплыв «Морская миля». В заплыве приняло участие рекордное количество участников - 1092 чел., в том числе 214 геленджичан. Самому возрастному участнику – 78 лет. Соревнования проведены в 4-х дистанциях: 200 м, 1000 м, миля, двойная миля.10 сентября 2024 года в г. Геленджике состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Кузница здоровья». «Кузница здоровья доктора Шишонина» — уникальный социальный проект, который позволяет привить жителям полезные привычки и культуру профилактики заболеваний. В рамках прогулки с доктором Шишониным проведены упражнения по оздоровительно-профилактической ходьбе, специальные комплексы укрепляющих гимнастик. В мероприятии приняло участие 400 человек.21 сентября 2024 года на стадионе «Спартак» состоялся День бега «Кросс наций». В мероприятии приняло участие 200 человек. 28-29 сентября на территории муниципального образования город-курорт Геленджик мероприятие в 3-й раз проведен ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik – одно из крупнейших трейловых мероприятий на Юге России. Общее количество участников составило 1400 человек. В октябре-ноябре состоялась Международная 33-ая Геленджикская регата – одно из крупнейших соревнований по парусному спорту на Юге России. Третий год подряд спортивное мероприятие обладает статусом официального международного спортивного соревнования, а в этом году получило статус особо значимого спортивного мероприятия. Участие приняли спортсмены из 6 стран, 35 регионов РФ. 20-23 ноября проведен 1-й турнир на Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по боксу. В турнире приняли участие 177 боксеров. 15 декабря в Метрополь Гранд Отеле состоялось шахматное событие – Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по шахматам. Мероприятие прошло в 6-й раз. Мероприятие имело статус официального регионального соревнования и стало завершающим этапом Кубков глав муниципалитетов Краснодарского края. Участие приняло рекордное число спортсменов – 300 спортсменов |
| Приоритетный проект «Лаборатория социальных инициатив» | 2023 | 2030 | Проект направлен на поддержку и реализацию социальных проектов, созданию общественных объединений, направленных на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства и их поддержку.На базе МКУ «КЦСОМ «Пульс» открыта «Лаборатория социальных инициатив», направленная на поддержку и реализацию социальных проектов молодежи, было подано 10 проектов на международную премию «Мы вместе» |

4. МФП «Современная инфраструктура Геленджика»

Цель проекта: «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры города-курорта Геленджика»и «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»:

- сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами коммунальной инфраструктуры и сервисами жилищно-коммунального хозяйства, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой инновационной коммунальной инфраструктуре;

- курорт с высокой транспортной доступностью и развитой пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и постоянного населения как в курортный сезон, так и в межсезонье.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2024 г. | Факт на31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных аэропор-том Геленджик, тыс. человек | 680 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением полетов в российские аэропорты юга и центральной части России |
| 2 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования мес-тного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, % | 58,0 | 70,0 | Выполнено |
| 3 | Перевезено пассажиров организаци-ями автомобильного транспорта об- щего пользования, тыс. человек | 6848 | 5465(оценка) | В 2024 году продол-жало действовать временное ограниче-ние полетов в российские аэропор-ты юга и центральной части России |
| 4 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. куб. м/сутки | 66,6 | 50,0 | На данный момент проект строительства дополнительной вет-ки водопровода от КП7 с. Кабардинка до РЧВ по ул.Новорос-сийской в г.Геленд-жике находится на разработке |
| 5 | Установленная производственная мощность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | 127,6 | 67,3 | Ведется строительст-во новых очистных сооружений по ул. Пограничной |
| 6 | Доля протяженности систем лив-невой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации, % | 35,0 | 34,8 | Выполнено |
| 7 | Уровень газификации населенных пунктов, % | 81,0 | 82,0 | Выполнено |
| 8 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 121,0 | 93,4 | Выдача разрешений на строительство многоквартирных домов застройщикам приостановлена |

Проект направлен на:

- достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик;

- реализацию задач национальных проектов Российской Федерации «Жилье и городская среда» и «Экология»;

- реализацию флагманских проектов Краснодарского края: «Пространство без границ» и «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный экспортно-импортный хаб».

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Успешная концессия водоканала» | 2023 | 2030 | Реализация действующего концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», включая строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 50 тыс. куб. м в сутки с глубоководным выпуском, других объектов и реконструкцию систем холодного водосна-бжения и водоотведения всех населенных пунктов муниципального образования, охваченных концессией.Строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 50 тыс. м3/сут. (С поэтапным вводом в эксплуатацию -1 очередь: 30 тыс. м3/сутки, вторая очередь: 40 тыс. м3/сутки, третья очередь: 50 тыс. м3/сутки); -строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод;-строительство ГВВ.ООО «Новоростехфлот» выполняется строи-тельство глубоководного выпуска. Построено порядка 1499 м из 1734 трубопровода. Планируется монтаж в проектное положение плети №16, устройство постели под плеть №17 при благоприятных погодных условиях.Строительная готовность ГВ – 85%.ООО «Современные системы реновации» завершены строительные работы по сбросному коллектору, соединяющему новые ОСК и глубоководный выпуск. Уложено 1943 м трубопровода (две ветки в одной траншее). Строительная готовность сбросного коллектора – 100%.ООО «Современные системы реновации» на площадке новых ОСК завершена разработка котлованов в объеме 179771 м3, выполнено бетонирование основных зданий ОСК – 22434 м3 из 22695 м3,ведется устройство обмазочной гидроизоляции зданий ОСК – выполнено 24086 м2 из 71606 м2, ведется устройство внутриплощадочных сетей, монтаж технологического оборудования |
| Приоритетный проект «Чистая бухта» | 2023 | 2030 | Реализация данного проекта являетсяодним из самых глобальных и значимых проектов для муниципального образования город-курорт Геленджик и для всей Черноморской бухте. К 2025 году завершится строительство первой очереди новых очистных сооружений, будут реконструированы и построены насосные станции и километры коллекторов. Итогом масштабного федерального проекта станет принципиально новая система, при которой канализационные стоки пойдут на очистные сооружения на Тонком и Толстом мысах. Сейчас закладывается фундамент долгосрочного развития и процветания, формируется современная система водоотведения, которая выведет курорт на совершенно новый уровень коммунальной инфраструктуры. Проект «Чистая бухта» реализуется в четыре этапа. Первый этап – строительство очистных сооружений на Тонком мысе мощностью 30 тыс. м3/сутки с расширением до 50 тыс. м3/сутки**;** укладка там же глубоководного выпуска протяженностью 1734 метра и сбросного коллектора – 1940 метров, соединяющего очистные и глубоководный выпуск.Второй этап – возведение двух новых КНС, а также модернизация четырех существующих КНС. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов. Третий этап – реконструкция КНС №1 и ГКНС (главной КНС), прокладка коллекторов, которые подходят к ней и идут на очистные сооружения. Четвертый этап – модернизация очистных на Толстом мысе производительностью 50 тыс. м3/сутки с новым глубоководным выпуском длиной 1686 метров. Объект предстоит полностью снести и заново построить. Также в рамках четвертого этапа реконструируют три КНС в с.Дивноморском, которые перекачивают все стоки села в Геленджик на очистку.В настоящее время построено 28709 м трубопровода КНС № 2,3,5,6,9,10. Построено 10330 м трубопровода ГКНС, выполнены монолитные работы на временной ГКНС в объеме 100%, ведется монтаж технологического оборудования, ведется строительство внутриплощадочных сетей временной ГНКС, установлены ДГУ  |
| Приоритетный проект «Чистое море» | 2022 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию единого концессионного соглашения для приморских и некоторых удаленных от моря населенных пунктов муниципального образования, за исключением г. Геленджика, направленного на создание небольших централизованных систем дождевой канализации и реконструкцию имеющихся трубопроводов, со строительством коллекторов и выводами стоков на очистные сооружения дождевой канализации с целью ликвидации прямого попадания неочищенных стоков в море или другие водные объекты. Данный проект находится на этапе согласования |
| Приоритетный проект «Зеленое» теплоснабжение» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию концессионного соглашения с целью модернизации системы централизованного теплоснабжения г. Геленд-жика и всех других населенных пунктов с муниципальными системами теплоснабжения На сегодняшний день осуществлена подготовка по передаче систем теплового комплекса инвестору путем заключения концессионного соглашения в 2025 году. |
| Приоритетный проект «Наш чистый дом» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию системы сбора ТКО.Ведется инвентаризация контейнерных площа-док на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2024 году благоустроенно 6 контейнерных площадок, закуплено 117 новых контейнеров для сбора мусора, закуплено 398 металлических урн для мусора.  |
| Приоритетный проект «Аэропорт Геленджик» | 2021 | 2030 | Проект предусматривал реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока и предоставления пассажирам необходимого уровня сервиса». В 2022 году завершеностроительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик. Эксплуатация нового терминала планируется с момента открытия воздушного пространства на юге России. В настоящее время ведется строительство по проекту «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик». Развитие служебно-технической территории аэропорта – возведение нового административного здания и технологического здания (склад хранения шин и ГСМ с помещением мастерской по обслуживанию аккумуляторных батарей, с помещением мойки автотранспорта), парковки, заправки ГСМ, реконструкция пожарного резервуара, а также благоустройство территории – позволит не только разместить 170 сотрудников аэропорта, в том числе 50 вновь принятых сотрудников для обеспечения деятельности нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик, а также оптимизировать производственный процесс и создать комфорт-ную среду для сотрудников и гостей аэропорта |
| Приоритетный проект «Инфраструктура автомобильного транспорта» | 2021 | 2030 | Приоритетный проект предусматривал реализацию комплекса мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры авто-мобильного транспорта и сети автомобильных дорог на территории муниципального образова-ния город-курорт Геленджик.В октябре 2023 года было открыто движение на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика. Дорожники провели реконструк-цию двух участков трассы и построили новые транспортные развязки. Строительство дороги вошло в число национальных стратегических проектов.Между администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и предприятием ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» заключен муниципальный контракт №202.480 от 11 ноября 2024 года. В рамках данного контракта выполняется научно-исследовательская работа по разработке документов транспортного планирования: Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город-курорт Геленджик.Генеральный планом муниципального обра-зования город-курорт Геленджик - городского округа планируется оборудование перехва-тывающих парковок на 2940 машино-мест: с восточного и западного въездов по Геленджик-скому проспекту, в районе аэропорта, морского порта, ул. Новороссийской, ул. Кирова в г. Ге-ленджике, а также восточного и западного въездов по ул. Революционной в с. Кабардинка |

5. МФП «Умный Геленджик»

Цель проекта: обеспечение высокой доступности и результативности инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на2024 г. | Факт на31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | Количество субъектов МСП, ед. | 7820 | 7133(оценка) | Корректировка данных запланиро-вана в июне 2025 года |
| 2 | Численность работников МСП, тыс. человек | 17,7 | 18,0(оценка) | Выполнено  |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 400 | 416 | Выполнено |

Проект направлен на:

- реализацию национальных проектов (программ);

- достижение цели Стратегии Краснодарского края: «Территория умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Умная Кубань – лидеры будущего», который обеспечивает реализацию ключевых задач в области институционального развития и инновационного развития. Данная инициатива также направлена на стимулирование развития человеческого капитала через развитие поколения молодых талантов и предпринимателей.

Реализация плана-графика МФП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Информация о реализации проекта |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Безопасный Геленджик» | 2023 | 2030 | Приоритетный проект включает создание циф-ровой инфраструктуры с набором программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города-курорта.-«Служба 112». На базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее отдел ЕДДС) создана и функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом на 5 автоматизированных рабочих местах. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организа-ции экстренного реагирования на вызовы. -«Система оповещения населения». В соответ-ствии с постановлением администрации муници-пального образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2023 года №360 «О муниципальной автоматизированной системе централизован-ного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик» в муни-ципальном образовании город-курорт Геленд-жик создана муниципальная автоматизирован-ная система централизованного оповещения населения (далее – МСО) путем объединения ранее созданных систем: системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (в том числе программное обеспечение оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по многоканальной системе автоматического оповещения руководящего состава и населения по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор») и автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В настоящее время МСО поддерживается в готовности к применению по предназначению и готова к выполнению оповещения населения (более 90% населения проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будут оповещены техни-ческими средствами оповещения населения (далее – ТСО) в автоматизированном режиме). -«Оснащение системами видеонаблюдения пляжных территорий». Развитие системы видеонаблюдения на территории муници-пального образования город-курорт Геленджик осуществляется в соответствии с План-графи-ком создания и интеграции систем аппаратно-программных комплексов на территории муни-ципального образования город-курорт Геленд-жик на 2023-2025 годы (далее План-график). В настоящее время на пляжных территориях муниципального образования город-курорт Геленджик установлено и функционирует 57 муниципальных видеокамер, интегриро-ванных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и передающих видеопоток в операци-онный зал отдела ЕДДС. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа с собственниками и арендаторами объектов пляжной зоны по вопросам дополнительного оснащения пляжных территорий камерами видеонаблюдения с последующей их интегра-цией в АПК «Безопасный город» |

Начальник управления экономики А.А. Питер