Мониторинг плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края до 2030 года

за 2025 год

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края до 2030 года (далее – План) утвержден постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края от 3 мая 2023 года №922 на основе Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик  Краснодарского края до 2030 года (далее также – Стратегия), утвержденной решением Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края от 26 декабря 2022 года №576.

План представляет собой документ стратегического планирования, содержащий стратегические цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, ключевые показатели по этапам реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года, комплексы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года.

План направлен на реализацию Стратегии.

Реализация Плана осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, предусматриваемых в бюджете муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края является система муниципальных флагманских проектов.

Муниципальный флагманский проект (далее также «МФП») – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординировано реализуемых приоритетных проектов.

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края включает 5 муниципальных флагманских проектов:

1. МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель проекта: Геленджик – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей.

| № п/п | Показатель | План 2025 | Факт 2025 | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество туристов, посетивших муниципальное образование город-курорт Геленджик, млн. человек | 4,1 | 4,3 | Выполнено |
| 2 | Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % | 50,0 | 62 | Выполнено |
| 3 | Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях, в общем турпотоке, % | 30,0 | 57,9 | Выполнено |
| 4 | Количество детей, отдохнувших в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, тыс. человек | 2,7 | 1,4 | В рамках летней оздоровительной кампании с 28 мая по 11 августа 2025 года проведено 3 смены лагерей дневного пребывания на базе 11 общеобразовательных организаций. За счет бюджетных средств бесплатным отдыхом обеспечены 1382 обучающихся различных категорий: многодетные, малообеспеченные, в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО. Все дети данной категории отдохнули в 2025 году в полном объёме. |
| 5 | Объем экспорта санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг, млн. рублей | - | - | Мероприятие запланировано на 2027 год |
| 6 | Экспорт вина, тыс. дал | 0,120 | 0 | Отсутствие экспорта обусловлено временным ограничением, политической обстановкой и ограничением связанными с санкциями. Ведется работа по налаживанию поставок на экспорт с близлежащими дружественными странами экспорта |
| 7 | Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 52,1 | 83,7 (данный показатель является оценочным на 2025 год в рамках прогноза) | Выполнено |
| 8 | Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 6,9 | 9,7 (данный показатель является оценочным на 2025 год в рамках прогноза) | Выполнено |
| 9 | Производство вина, тыс. дал | 118 | 200 | Выполнено |
| 10 | Производство овощей, тыс.ц | 7,4 | 9,5 | Выполнено |
| 11 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн | 9,5 | 4,7 | Ввиду отсутствия статистических данных по всем производителям хлеба и хлебобулочных изделий приведены данные только по крупным и средним предприятиям |
| 12 | Плоды и ягоды, тыс. тонн | 6,4 | 5,5 | Неурожайный год вызванный засушливым периодом |
| 13 | Виноград, тыс. тонн | 3,0 | 3,4 | Выполнено |
| 14 | Птица, тыс. тонн | 0,20 | 0,20 | Выполнено |
| 15 | Молоко, тыс. тон | 1,5 | 1,3 | Снижение обусловлено снижением поголовья КРС и МРС. А также в хозяйствах населения происходит снижение производства молока, в связи с переходом на мясное направление |

Проект направлен на:

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края.

Реализация плана-графика МФП

| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Информация о реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» | 2022 | 2027 | В рамках приоритетного проекта реализуется проект «Строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 103 млрд. рублей. Проект создает 1300 рабочих мест. Морская часть проекта «Геленджик Марина» строится силами ФГУП «Росморпорт» и ООО «Морской Порт Геленджик». В рамках проекта завершено строительство гидротехнических сооружений. Завершено строительство причала для круизных лайнеров и судов каботажного сообщения. В настоящее время ООО «Морской Порт Геленджик» начаты работы по обеспечению данного проекта инженерными коммуникациями, ведётся строительство яхт-клуба, корпусов многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». |
| Реконструкция ДОЛ «Знамя» | 2020 | 2027 | Реализуется инвестиционный проект по реконструкции бывшего детского оздоровительного комплекса «Знамя» в пансионат на 268 номеров. Проект реализуется ООО «Черноморская торгово-промышленная компания» 20 июля 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса №6.14; 27 декабря 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спальных корпусов 6.15-6.21. В настоящее время реконструкция продолжается. |
| Строительство гостиничного комплекса в хут. Бетта | 2020 | 2027 | Реализация проекта завершена Гостиничный комплекс «Раймориз» 4* вместимостью 32 номера (52 человека) введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №23-303000-24-2023 от 27.12.2023г.). |
| Туристско-рекреационный кластер «Марьина Роща» | 2024 | 2027 | Реализация проекта «Туристско-рекреационный кластер «Марьина роща» планируется на земельных участках по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик». Лицо, реализующее проект – АО «Усадьба «Марьина Роща» В составе кластера планируется создать следующие проекты: 1.1.Гольф-отель с Академией гольфа 1.2.Гостинично-туристическая база категории «Бизнес» 1.3.Гостинично-туристическая база категории «Премиум» 1.4.Гольф-поле 2.1.Винодельня с производственным комплексом 2.2.Виноградники и оливки 3.Этнопарк «Пространство живой истории» 4.Охотничье хозяйство «Парк Геленджик» 5.Парк дикой природы 6.Экорезорт «Скала и море» 7.Экопарк «Глэмпинг Диво Море» 8.Комплекс для содержания и разведения лошадей на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0305014:550 (АО "Терский племенной конный завод №169" выдано разрешение на строительство 23-303000-23-2024 от 30.08.2024, срок действия до 30.03.2027 г.) Общая стоимость проекта – 20,3 млрд. руб. Срок реализации проекта – 2025-2029. Новые рабочие места – 350 человек. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации |
| Реконструкция пансионата «Почтовик» | 2020 | 2027 | В ходе мониторинга реализации проекта было выявлено значительное отставание инвестора от сроков реализации проекта. За получением разрешения на строительство АО «Почта России» в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик не обращалось. В этой связи 6 февраля 2024 года администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик направлен запрос о необходимости представить сведения о ходе реализации указанного инвестиционного проекта, намерения и дальнейшие планы инвестора, касающиеся реализации проекта. 8 мая 2024 года от АО «Почта России» в адрес администрации муниципального образования город-курорт Геленджик поступил ответ о том, что возможность реализации проекта не определена |
| Приоритетный проект «Пляжи и набережные Геленджика» | 2020 | 2030 | Расширение пляжных территорий и повышение их качества, а также развитие набережных в населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик. Проект реализовывается на всей прибрежной территории муниципального образования. За период 2020-2025 год количество организованных пляжных территорий на территории муниципального образования город-курорт Геленджик увеличилось на 25%, так в 2020 году на курорте функционировали 59 пляжных территорий, в 2021 – 66 пляжей, в 2022 году – 68 пляжей, в 2023 году – 69 пляжей, в 2024 году – 71 пляж; а в 2025 году – 73 пляжа. Таким образом, протяженность организованных пляжей увеличилась на 2,5 км. Практически все пляжные территории приведены к единому архитектурному облику. Также увеличилось количество пляжей, имеющих категорию и прошедших классификацию, с 20 пляжных территорий в 2020 году до 29 территорий в 2025 году |
| Приоритетный проект «Дороги к морю» | 2020 | 2030 | Осуществляется реализация мероприятий по развитию пешеходных зон, ведущих к пляжам муниципального образования город-курорт Геленджик. За период с 2022 по 2025 год за счет средств курортного сбора обустроены набережные муниципального образования город-курорт Геленджик и общественные территории вблизи набережных и береговой линии Черного моря. Проведены следующие мероприятия: -устройство тематической архитектурной подсветки на ул. Ленина в г. Геленджике; -благоустройство общественной территории по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д.8 (сквер с фонтаном «Балерины»); -благоустройство территории в с. Дивономорское, замена плиточного мощения набережной в с. Дивноморском; -благоустройство общественных территорий в с. Кабардинка (район аллеи к морю, набережная реки Дооб - пешеходная зона); -благоустройство общественной территории в с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей (вблизи скейтпарка); -благоустройство общественной территории «Приморский бульвар в с. Криница» (плиточное мощение, столбы освещения, скамейки) |
| Приоритетный проект «Бренды Геленджика» | 2025 | 2030 | В 2025 году Геленджик продолжает повышать качество инфраструктуры и продвигать свой бренд на федеральном уровне. Данный проект направлен на развитие волонтерского движения среди жителей города «Я люблю Геленджик», а также формирование имиджа «Самый гостеприимный курорт». |
| Приоритетный проект «Геленджик – круглый год» | 2025 | 2030 | Пресс-туры Накануне летнего сезона 2025 года был проведен 3-х дневный пресс-тур «Геленджик. Море впечатлений», который собрал журналистов 49 федеральных и региональных СМИ, а также известных блогеров со всей России. По итогам пресс-тура было опубликовано более 540 материалов в СМИ и соцсетях, а общая аудитория публикаций составила свыше 8 млн человек. В октябре 2025 года проведен пресс-тур «Геленджик. За гранью сезона», в программе были: выезды на локации межсезонья, встречи и обсуждения, пресс-конференция главы. Участники из 12 регионов страны. 15 млн зрителей общий охват аудитории по результатам двух проведенных пресс-туров. Выставки С 18 по 20 марта 2025 года муниципальное образование город-курорт Геленджик было представлено на 31-й международной туристической выставки «MITT 2025» в г. Москва, в рамках которых проходила презентация туристского потенциала муниципального образования город-курорт Геленджик, а также был организован розыгрыш призов от предприятий санаторно-курортной отрасли. Мероприятия После окончания курортного сезона в Геленджике обустроены и открыты 18 «зимних» пляжей. Надо отменить, что «зимние пляжи» работают на курорте уже не первый год и так полюбились гостям и жителям, что количество таких мест отдыха на берегу растет ежегодно как в самом городе, так и в сельских округах. Каждые выходные гостей курорта ждут концерты творческих коллективов города, кинопоказ под открытым небом , турниры по пляжному футболу и волейболу, квесты для молодежи, заплывы клуба любителей зимнего купания, мастер-классы для детей и семейные праздники. Предприятия индустрии гостеприимства в 2025 году также активно включились в продвижение курорта в межсезонье, разработана программа льгот, сформированы специальные предложения. Большинство событийных мероприятий включены в специально подготовленный событийный календарь на период межсезонья. Турист, выбравший своим местом отдыха Геленджик, может, пользуясь календарем, подобрать программу пребывания на курорте. Событийный календарь включает информацию о культурных мероприятиях, выступлениях знаменитых артистов, спортивных мероприятиях, в том числе всероссийского масштаба, дегустациях на ярмарках, в календарь включены детские мастер-классы, молодежные квесты и интересные мероприятия на объектах показа, в ресторанах и, конечно, на «зимних пляжах». |

2. МФП «Социально-креативный кластер Черноморский

экономический округ»

Цель проекта: социально-креативный кластер Черноморского экономического округа – синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-экономической системы Черноморского экономического округа.

| № п/п | Показатель | План 2025 | Факт 2025 | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, % | 5,5 | 2 | Планомерная работа по вводу новых мест в дошкольных учреждениях посредством строительства, выкупа зданий и оптимизации педагогического пространства, позволила снизить количество детей, не обеспеченных местом в муниципальных детских садах, что снизило потребность в частном дошкольном образовании |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный про-филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 60,0 | 100 | Выполнено |
| 3 | Число посещений музеев, тыс. единиц | 180,1 | 180,13 | Выполнено |
| 4 | Число посещений кинотеатров, тыс. единиц | 296,4 | 146,8 | Показатель не выполнен в связи с тем, что отсутствует муниципальный кинотеатр. Кинотеатр «Буревестник» деятельность не осуществляется. В городе функционируют два коммерческих кинотеатра: Кинотеатр «Радуга» и Silver Cinema, который открылся в ноябре 2025 года. |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий».

Реализация плана-графика МФП

| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Информация о реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» | 2025 | 2030 | Данный проект направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, реализация программ дополнительного образования с углубленным изучением предметов, организация профильных смен для одаренных детей, организация мероприятий, олимпиад, соревнований. В целях выявления, поддержки и развития обучающихся организовано участие школьников во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников и мероприятиях, направленных на развитие способностей и талантов детей. По итогам 2025 года в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях приняли участие более 10 000 обучающихся. В 2025 году были организованы профильные смены для 78 одаренных детей учреждений дополнительного образования |
| Приоритетный проект «Центр креативных индустрий (проектный офис) | 2024 | 2030 | Реализация проекта способствует поддержке творческого предпринимательства, созданию новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, активизации креативного потенциала и творческой самореализации горожан. Во 2 квартале 2025 года в Краснодарском крае принят региональный закон, определяющий полномочия исполнительных органов Краснодарского края в сфере развития креативных индустрий в Краснодарском крае, а также возможности по предоставлению мер поддержки субъектам креативных индустрий. В декабре 2025 года приказами министерства экономики Краснодарского края приняты порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае, а также порядок подтверждения соответствия физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отнесения к субъектам креативных (творческих) индустрий. По итогам 2025 года в реестр субъектов креативных (творческих) индустрий, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае, вошли 5 юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Дом ремесленника включен в федеральный стандарт как лучшая практика. |
| Приоритетный проект «Конгрессно-выставочный центр» | 2020 | 2023 | Реализация инвестиционного проекта по строительству культурно-развлекательного центра в городе-курорте Геленджик завершена (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №23-303000-2-2024 от 12.03.2024 г.) |

3. МФП «Комфортная социальная среда Геленджика»

Цель проекта:

- территория прорывного развития для креативных жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты;

- территория с единым качественным культурным пространством, способная удовлетворить культурно-досуговые потребности творческих и талантливых гостей и населения, сохраняя при этом культурное наследие муниципального образования;

- один из центров спортивного туризма Черноморского экономического округа с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного резерва;

- территория конкурентоспособной и творческой молодежи с активной гражданской позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей инициатором социально значимых проектов, где созданы благоприятные условия для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

| № п/п | Показатель | План 2025 | Факт 2025 | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. человек | 10,3 | 9,8 | Снижение рождаемости |
| 2 | Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет), % | 100,0 | 100,0 | Выполнено |
| 3 | Количество детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, тыс. человек | 16,9 | 17,1 | Выполнено |
| 4 | Потребность в местах для обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 7,4 | 8,3 | Потребность растет. С 2020 года новые учебные места не вводились. Ведётся строительство школы на 1550 учебных мест по ул. Пионерской |
| 5 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, тыс. ед. (накопительным итогом) | 2,1 | 0,5 | В сентябре 2020 года состоялась передача инвестором новой школы на 320 мест по ул. Крымской в МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна. Ввод новых мест создавались путем перепрофилирования помещений в учебные классы. В настоящее время такая возможность отсутствует Ведется строительство школы на 1550 учебных мест по ул. Пионерской |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 7,0 | 0 | Согласно графику прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации регионального «Центра оценки качества образования Краснодарского края» МО в данной процедуре в 2025 году не участвовало. Данное мероприятие запланировано на 2026 год |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на платной основе, % | 13,5 | 9 | За счет внедрения практики обучения по социальным сертификатам снизилось количество детей, обучающихся на платной основе. По итогам 2025 года на платной основе обучалось 9% детей, по социальным сертификатам - 25%, остальные дети обучались за счет средств местного бюджета. |
| 8 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры образования Геленджика», человек | 150,0 | 318 | Выполнено |
| 9 | Число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений, тыс. единиц | 1709,8 | 1532,0 | Показатель не выполнен в связи с проведением СВО, мероприятия на открытых площадках города не проводятся. |
| 10 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс. человек | 40,5 | 46,9 | Выполнено |
| 11 | Количество учащихся в детских школах искусств на начало учебного года, тыс. человек | 1,4 | 1,4 | Выполнено |
| 12 | Удельный вес учащихся детских школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, % | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 13 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств, тыс. единиц | 12,0 | 12,0 | Выполнено |
| 14 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | 436,1 | 436,1 | Выполнено |
| 15 | Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 41,4 | 41,6 | Выполнено |
| 16 | Число участников клубных формирований, тыс. человек | 6,2 | 5,6 | Показатель не выполнен в связи с тем, что есть рекомендации министерства культуры по наполняемости участников. |
| 17 | Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, % | 28,0 | 28,0 | Выполнено |
| 18 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек | 89 | 215 | Выполнено |
| 19 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, % | 98,0 | 98,0 | Выполнено |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 66,0 | 69,8 | Выполнено |
| 21 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 24,5 | 29,6 | Выполнено |
| 22 | Доля воспитанников, занимающихся в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», имеющих спортивные разряды и звания, % | 71,0 | 79,8 | Выполнено |
| 23 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 61,0 | 59,0 | Не завершены мероприятия по строительству спортивных объектов – спортивный зал в с. Пшада, спортивный зал в с. Дивноморское, центр единоборств. и футбольное поле в с. Архипо-Осиповка. |
| 24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 51,0 | 52,0 | Выполнено |
| 25 | Число мероприятий, направленных на гражданское, военно- патриотическое, духовно-нравственное и добровольческое развитие молодежи, единиц | 951 | 958 | Выполнено. |
| 26 | Количество молодых людей, получивших грант главы для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и(или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, человек | 12 | 10 | Согласно постановлению администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края от 19.12.2025 №2745 "Об утверждении списка получателей грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик к Новогоднему молодежному балу для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2025 году" количество получателей грантов 10 человек. Согласно выделенным средствам. |

Проект направлен на:

- достижение главной стратегической цели Стратегии Геленджика: Геленджик-2030 – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха;

- достижение стратегической цели Стратегии Краснодарского края: Краснодарский край – российский регион-лидер развития социальных и креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры – образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса роста, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами;

- реализацию Флагманского проекта Краснодарского края «Кластер социальных и креативных индустрий», в рамках которого предусмотрены приоритетные программы «Обучение через всю жизнь», «Культура Кубани – развитие творческих индустрий»;

- достижение целей Стратегии Краснодарского края: «Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности; созданы лучшие условия для жителей края – открытых, мотивированных, ценящих здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного».

Реализация плана-графика МФП

| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Информация о реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Будущее Геленджика» | 2023 | 2030 | Данный проект направлен на создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования за счет строительства и модернизации имеющейся инфраструктуры; развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования. В 2025 году открыт МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» в с. Кабардинка на 120 мест |
| Приоритетный проект «Образование без границ» | 2023 | 2030 | Для повышения мотивации, раскрытии и развития способностей каждого ребенка, развитие профессиональной ориентации и взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального образования с предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик. МКУ «КЦСОМ «Пульс» регулярно проводит мероприятия, направленные на профориентацию молодежи, в том числе учувствует в ярмарках вакансий. Так же для молодежи организовываются мероприятия с привлечением представителей различных предприятий и организаций города. За 2025 год в рамках ранней профориентации ученики 8 классов МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого (45 человек) посетили аэропорт города Геленджика. Для учащихся МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна в рамках профориентации организовано: - посещение лаборатории будущего в парке Россия - моя история; - день открытых дверей в Геленджикском торгово-экономическом колледже; - встреча с представителями центра гигиены и эпидемиологии; - встреча с представителем Краснодарского высшего военного училища им. Генерала Армии С.М. Штеменко; - посещение станции городской скорой помощи; - посещение Дня открытых дверей колледжа Кубанского Государственного Университета; - экскурсия в Санэпидстанцию; - посещение парка Россия - моя история. Студенты медико-профилактического факультета КубГМУ в середине июля провели профориентационные встречи со школьниками. Мероприятие прошли в МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской в Геленджике. Ребятам рассказали о специальности «Медико-профилактическое дело», ее роли в системе здравоохранения, направлениях подготовки и перспективах профессионального роста. Особое внимание было уделено вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний как важнейшей составляющей работы врача-гигиениста и эпидемиолога. Мероприятия прошли в интерактивном формате с викторинами и живым общением, что вызвало большой интерес у учащихся. Профориентационные встречи помогают школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессии и способствуют популяризации значимых направлений медицины. В рамках профориентационных мероприятий в МБОУ СОШ №4 имени А.В. Суворова состоялась встреча с представителями КТЭК г. Геленджик и «Алабуга Полите». Ученики 9-х и 8-х классов познакомились с учебными заведениями, условиями поступления и обучения. Старшеклассники из МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова приняли участие во втором этапе краевого проекта «Движение в профессию: будь первым», который проходил на базе КубГУ в Краснодаре. |
| Приоритетный проект «Умные каникулы» | 2025 | 2030 | Данный проект направлен на создание сети «умных» лагерей на базе школ и учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарский край, которые предоставляют возможность обучающимся во время каникул получать новые знания, углублять и расширять их, развивать свои способности, разрабатывать и реализовывать практикоориентированные проекты, при гармоничном сочетании с занятиями спортом и подвижными играми. В период летнего времени на базе школ организована деятельность тематических площадок различной направленности (профориентациионной направленности, социально-гуманитарной направленности, подготовка к предметным олимпиадам и др.) в 2025 году было создано 16 тематических школьных площадок, с общим охватом более 1500 обучающихся. На базе учреждений дополнительного образования (МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» и МАУ ДО «ЦДО «Эрудит», МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») в течение июня-июля также были организованы летние площадки. В течение летнего периода на базе учреждений дополнительного образования реализовывались краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы различной направленности. Общий охват детей – около 2000 обучающихся. |
| Приоритетный проект «Цифровое образование Геленджика» | 2025 | 2030 | Проект направлен на создание универсальной цифровой образовательной среды, обеспечивающей гибкость образовательного процесса при снижении его себестоимости и повышении доступности к качественному образованию. Платформа «Цифровая образовательная среда» - федеральная платформа, доступ к которой открыт для всех учащихся. Все школы муниципального образования город-курорт Геленджик подключены к ИКОП «Сферум» - средству для коммуникации всех участников образовательной деятельности |
| Приоритетный проект «Волонтеры образования Геленджика» | 2023 | 2030 | Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края совместно с Первичным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» на базе общеобразовательных учреждений реализуется проект «Разговоры с первыми», в рамках которого волонтеры осуществляют просветительскую деятельность, направленную на учащихся и педагогов общеобразовательных организаций о российском движении детей и молодежи «Движение первых» и возможности участия в нем, а также о волонтерском движении на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края. В 2025 году в проекте приняли участие более 1000 человек. |
| Приоритетный проект «Многофункциональная библиотека» | 2025 | 2030 | Модернизация классических библиотек в модельные библиотеки нового типа, отвечающие требованиям информационного общества: В 2025 году произведен капитальный ремонт МБУК «Централизованная библиотечная система» филиал городской библиотеки № 9 и текущий ремонт филиала сельской библиотеки № 14 |
| Приоритетный проект «Волонтёры культуры Геленджика» | 2025 | 2030 | Проект направлен на поддержку и обеспечение участия молодежи во всероссийской программе «Волонтеры культуры», в т. ч. организация волонтерских программ крупных культурных событий. Волонтеры культуры на постоянной основе помогают в организации проведении различных культурных мероприятий в МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга» им. Л. Плешкова, КЦ «Геленджик Арена», и театре «Старого Парка». Между МКУ «КЦСОМ «Пульс» и КЦ «Геленджик Арена» было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках направления волонтерства, так же совместно реализуются различные культурные проекты. |
| Приоритетный проект «Виртуальная культурная среда» | 2025 | 2030 | Повышение доступности услуг сферы культуры и искусства с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. |
| Приоритетный проект «Творческие кадры» | 2025 | 2030 | Повышение квалификации специалистов организаций культуры. В 2025 году повысили свою квалификацию 14 человек. |
| Приоритетный проект «Культурное наследие Геленджика» | 2025 | 2030 | В 2025 за счет краевого и местного бюджета на содержание объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) было отремонтировано 3 памятника: Братская могила 560 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы, г. Геленджик, с. Кабардинка, центральная площадь; Братская могила 9 воинов-зенитчиков и артиллеристов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 год, г. Геленджик, с. Кабардинка, 14-й км Сухумского шоссе; Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1949 г. Также на постоянной основе проводятся уходовые работы. |
| Приоритетный проект «Качественное культурное пространство» | 2023 | 2030 | Создание новой и модернизация имеющейся культурно-досуговой инфраструктуры: -МБУК «Централизованная библиотечная система» вышла на новые стандарты работы, произошло преобразование в модульную библиотеку, где оцифровывают старые книги, проводят литературные вечера. Посетителям предложен читальный зал под открытым небом; -функционирует музей литературно-музыкального творчества – подразделение Центральной библиотеки им. В. Г. Короленко |
| Приоритетный проект «Спортивная инфраструктура Геленджика» | 2022 | 2030 | В 2025 году проведены работы по обустройству комплексной спортивной площадки нового типа в с. Пшада, проводятся работы по обустройству 2-х спортивных площадок в г. Геленджике по ул. Островского. Также проведен капитальный ремонт спортивного зала спортивной школы «Надежда» в мкр. Парус, 6/7. Единая пропускная способность спортивных объектов составила 8009 чел. (в 2024 году – 7889 чел.) |
| Приоритетный проект «Спорт для всех и каждого» | 2022 | 2030 | За 2025 год на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края проведено 398 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников 55582 человека. Также с начала 2025 года на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края организованы и проведены 57 мероприятий регионального и всероссийского уровня. В 2025 году проведено 17 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с охватом участников 4500 человек, в тестировании по выполнению нормативов ВФСК ГТО приняли участие 6730 человек. Для привлечения к занятиям физической культуры и спортом всех возрастных групп проведено: - заключены соглашения о взаимодействии по развитию массового спорта с 10-ю фитнес-центрами, расположенными на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края; - заключены соглашения о взаимодействии по развитию спорта с муниципальными Федерациями по видам спорта и спортивными клубами, общественными объединениями (16 соглашений); - утверждено постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 апреля 2023 года №828 «О популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан в муниципальном образовании». Пропаганда физической культуры и спорта в городе проводится через городские средства массовой информации. Так, в городской газете «Прибой» в рубрике «Спорт» публикуются отчеты о всех спортивных и физкультурных мероприятиях, прошедших за неделю в городе, а также результаты выступлений спортсменов города на краевых и всероссийских соревнованиях. На официальном сайте администрации в разделе «Спорт» и на страницах в социальных сетях систематически обновляется актуальная информация о спортивной жизни. В средствах массовой информации за 12 месяцев 2025 года опубликовано 525 публикаций, популяризующих комплекс «Готов к труду и обороне». Всеми учреждениями спортивной подготовки заключены соглашения с акционерным обществом «Мой спорт» на услуги подключения к автоматизированной информационной системе «Мой спорт» (далее – АИС «Мой Спорт»), услуги технической поддержки, а также право применения сервисов АИС «Мой спорт». В АИС «Мой спорт» внесены данные о спортивных объектах, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия воспитанников спортивных школ, а также сведения об использовании спортивных объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Ежедневно на спортивной площадке, находящейся по адресу: ул. Толстого, 21а, инструктор по спорту проводит зарядки для гостей и жителей города-курорта Геленджик. С начала года в зарядках приняло участие более 1000 чел. Ежедневно на спортивной площадке, находящейся по адресу: бульвар Приморский, возле дома №8, для жителей города работает спортивный видео инструктор, который транслирует онлайн тренировки, любой желающий может присоединиться |
| Приоритетный проект «Спортивный резерв Геленджика» | 2022 | 2030 | Численность занимающихся детей и подростков в 7-ми спортивных школах (МБУ ДО СШ «Надежда», МБУ ДО СШ «Фортуна», МБУ ДО СШ «Старт», МБУ ДО СШ «Спарта», МБУ ДО СШ «Виктория», ФАУ МО РФ ЦСКА СШ (г. Геленджик), ГБУ ДО КК СШОР «Парус»), расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, составляет 4093 чел. Увеличение в сравнении с предыдущим периодом на 1,03%.(2024 год – 3964 чел). Занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе. На сегодняшний день в 7-ми спортивных школах проводятся занятия по футболу, баскетболу, настольному теннису, боксу, тхэквондо, художественной гимнастике, волейболу, греко-римской борьбе, дзюдо, спортивному ориентированию, легкой атлетике, танцевальному спорту, фитнес-аэробике, прыжкам на батуте, велосипедному спорту, парусному спорту. По итогам 2025 года присвоено 3944 спортивных разрядов, в том числе 27 разрядов «Кандидат в мастера спорта», 47 первых спортивных разрядов, 8 званий «Маcтер спорта России». За 2025 год Геленджикские спортсмены завоевали 1405 медалей на международных, всероссийских и краевых соревнованиях (2024 год- 1331 медаль), 179 спортсменов вошли в состав сборной команды Краснодарского края, 11 спортсменов - в состав сборной команды России. |
| Приоритетный проект «Спортивный курорт Геленджик» | 2022 | 2030 | За 2025 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено 398 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом участников 55582 человека. Также в течение 2025 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы и проведены 57 физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня. В 2025 году проведено 17 мероприятий в рамках ВФСК ГТО с охватом участников 4500 человек, проведено тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО у 6730 человек. 15 марта 2025 года состоялся физкультурный забег «Маркотх-2025», в котором приняли участие 515 человек. 1-2 августа 2025 года состоялся заплыв на открытой воде «Морская миля». В 2025 году мероприятие включено в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, впервые заплыв приобрел статус официального регионального физкультурного мероприятия. В заплыве приняло участие 1450 чел. Каждому участнику заплыва вручены финишная медаль и сувенирная футболка В рамках Дня физкультурника 9 августа 2025 года состоялся забег «ФизкультУра». Дистанция забега составила 5 км. В забеге приняли участие 400 чел. Перед забегом состоялась «Зарядка с Чемпионом», которую провела Екатерина Селиверстова - Заслуженный Мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата мира и двукратная Чемпионка Европы по плаванию на открытой воде. 27-28 сентября 2025 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 4-й раз проведен ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik – одно из крупнейших трейловых мероприятий на Юге России. В мероприятии приняло участие рекордное количество спортсменов - 3000 человек, в том числе 87 чел. из г. Геленджика. В октябре-ноябре состоялась Международная 34-ая Геленджикская регата – одно из крупнейших соревнований по парусному спорту на Юге России. Четвертый год подряд спортивное мероприятие обладает статусом официального международного спортивного соревнования, в этом году получило статус особо значимого спортивного мероприятия. Участие приняли 1306 спортсменов - представители 10 стран и 38 регионов России. 27-29 ноября проведен 2-й турнир на Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по боксу. В турнире приняли участие 114 боксеров. 14 декабря в Ревиталь Парке состоялось шахматное событие – Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по шахматам. Мероприятие прошло в 7-й раз. Мероприятие имело статус официального регионального соревнования и стало завершающим этапом Кубков глав муниципалитетов Краснодарского края. Участие приняло рекордное число спортсменов – более 300 спортсменов. |
| Приоритетный проект «Лаборатория социальных инициатив» | 2023 | 2030 | Проект направлен на поддержку и реализацию социальных проектов, созданию общественных объединений, направленных на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства и их поддержку. В рамках деятельности оказывается содействие в написании грантовых проектов на различные конкурсы, проводятся лекции, приглашаются спикеры муниципального и краевого уровней для получения опыта и возможности лично пообщаться с экспертами. Также для молодежи муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края организуется посещение краевых мероприятий, направленных на содействие в написании и подаче проектов на грантовые конкурсы. В 2025 году молодежью муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края было написано и подано 45 заявок на различные грантовые конкурсы, из них подано 17 заявок на международную премию «МыВместе». Активизирована работа с молодыми предпринимателями в возрасте от 18 до 35 лет. По инициативе члена молодежного совета при главе в 2025 году был организован второй межмуниципальный форум «Бизнес-код 2.0» с количеством участников более 500 человек. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края» в 2025 году проведен муниципальный конкурс «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края». Муниципальный конкурс проводился с целью развития и реализации потенциала молодежи муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет в осуществлении предпринимательской деятельности на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края. Участникам конкурса была предоставлена возможность лично представить свои проекты и ответить на вопросы комиссии по представленным проектам. В 2025 году по инициативе главы муниципалитета Богодистова Алексея Алексеевича призовой фонд конкурса увеличен в 2 раза (с 1 млн. рублей до 2 млн. рублей), что дало возможность наградить победителей в двух номинациях – «Старт» и «Развитие». Размер денежных премий составил 500, 300 и 200,0 тыс. рублей за 1, 2 и 3 место соответственно. Для участия в конкурсе в 2025 году было представлено 26 заявок, среди которых есть бизнес-планы разной степени сложности, направленные на ведение предпринимательской деятельности в самых разнообразных сферах. Победители конкурса направили премии на реализацию своих бизнес-идей и поддержку текущего бизнеса. |
| Приоритетный проект «Молодежный центр «Дворец молодежи» | 2025 | 2030 | Данный проект направлен на развитие инфраструктуры (молодежных центров, клубов) для молодежи по месту жительства в городе и сельских населенных пунктах. Проект «Дворец молодежи» находится на стадии реализации. Здание площадью 1400 кв. м передано в оперативное управление МКУ «КЦСОМ «Пульс», подготовлен проект визуализации помещений. В настоящий момент определен подрядчик на текущий ремонт посредством конкурсных процедур, подписан контракт. Готовится акт приёма–передачи объекта. Работы по ремонту ведутся. |
| Приоритетный проект «Территория активной молодежи» | 2025 | 2030 | Проект направлен на вовлеченность молодежи г. Геленджик. Регулярно проводятся мероприятия по привлечению молодежи к участию в реализации молодежной политики на территории муниципального образования, организовывается полезная занятость молодежи и досуг. В целях привлечения молодежи открываются новые клубы по месту жительства, проводятся ремонты объектов молодежной политики. Информация о мероприятиях для молодежи публикуется в средствах массовой информации, проводится презентация деятельности учреждения на базе профессиональных учебных заведений. МКУ «КЦСОМ «Пульс» особое внимание уделяется молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Они привлекаются в деятельность клубов по месту жительства, волонтерское движение, к участию в мероприятиях различной направленности, а также к участию в краевых и Всероссийских мероприятиях. В 2025 году было организовано и проведено более 1560 мероприятий различных направленностей с общим охватом молодежи более 124000 человек, среди которых в т. ч. молодые люди с ограниченными возможностями здоровья |
| Приоритетный проект «Кадровое обеспечение в сфере молодёжной политики» | 2025 | 2030 | Специалисты МКУ «КЦСОМ «Пульс» принимают участие в различных образовательных программах и курсах по повышению квалификации. В том числе специалисты регулярно принимают участие в краевых образовательных мероприятиях, проводимых Департаментом молодежной политики Краснодарского края. В 2025 году МКУ «КЦСОМ «Пульс» перешли на общеотраслевую систему оплаты труда, с целью увеличения заработной платы специалистам по работе с молодежью и привлечения квалифицированных кадров. Управлением по делам молодежи на постоянной основе оказывается организационно-методическая помощь МКУ «КЦСОМ «Пульс». Ежедневно сотрудники управления по делам молодежи оказывают специалистам МКУ «КЦСОМ «Пульс» консультационную помощь, помощь в составлении плановой и отчетной документации, а также помощь в организации мероприятий. |

4. МФП «Современная инфраструктура Геленджика»

Цель проекта: «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры города-курорта Геленджика» и «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»:

- - сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами коммунальной инфраструктуры и сервисами жилищно-коммунального хозяйства, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой инновационной коммунальной инфраструктуре;

- курорт с высокой транспортной доступностью и развитой пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и постоянного населения, как в курортный сезон, так и в межсезонье.

| № п/п | Показатель | План 2025 | Факт 2025 | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных аэропортом Геленджик, тыс. человек | 753 | 160 | Ограниченное количество направлений и частоты отправлений в условиях проведения СВО, ограничение полетов, задержка рейсов. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 59,0 | 72,7 | Выполнено |
| 3 | Перевезено пассажиров организациями автомобильного транспорта общего пользования, тыс. человек | 6922 | 4431 | - Шаговая доступность социально значимых объектов; - Увеличение количества личного транспорта; - Доступная широкому кругу граждан стоимость такси, в том числе для кооперированных поездок. |
| 4 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. куб. м/сутки | 69,6 | 50,0 | На данный момент проект строительства дополнительной ветки водопровода от КП7 с. Кабардинка до РЧВ по ул. Новороссийской в г. Геленджик находится на разработке, готовится проектная документация. |
| 5 | Установленная производственная мощность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | 127,6 | 67,3 | На завершающей стадии строительство новых очистных сооружений «Тонкий мыс» |
| 6 | Доля протяженности систем ливневой канализации, нуждающейся в ремонте, в общей протяженности ливневой канализации, % | 30,0 | 45,0 | Выполнено |
| 7 | Уровень газификации населенных пунктов, % | 83,2 | 85,7 | Выполнено |
| 8 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 125,0 | 102,3 | Показатель не достиг планового значения, так как ввод в действие многоквартирных домов приостановлен. |

Проект направлен на:

- достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик;

- реализацию задач национальных проектов Российской Федерации «Жилье и городская среда» и «Экология»;

- реализацию флагманских проектов Краснодарского края: «Пространство без границ» и «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный экспортно-импортный хаб».

Реализация плана-графика МФП

| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Информация о реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Успешная концессия водоканала» | 2023 | 2030 | Реализация действующего концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», включая строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 50 тыс. куб. м в сутки с глубоководным выпуском, других объектов и реконструкцию систем холодного водоснабжения и водоотведения всех населенных пунктов муниципального образования, охваченных концессией. Строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 50 тыс. м3/сут. (с поэтапным вводом в эксплуатацию): -первая очередь: 30 тыс. м3/сутки; вторая очередь: 40 тыс. м3/сутки; третья очередь: 50 тыс. м3/сутки; -строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод; -строительство ГВВ. Завершено строительство 48 км сетей, 2-х КНС и реконструкция 6-и КНС (ведутся работы по благоустройству), в завершающей стадии строительство новых очистных сооружений на Тонком мысе. Построен глубоководный выпуск для новых очистных сооружений на Тонком мысе протяженностью 1734 м. С июня 2025 ведутся пуско-наладочные работы на очистных сооружениях и КНС на чистой воде. Построен глубоководный выпуск для действующих очистных сооружений на Толстом мысе протяженностью 1686 м. |
| Приоритетный проект «Чистая бухта» | 2023 | 2030 | Реализация данного проекта является одним из самых глобальных и значимых проектов для муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края и для всей Черноморской бухте. В 2026 году завершится строительство первой очереди новых очистных сооружений, будут реконструированы и построены насосные станции и километры коллекторов. Итогом масштабного федерального проекта станет принципиально новая система, при которой канализационные стоки пойдут на очистные сооружения на Тонком и Толстом мысах |
| Приоритетный проект «Чистое море» | 2022 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию единого концессионного соглашения для приморских и некоторых удаленных от моря населенных пунктов муниципального образования, за исключением г. Геленджик, направленного на создание небольших централизованных систем дождевой канализации и реконструкцию имеющихся трубопроводов, со строительством коллекторов и выводами стоков на очистные сооружения дождевой канализации с целью ликвидации прямого попадания неочищенных стоков в море или другие водные объекты. Данный проект находится на этапе согласования |
| Приоритетный проект «Зеленое» теплоснабжение» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает разработку и реализацию концессионного соглашения с целью полной реконструкции системы централизованного теплоснабжения г. Геленджик и всех других населенных пунктов с муниципальными системами теплоснабжения с использованием инновационных технологий тепло генерации на основе возобновляемой термальной энергии моря и традиционных видов топлива, автоматизации производства и передачи тепло энергии с учетом реальной потребности |
| Приоритетный проект «Наш чистый дом» | 2023 | 2030 | Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию системы сбора ТКО. Ведется инвентаризация контейнерных площадок на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края. По итогам 2025 года: - благоустроено 60 контейнерных площадок; - закуплено 180 новых контейнеров для сбора мусора. На территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края обеспечено функционирование системы централизованного сбора твердых коммунальных отходов. Сбор и транспортирование отходов осуществляется региональным оператором ООО "ЮРО" в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, с использованием контейнерных площадок, размещенных на территории муниципального образования. В целях снижения экологической нагрузки на окружающую среду администрацией муниципального образования проводится комплекс мероприятий, включающий ликвидацию несанкционированных свалок, проведение экологических акций и разъяснительной работы с населением и хозяйствующими субъектами, направленной на формирование экологической культуры и недопустимость загрязнения окружающей среды. Реализация указанных мероприятий направлена на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности территории муниципального образования. В 2025 году на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края было выявлено – 2 156 несанкционированных свалок общим объемом 5 063 м3, из которых 2 156 несанкционированных свалок ликвидировано. Проводятся обследования территории на предмет захламления, также 2 раза в неделю проводятся заседания санитарной комиссии. |
| Приоритетный проект «Аэропорт Геленджик» | 2021 | 2030 | Реализован 18.02.2022 завершено строительство нового аэровокзального комплекса. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-02708000-2-2022/ФАВТ ЮЖ. Завершены работы по реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик»: завершено строительство стационарного медиаэкрана с эффектом трехмерного изображения, завершены работы по возведению технологического здания и здания производственных служб предприятия, завершено благоустройство территории, прогулочного парка. |
| Приоритетный проект «Инфраструктура морского пассажирского сообщения» | 2025 | 2030 | В рамках приоритетного проекта реализуется проект «Строительство многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 103 млрд. рублей. Проект создает 1300 рабочих мест. Морская часть проекта «Геленджик Марина» строится силами ФГУП «Росморпорт» и ООО «Морской Порт Геленджик». В рамках проекта завершено строительство гидротехнических сооружений. Завершено строительство причала для круизных лайнеров и судов каботажного сообщения. В настоящее время ООО «Морской Порт Геленджик» начаты работы по обеспечению данного проекта инженерными коммуникациями, начаты подготовительные работы по строительству яхт-клуба, корпусов многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина» |
| Приоритетный проект «Инфраструктура автомобильного транспорта» | 2021 | 2030 | Разработаны и утверждены / находятся на утверждении документы транспортного планирования территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края: - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (на утверждении в Думе муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края); - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (разработана, не требует утверждения); - Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования город-курорт Геленджик (утверждена); - Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края (утвержден). Данные документы согласованы с ОМВД ОГИБДД по г. Геленджику, департаментом архитектуры и градостроительства Краснодарского края и содержат подробный план мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, ремонта и обустройства улично-дорожной сети муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края и подлежат исполнению управлениями администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, ответственными за организацию дорожного хозяйства. Генеральным планом муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края планируется оборудование перехватывающих парковок на 2940 машина мест: с восточного и западного въездов по Геленджикскому проспекту, в районе аэропорта, морского порта, ул. Новороссийской, ул. Кирова в г. Геленджике, а также восточного и западного въездов по ул. Революционной в с. Кабардинка |

5. МФП «Умный Геленджик»

Цель проекта: обеспечение высокой доступности и результативности инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

| № п/п | Показатель | План 2025 | Факт 2025 | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов МСП, ед. | 8100 | 7530 | Показатель не достиг планового значения в связи с переходом определенного количества индивидуальных предпринимателей в статус «самозанятых» |
| 2 | Численность работников МСП, тыс. человек | 17,8 | 14,239 | По состоянию на 1 января 2026 года официальные статистические данные по численности работников МСП не формируются в связи с тем, что отсутствуют данные о численности работников индивидуальных предпринимателей. При этом среднесписочная численность работников субъектов МСП - юридических лиц по итогам 2025 года составила 8297 человек. С учетом численности индивидуальных предпринимателей по итогам 2025 года (5942 человека) приблизительное расчетное значение показателя составило 14,239 тыс. человек. |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом) | 5300 | 14475 | Выполнено |

Проект направлен на:

- реализацию национальных проектов (программ);

- достижение цели Стратегии Краснодарского края: «Территория умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России»;

- реализацию флагманского проекта Краснодарского края «Умная Кубань – лидеры будущего», который обеспечивает реализацию ключевых задач в области институционального развития и инновационного развития. Данная инициатива также направлена на стимулирование развития человеческого капитала через развитие поколения молодых талантов и предпринимателей.

Реализация плана-графика МФП

| Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации |  | Информация о реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетный проект «Безопасный Геленджик» | 2023 | 2030 | Приоритетный проект включает создание цифровой инфраструктуры с набором программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города-курорта. -«Служба 112». На базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее отдел ЕДДС) создана и функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом на 5 автоматизированных рабочих местах. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы. -«Система оповещения населения». В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2023 года №360 «О муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик» в муниципальном образовании город-курорт Геленджик создана муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее – МСО) путем объединения ранее созданных систем: системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (в том числе программное обеспечение оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по многоканальной системе автоматического оповещения руководящего состава и населения по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор») и автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Муниципальная система оповещения включает в себя 87 оконечных устройств, из них установлено в 2025 году 8 комплектов СРУ (сирена-речевые установки, в 2024 году 7 комплектов СРУ. Рост составил 12,5%. В настоящее время МСО поддерживается в готовности к применению по предназначению и готова к выполнению оповещения населения (более 97% населения проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будут оповещены техническими средствами оповещения населения (далее – ТСО) в автоматизированном режиме). -«Оснащение системами видеонаблюдения пляжных территорий». Развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется в соответствии с План-графиком создания и интеграции систем аппаратно-программных комплексов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2026-2029 годы (далее План-график). План-график на 2026 год установить 324 современных камер видеонаблюдения. В 2025 году в городе установлено 105 современных камер видеонаблюдения, что на 27,6% больше, чем в 2024 году (в 2024 году установлено 76 камер). В настоящее время на пляжных территориях муниципального образования город-курорт Геленджик установлено и функционирует 134 муниципальных видеокамер, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и передающих видеопоток в операционный зал отдела ЕДДС, в т. ч. на пляжах города Геленджик установлено 70 камер. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа с собственниками и арендаторами объектов пляжной зоны по вопросам дополнительного оснащения пляжных территорий камерами видеонаблюдения с последующей их интеграцией в АПК «Безопасный город» |
| Приоритетный проект «Открытый Геленджик» – портал открытых данных | 2025 | 2030 | Данный проект направлен на создание единой цифровой платформы, предоставляющей информацию открытого характера обо всех направлениях развития города-курорта. На базе платформы предполагается размещение сервисов, обозначенных в отраслевых муниципальных флагманских проектах (ID туриста, Цифровое ЖКХ и др.) |
| Приоритетный проект «Эффективная муниципальная команда» | 2025 | 2030 | Проект направлен на создание системы непрерывного образования муниципальных служащих в оффлайн и онлайн-форматах. Реализация образовательных программ будет осуществляться в тесном взаимодействии с ведущими вузами и экспертным сообществом. Разнообразие подходов и форматов обучения позволит не только развить профессиональные компетенции муниципальных служащих, но и усилить командное взаимодействие всех участников реализации Стратегии |
| Приоритетный проект «Лидеры ЧЭО» | 2025 | 2030 | Проект направлен на создание социального лифта для молодежи «Черноморский экономический округ». В рамках конкурсных мероприятий участники, прошедшие отбор, получат возможность развить свои компетенции, а также проявить себя перед ведущими работодателями Черноморского экономического округа и, по результатам испытаний и собеседований, трудоустроиться в ведущие компании региона |
| Приоритетный проект «Центр миграции» | 2025 | 2030 | Проект направлен на создание системы привлечения и удержания на территории талантливой молодежи, создание условий для ее профессионального роста и адаптации |
| Приоритетный проект «Создание системы управления реализацией Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города-курорта Геленджик» | 2025 | 2030 | Проект направлен на создание системы управления реализацией Стратегии с помощью современных цифровых и проектных технологий. Приоритетный проект включает меры, направленные на: -цифровизацию территориально-пространственного управления; -развитие системы государственных и муниципальных услуг; -внедрение и развитие системы электронного документооборота |
| Приоритетный проект «Предприниматели Геленджика» | 2025 | 2030 | В рамках информационно-консультационной работы, направленной на максимальное информирование представителей бизнеса муниципалитета о мерах поддержки, предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, в 2025 году для представителей бизнеса и их работников были организованы семинары и заседания «круглых столов». По итогам года проведено 31 мероприятие для 998 субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц, в том числе 18 заседаний «круглого стола» по вопросам государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, изменений законодательства, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности, а также 13 семинаров, в ходе которых субъектам малого и среднего предпринимательства доведена актуальная информация о действующих мерах государственной поддержки бизнеса и «самозанятых» граждан, трендам продвижения бизнеса, а также по развитию бизнеса в социальных сетях и прочие. В Фонде микрофинансирования Краснодарского края представителями малого и среднего бизнеса муниципалитета получены 3 займа под льготный процент на сумму 10,7 млн. рублей. Проводится работа по информированию действующих представителей бизнеса о мерах поддержки, реализуемых Фондом развития инноваций Краснодарского края. По итогам работы, проведенной в 2025 году, Фондом развития инноваций предоставлены 36 консультационных и иных услуг для 21 субъекта инновационной деятельности города-курорта Геленджик, из них 9 субъектов малого и среднего бизнеса и «самозанятых» граждан, а также 12 физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. В рамках вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в Краснодарском крае на региональном уровне с 2021 года реализуется проект «Школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых». Программа проекта включает в себя онлайн-тестирование, позволяющее оценить уровень предпринимательского опыта и выявить существующие бизнес-компетенции, блок мини-видеокурсов, охватывающих основные аспекты ведения бизнеса, очно-заочные практические мероприятия. Успешным выпускникам проекта, которые защитят свои бизнес-проекты на конкурсе, доступна уникальная возможность получения льготного финансирования в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по ставкам от 0,1 % годовых в краевом Фонде микрофинансирования. По итогам работы, проведенной в 2025 году, в проекте приняли участие 23 участника из города Геленджика, бизнес-проекты полностью про-работали и защитили 3 будущих предпринимателя. В 2025 проведен ежегодный муниципальный конкурс «Лучший молодежный бизнес-проект муниципального образования город-курорт Геленджик». Муниципальный конкурс проводится для того, чтобы помочь в реализации потенциала молодежи муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края в возрасте от 18 лет до 35 лет, цель конкурса – поддержать молодежь, желающую начать предпринимательскую деятельность, дать возможность заявить о своих бизнес-идеях, оказать содействие в их реализации. В 2025 году по инициативе главы муниципалитета Богодистова Алексея Алексеевича призовой фонд конкурса увеличен в 2 раза (с 1 млн. рублей до 2 млн. рублей), что дало возможность наградить победителей в двух номинациях – «Старт» и «Развитие». Размер денежных премий составил 500, 300 и 200,0 тыс. рублей за 1, 2 и 3 место соответственно. Для участия в конкурсе в 2025 году было представлено 26 заявок, среди которых есть бизнес-планы разной степени сложности, направленные на ведение предпринимательской деятельности в самых разнообразных сферах. Победители конкурса направили премии на реализацию своих бизнес-идей и поддержку текущего бизнеса. В 2025 году было создано муниципальное казённое учреждение «Проектная деятельность», одним из направлений работы которого является развитие предпринимательства в г. Геленджике. |

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования городской округ

город-курорт Геленджик

Краснодарского края                                                                          А.А. Питер