**О внесении изменений в муниципальную программу**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

 **«Газификация муниципального образования город-курорт**

**Геленджик» на 2020-2025 годы, утвержденную**

**постановлением администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 декабря 2019 года №2988**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 30 декабря 2021 года №2911)**

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы, в соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2022 года № 490), руководствуясь статьями 4, 7 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года
№184-ФЗ), статьями 7, 16, 37, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 декабря 2019 года №2988 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2021 года №2911) (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в муниципальную программу муниципального

 образования город-курорт Геленджик «Газификация

 муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от 17 декабря 2019 года №2988

(в редакции постановления администрации муниципального

 образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2021 года №2911)

1. Строку 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  |

».

2. Строку 7 паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«проведение комплекса мероприятий по содержанию объектов газоснабжения (распределительных газопроводов) муниципального образования город-курорт Геленджик».

3. Строку 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | объем финансирования муниципальной программы составляет 259 691,2 тыс. рублей и 3 450,0\* тыс. рублей, в том числе:за счет средств краевого бюджета – 180 289,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 30 106,7 тыс. рублей;2021 год – 2 756,6 тыс. рублей;2022 год – 42 926,2 тыс. рублей;2023 год – 9 438,2 тыс. рублей;2024 год – 60 896,6 тыс. рублей;2025 год – 34 164,8 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета – 79 402,1 тыс. рублей и 3 450,0\* тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 12 086,6 тыс. рублей;2021 год – 4 634,5 тыс. рублей, 3 450,0\* тыс. рублей;2022 год –16 181,4 тыс. рублей;2023 год – 2 468,4 тыс. рублей;2024 год – 13 151,1 тыс. рублей;2025 год – 30 880,1 тыс. рублей |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году.  |

».

4. Пункт 1 таблицы №1 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию построенных объектов | шт. | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |

».

5. Таблицу №2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица №2

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2020 | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |
| 2021 | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 3 450,0\* | 0,0 |
| 2022 | 59 107,6 | 0,0 | 42 926,2 | 16 181,4 | 0,0 |
| 2023 | 11 906,6 | 0,0 | 9 438,2 | 2 468,4 | 0,0 |
| 2024 | 74 047,7 | 0,0 | 60 896,6 | 13 151,1 | 0,0 |
| 2025 | 65 044,9 | 0,0 | 34 164,8 | 30 880,1 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **259 691,2** | **0,0** | **180 289,1** | **79 402,1** | **0,0** |
| **3 450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| 2020 | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 3 450,0\* | 0,0 |
| 2022 | 58 100,6 | 0,0 | 42 926,2 | 15 174,4 | 0,0 |
| 2023 | 11 906,6 | 0,0 | 9 438,2 | 2 468,4 | 0,0 |
| 2024 | 74 047,7 | 0,0 | 60 896,6 | 13 151,1 | 0,0 |
| 2025 | 65 044,9 | 0,0 | 34 164,8 | 30 880,1 | 0,0 |
| **Всего** | **258 684,2** | **0,0** | **180 289,1** | **78 395,1** | **0,0** |
| **3 450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |

».

6. Раздел 8 Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Участник муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 5 февраля года следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы».

7. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель  |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 1.1 | Задача - Наращивание темпа газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации муниципального образования город-курорт Геленджик природным газом |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Проектирование и строительство газопроводов», в том числе: | 2020 | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |   |  |
| 2021 | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 3 450,0\* | 0,0 |
| 2022 | 58 100,6 | 0,0 | 42 926,2 | 15 174,4 | 0,0 |
| 2023 | 11 906,6 | 0,0 | 9 438,2 | 2 468,4 | 0,0 |
| 2024 | 74 047,7 | 0,0 | 60 896,6 | 13 151,1 | 0,0 |
| 2025 | 65 044,9 | 0,0 | 34 164,8 | 30 880,1 | 0,0 |
| **всего** | **258 684,2** | **0,0** | **180 289,1** | **78 395,1** | **0,0** | **Х** |
| **3 450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| 1.1.1.1 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 39,6 км | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 37 175,0 | 0,0 | 34 164,8 | 3 010,2 | 0,0 |
| **всего** | **37 175,0** | **0,0** | **34 164,8** | **3 010,2** | **0,0** |
| 1.1.1.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 1-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 7,2 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 31 269,4 | 0,0 | 24 634,3 | 6 635,1 | 0,0 |
| 2023 | 6 168,3 | 0,0 | 4 719,1 | 1 449,2 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **37 437,7** | **0,0** | **29 353,4** | **8 084,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 2-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 6,7 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 30 092,0 | 0,0 | 24 747,6 | 5 344,4 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **30 092,0** | **0,0** | **24 747,6** | **5 344,4** | **0,0** |  |
| 1.1.1.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 3-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 1,3 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5 738,3 | 0,0 | 4 719,1 | 1 019,2 | 0,0 |
| 2024 | 19 257,9 | 0,0 | 15 837,7 | 3 420,2  | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **24 996,2** | **0,0** | **20 556,8** | **4 439,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 4-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 0,4 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 12 909,2 | 0,0 | 10 616,5 | 2 292,7 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **12 909,2** | **0,0** | **10 616,5** | **2 292,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.6 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 5-я очередь | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 7,7 км | управление строительства |
| 2021 | 3 157,0 | 0,0 | 2 756,6 | 400,4 | 0,0 |
| 2022 | 2 203,3 | 0,0 | 0,0 | 2 203,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 360,3** | **0,0** | **2 756,6** | **2 603,7** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.7 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 6-я очередь | 2020  | 17 668,6 | 0,0 | 14 976,5 | 2 692,1 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 6,6 км | управление строительства |
| 2021 | 675,1 | 0,0 | 0,0 | 675,1 | 0,0 |
| 2022  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **18 463,7** | **0,0** | **14 976,5** | **3 487,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.8 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 7-я очередь | 2020  | 17 662,2 | 0,0 | 15 130,2 | 2 532,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 6,6 км | управление строительства |
| 2021 | 2 434,8 | 0,0 | 0,0 | 2 434,8 | 0,0 |
| 2022  | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **20 217,0** | **0,0** | **15 130,2** | **5 086,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.9 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 8-я очередь | 2020  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 1,4 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6 079,8 | 0,0 | 5 000,0 | 1 079,8 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **6 079,8** | **0,0** | **5 000,0** | **1 079,8** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.10 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, 2-й этап, 9-я очередь | 2020  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 0,6 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 5 708,8 | 0,0 | 4 694,8 | 1 014,0 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **5 708,8** | **0,0** | **4 694,8** | **1 014,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.11 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Криница, г. Геленджик | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) - 9,3 км | управление строительства |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 27 869,9 | 0,0 | 0,0 | 27 869,9 | 0,0 |
| **всего** | **28 369,9** | **0,0** | **0,0** | **28 369,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.12 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Широкая Щель, г. Геленджик | 2020  | 4 640,0 | 0,0 | 0,0 | 4 640,0 | 0,0 | протяженность построенных сетейгазоснабжения (газопроводов) - 2,5 км | управление строительства |
| 2021 | 3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 3 450,0\* | 0,0 |
| 2022  | 22 587,2 | 0,0 | 18 291,9 | 4 295,3 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **27 227,2** | **0,0** | **18 291,9** | **8 935,3** | **0,0** | **Х** |
| **3450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| 1.1.1.13 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Бетта, г. Геленджик | 2020  | 1 722,5 | 0,0 | 0,0 | 1 722,5 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) –7,4 км | управлениестроительства |
| 2021 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 2022  | 528,6 | 0,0 | 0,0 | 528,6 | 0,0 |
| 2023  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **2 263,6** | **0,0** | **0,0** | **2 263,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.14 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Береговое, г. Геленджик | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) – 19,9 км | управлениестроительства |
| 2021 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 2022 | 1 272,1 | 0,0 | 0,0 | 1 272,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 284,6** | **0,0** | **0,0** | **1 284,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.15 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Пшада, 2-й и 3-й этапы строительства | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) – 9,3 км | управлениестроительства |
| 2021 | 1 099,2 | 0,0 | 0,0 | 1 099,2 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 099,2** | **0,0** | **0,0** | **1 099,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.2 | Задача – проведение комплекса мероприятий по содержанию объектов газоснабжения (распределительных газопроводов) муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Эксплуатация газопроводов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик», в том числе: | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление ЖКХ) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 007,0 | 0,0 | 0,0 | 1 007,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 007,0** | **0,0** | **0,0** | **1 007,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.2.1.1 | Проведение ремонтных работ, эксплуатация, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объектов муниципальной собственности (распределительных газопроводов) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | эксплуатация газопровода протяженностью – 60,1 км | управление ЖКХ |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1 007,0 | 0,0 | 0,0 | 1 007,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 007,0** | **0,0** | **0,0** | **1 007,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | 42 193,3 | 0,0 | 30 106,7 | 12 086,6 | 0,0 |  |  |
| **2021** | 7 391,1 | 0,0 | 2 756,6 | 4 634,5 | 0,0 |
| 3 450,0\* | 0,0 | 0,0 | 3 450,0\* | 0,0 |
| **2022** | 59 107,6 | 0,0 | 42 926,2 | 16 181,4 | 0,0 |
| **2023** | 11 906,6 | 0,0 | 9 438,2 | 2 468,4 | 0,0 |
| **2024** | 74 047,7 | 0,0 | 60 896,6 | 13 151,1 | 0,0 |
| **2025** | 65 044,9 | 0,0 | 34 164,8 | 30 880,1 | 0,0 |
| **всего** | **259 691,2** | **0,0** | **180 289,1** | **79 402,1** | **0,0** |
| **3 450,0\*** | **0,0** | **0,0** | **3 450,0\*** | **0,0** |
| \*Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2020 году. |

».

8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования город-курорт

Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка,

г. Геленджик. 2-й этап, 5-я очередь

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 7,7 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **2 789,5** | **2 789,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2 429,6 | 2 429,6 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 359,9 | 359,9 | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **4 992,8** | **2 789,5** | **2 203,3** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2 429,6 | 2 429,6 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 563,2 | 359,9 | 2 203,3 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

9. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 7к муниципальной программемуниципального образованиягород-курорт Геленджик«Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджикот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_) |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка,

г. Геленджик. 2-й этап, 6-я очередь

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 6,6 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **19 060,2** | **19 060,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 16 044,4 | 16 044,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3 015,8 | 3 015,8 | - | - | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **19 180,2** | **19 060,2** | **120,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 16 044,4 | 16 044,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3 135,8 | 3 015,8 | 120,0 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

10. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 8к муниципальной программемуниципального образованиягород-курорт Геленджик«Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы(в редакции постановления администрации муниципального образованиягород-курорт Геленджикот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_) |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка,

г. Геленджик. 2-й этап, 7-я очередь

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 6,6 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **18 094,2** | **18 094,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 14 145,5 | 14 145,5 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 3 948,7 | 3 948,7 | - | - | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **18 214,2** | **18 094,2** | **120,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 14 145,5 | 14 145,5 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 4 068,7 | 3 948,7 | 120,0 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

11. Приложение 11 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в хут. Широкая Щель,

 г. Геленджик (проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2,5 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **26 935,9** | **4 693,7** | **22 242,2** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 18 291,9 | - | 18 291,9 | - | - | - |
| местный бюджет | 8 644,0 | 4 693,7 | 3 950,3 | - | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **27 280,9** | **4 693,7** | **22 587,2** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 18 291,9 | - | 18 291,9 | - | - | - |
| местный бюджет | 8 989,0 | 4 693,7 | 4 295,3 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

12. Приложение 13 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение 13

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровода в хут. Бетта, г. Геленджик

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 7,4 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования  (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **21 324,6** | **21 324,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 14 624,4 | 14 624,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 6 700,2 | 6 700,2 | - | - | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **21 853,2** | **21 324,6** | **528,6** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 14 624,4 | 14 624,4 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 7 228,8 | 6 700,2 | 528,6 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

13. Приложение 14 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 14

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Газификация муниципального

образования город-курорт

Геленджик» на 2020-2025 годы

(в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в с. Береговое, г. Геленджик

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 19,9 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации)  | **всего** | **82 156,4** | **82 156,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 65 194,0 | 65 194,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 16 962,4 | 16 962,4 | - | - | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **83 428,5** | **82 156,4** | **1 272,1** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 65 194,0 | 65 194,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 18 234,5 | 16 962,4 | 1 272,1 | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

14. Приложение 16 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 16к муниципальной программемуниципального образованиягород-курорт Геленджик«Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджикот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_) |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства:
«Распределительный газопровод в с. Архипо-Осиповка,

г. Геленджик. 2-й этап, 1-я очередь

(проектирование и строительство)»

|  |
| --- |
| Основные технико-экономические показатели по объекту |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | проектирование и строительство  |
| 2 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 3 | Наименование застройщика, заказчика | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 7,2 км |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год |

|  |
| --- |
| Объем финансового обеспечения |
| Показатель | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | Период реализации программы |
| предшествующий период | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) | **всего** | **35 963,7** | **-** | **30 345,7** | **5 618,0** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 29 353,4 | - | 24 634,3 | 4 719,1 | - | - |
| местный бюджет | 6 610,3 | - | 5 711,4 | 898,9 | - | - |
| иныеисточники | - | - | - | - | - | - |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | **всего** | **37 437,7** | **-** | **31 269,4** | **6 168,3** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 29 353,4 | - | 24 634,3 | 4 719,1 | - | - |
| местный бюджет | 8 084,3 | - | 6 635,1 | 1 449,2 | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - |

».

Начальник управления

строительства администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик Е.А. Дьяченко