**Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического**

**развития муниципального образования**

**город-курорт Геленджик до 2030 года**

**за 2024 год**

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года утверждена решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 26 декабря 2022 года №576.

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик до 2030 года (далее – Стратегия) осуществлялась в рамках единой методики оценки и повышения конкурентоспособности муниципального образования, а также в создании условий для привлечения и удержания капиталов.

 Её разработка осуществлялась в тесной увязке с принципами соответствия приоритетам и направлениям развития Краснодарского края.

Главная цель Стратегии – респектабельный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни, гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха.

Долгосрочное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик ориентировано на развитие человеческого капитала, динамичный рост ключевых экономических комплексов, гармонизацию пространственного развития.

Муниципальное образование город-курорт Геленджик расположено на юго-западе Краснодарского края и входит в Черноморскую экономическую зону (ЧЭЗ), его территория расположена к юго-востоку от г. Новороссийска.

Удачное географическое положение, развитая инфраструктура, возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики, богатый потенциал природных ресурсов делают муниципальное образование город-курорт Геленджик одной из самых инвестиционно привлекательных территорий юга России.

В 2024 году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Их реализация была направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Основным механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является система муниципальных флагманских проектов.

Большинство проектов, предложенных в Стратегии, уже на стадии успешной реализации и показывают свою эффективность.

Муниципальный флагманский проект (далее также «МФП») – масштабный комплексный проект, оказывающий значительное влияние на развитие муниципального образования. Муниципальный флагманский проект включает в себя пакет поэтапно и скоординированно реализуемых приоритетных проектов.

Система муниципальных флагманских проектов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик включает 5 муниципальных флагманских проектов:

1. МФП «Гостеприимный Геленджик»

Цель проекта: Геленджик – центр круглогодичного отдыха и оздоровления на черноморском побережье России, привлекающий туристов развитой инфраструктурой и комфортной средой, содержательным досугом и гостеприимством жителей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на  2024 г. | Факт на  31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество туристов, посетивших муниципальное образование город-курорт Геленджик, млн. человек | 4,1 | 4,4 | Выполнено |
| 2 | Доля неорганизованных туристов в общем турпотоке, % | 80,0 | 70,0 | Выполнено, значи-тельная доля туристов размещалась в кол-лективных средствах размещения |
| 3 | Доля туристов, размещенных в санаторно-курортных организациях, в общем турпотоке, % | 15,0 | 16,2 | Выполнено |
| 4 | Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 48,7 | 77,8  (оценка) | Выполнено |
| 5 | Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млрд. рублей | 6,4 | 8,5  (оценка) | Выполнено |
| 6 | Производство вина, тыс. дал | 116 | 211,7 | На территории муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик осуществля-ют деятельность по производству вина, предприятия: ООО «Шато–де–Талю»,АО «Аксис Инвестиции», АО «Дивноморье», ООО «Мезыбь». На-правление виногра-дарства и виноделия в Геленджике продол-жает развиваться. Сейчас это высоко оснащенные произ-водственные мощнос-ти с собственными молодыми виноград-никами, их закладка ведется по новым интенсивным техно-логиям. Сегодня вина брендов Геленджика известны не только в муниципальном обра-зовании город-курорт Геленджик, но и за пределами страны. На престижных российс-ких и международных конкурсах они под-тверждают свое пре-миальное качество и получают высокие оценки от экспертов.  Выполнено |
| 7 | Производство овощей, тыс.ц | 7,0 | 6,4 | В хозяйствах насе-ления овощи выращи-ваются только для собственных нужд, не хватка земель для построения теплиц для выращивания овощей защищенного грунта. Проводятся совещания об инфор-мировании населения о мерах государствен-ной поддержки для развития производст-ва сельскохозяйствен-ной продукции |
| 8 | Производство хлеба и хлебобулоч- ных изделий, тыс. тонн | 9,4 | 9,8  (оценка) | Выполнено |
| 9 | Плоды и ягоды, тыс. тонн | 5,8 | 6,6 | Выполнено |
| 10 | Виноград, тыс. тонн | 0,55 | 0,94 | Выполнено |
| 11 | Птица, тыс. тонн | 0,20 | 0,3 | Выполнено |
| 12 | Молоко, тыс. тон | 1,5 | 0,8 | В хозяйствах насе-ления происходит снижение производ-ства молока, в связи с переходом на мясное направление |

В 2024 году в муниципальном образовании город-курорт Геленджик по многим сферам деятельности и показателям, отражающим уровень жизни населения, сохранена положительная динамика.

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик составила 117070 чело-век, из которых занятого в экономике - более 65000 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составил 0,1%, при среднекраевом – 0,2%.

В курортный сезон 2024 года на территории муниципального образования город-курорт Геленджик работало порядка 3000 средств размещения санаторно-курортного комплекса общей вместимостью более 100 тыс. койко-мест.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик в курортный сезон 2024 года функционировала 71 пляжная территория, из них 26 классифицированных. 20 пляжных территорий имеет высшую –   
1 категорию «синий флаг».

За 2024 год территорию муниципального образования город-курорт Геленджик посетили 4,4 млн. человек, в том числе организованных – 1,3 млн. человек, темп роста 113,3%.

Объем курортно-туристических услуг по крупным и средним организациям санаторно-курортного комплекса составил 12867,2 млн. рублей.

В марте 2024 году состоялось открытие терренкура «Маркотх», расположенного на склоне Маркотхского хребта в районе канатной дороги «Олимп» площадью 1,3 Га участка лесного фонда, в целях создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, обустройства туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) выполнены работы по устройству площадок, посадке деревьев и кустарников, освещению, установке МАФов, беседок, туалета и контейнерной площадки, а также деревянных ограждений. В церемонии открытия приняли участие порядка 1100 человек. В рамках церемонии открытия прошла концертная программа, был организован забег по всей протяженности терренкура 4 км 420 участников от 6 до 83 лет с финишем на высоте 428,58 м над уровнем моря. По итогам забега состоялось награждение победителей. Открытие терренкура широко освещалось в СМИ.

На территории Краснодарского края реализуется краевая программа «Южная здравница», она действует с октября по май месяц и позволяет гостям и жителям региона отдохнуть в санаториях по сниженным ценам. От муниципального образования город-курорт Геленджик в программу вошли   
5 предприятий санаторно-курортного комплекса.

Для участия в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2024» было подано 35 заявок в 18 номинациях, определены 13 победителей и призеров в 12 номинациях. Победу Геленджик одержал в номинации «Лучший санаторий» (ЗАО Санаторий «Жемчужина моря»), «Лучшая площадка для проведения событийных мероприятий» - (КДЦ «Геленджик Арена»), «Лучший проект о курортах в СМИ» (пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).

С 19 по 21 марта 2024 года муниципальное образование город-курорт Геленджик было представлено на 30-й международной туристической выставки «MITT 2023» в г. Москва, в рамках которых проходила презентация туристского потенциала муниципального образования город-курорт Геленджик, а также был организован розыгрыш призов от предприятий санаторно-курортной отрасли.

12-16 июня 2024 года администрация муниципальное образование город-курорт Геленджик представила курорт на консолидированном стенде министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на Российском туристическом форуме «Путешествуй» в Москве на ВДНХ.

В 2024 году пресс-туры «Открой для себя Геленджик» и «Природа Геленджика» собрали не только местных блогеров и журналистов, но и гостей из других городов, которые смогли познакомиться с уникальными местами и достопримечательностями города-курорта Геленджик.

Поддержанию экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик способствует инвестиционная активность. Особенностью данного этапа развития экономики является увеличение инвестиционных вложений и реализация крупномасштабных проектов.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, в первую очередь направлены на строительство и ввод в эксплуатацию отелей, гостиниц, центров отдыха и развлекательных комплексов.

Интерес, проявленный инвесторами к Геленджику, позволяет создавать современный облик курорта. Многие инвестиционные проекты, представленные на выставках, уже реализованы или находятся на активной стадии реализации.

Реализованы и находятся в стадии реализации в настоящее время инве-стиционные проекты, из них более приоритетными являются:

- завершено строительство культурно-развлекательного центра, инвестор АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035». Проект реализован на земельном участке площадью порядка 4,3 га. Проводятся концерты, театральные и цирковые представления, яркие шоу, конгрессы, кинопоказы, фестивали, спортивные турниры, выставки.

Здание КРЦ состоит из концертного зала на 1600 мест, малый зрительный зал на 300 мест, атриум с выставочной галереей, арт-пространство, зоны для проведения деловых мероприятий. Зал сможет трансформироваться в различные конфигурации для проведения разноплановых мероприятий. Для удобства посетителей имеется вместительный паркинг и рекреационные зоны. Создано 70 рабочих мест.

Культурно-развлекательный центр стал излюбленным местом отдыха гостей и жителей города на протяжении всего года и ещё одной яркой визитной карточкой курорта;

- комплекс береговой инфраструктуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина», инвестор ООО «Морской Порт Геленджик». Срок реализации проекта – до 2027 года. В настоящее время завершены работы по строительству Южного мола и Северного мола, причалов марины, берегоукрепление, дноуглубление акватории пассажирской марины, получены разрешения на строительство инженерной инфраструктуры и яхт-клуба.

Строительство объекта повысит качество туристско-рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и создаст условия для круглогодичного функционирования санаторно-курортных организаций, позволит развивать пассажирские перевозки морем в различных направлениях,будет способствовать продвижению бренда турпродукта муниципального образования на территории России;

-«Аэропорт Геленджик», в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по проекту «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик.

В декабре 2024 года по ул. Туристической, 25 завершена реализация одного из этапов проекта «Выставочно-ярморочный комплекс «Винный город». Реализация проекта продолжается.

Удачное географическое положение, развитая инфраструктура, возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики, богатый потенциал природных ресурсов делают муниципальное образование город-курорт Геленджик одной из самых инвестиционно привлекательных территорий юга России.

Реализуется инвестиционный проект пореконструкции бывшего детского оздоровительного комплекса «Знамя» в пансионат на 268 номеров. 20 июля 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса №6.14; 27 декабря 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спальных корпусов 6.15-6.21.

Строительство гостиничного комплекса в хут. Бетта завершено. Гостиничный комплекс «Раймориз» 4\* вместимостью 32 номера (52 человека) введен в эксплуатацию.

Расширение пляжных территорий и повышение их качества, а также развитие набережных в населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик. Проект реализовывается на всей прибрежной территории муниципального образования. Предполагается ежегодное формирование перечня территорий, нуждающихся в развитии (модернизации/ расширении), разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ.

Продолжается реализация мероприятий по развитию пешеходных зон, ведущих к пляжам муниципального образования город-курорт Геленджик. За период с 2022 по 2024 год за счет средств курортного сбора реализуется ряд проектов, направленных на обустройство набережных муниципального образования город-курорт Геленджик и общественных территорий вблизи набережных и береговой линии Черного моря. Проведены следующие мероприятия:

-устройство тематической архитектурной подсветки на ул. Ленина в г. Геленджике;

-благоустройство общественной территории по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д.8 (сквер с фонтаном «Балерины»);

-благоустройство общественной территории в с.Дивономорское (вблизи пансионата «Энергетик»), замена плиточного мощения набережной в с. Дивно-морском;

-благоустройство общественных территорий в с. Кабардинка (район аллеи к морю, набережная реки Дооб- пешеходная зона);

-благоустройство общественной территории в с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей (вблизи скейт-парка);

-обустройство общественной территории с монтажом бортовых камней, укладкой плиточного мощения, установкой МАФов, опор освещения, урн и скамеек.

В 2024 году успешно реализованы 7 проектов на средства курортного сбора, из них проектов в сельских округах (2 проекта в с.Дивноморском, по 1 проекту в с.Архипо-Осиповка, с.Кабардинка, с.Криница).

В агропромышленный комплекс муниципального образования город-курорт Геленджик входят: предприятия сельского хозяйства, предприятия по производству вин и виноматериалов, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, хозяйствующие субъекты рыбохозяйственной деятельности, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. В данной отрасли экономики занято более 2000 человек.

Сельскохозяйственные земли на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составляют 6,13 тыс. га, это 5% от всего земельного фонда.

Несмотря на небольшие площади земель данного назначения, в муниципальном образовании город-курорт Геленджик успешно развиваются аграрные предприятия, увеличиваются площади посадок.

Общая площадь садов достигает 605 га, виноградников – 588,6 га. За 2024 год произведена закладка садов интенсивного типа на площади 22 га и виноградников на площади 45 га. Подготовлены площади под закладку в 2025 году 30 га садов.

Направление виноградарства и виноделия в муниципальном образовании город-курорт Геленджик постоянно развивается. Это высоко оснащенные производственные мощности с собственными молодыми виноградниками, закладка которых ведется по новым интенсивным технологиям. На престижных российских и международных конкурсах вина брендов Геленджика подтверждают свое премиальное качество и получают высокие оценки от экспертов.

Проведение на сельскохозяйственных предприятиях мероприятий по повышению эффективности виноградарства и плодоводства, реконструкция фруктохранилища, раскорчевка низкопродуктивных садов и виноградников, закладка многолетних насаждений с использованием интенсивных технологий производства, установка систем капельного орошения – все это способствует увеличению урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

В рамках реализации государственной программы агропромышленным комплексом в отчетном году было получено субсидий на общую сумму 25,3 млн. рублей. Данные средства направлены на возмещение части затрат на угодные работы за виноградниками и возмещение части затрат на приобретение рыбоперерабатывающего и оборудования и оборудования для виноградарства и виноделия.

В 2024 году хозяйствующими субъектами АПК:

-собран урожай плодов и винограда, который составил более 8,8 тыс. тонн;

- произведено более 6,9 тыс. тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, вина – более 193,4 тыс. декалитров;

- выловлено и реализовано 49,2 тонн рыбной продукции, выращено 95 тонн устриц и мидий, 55 тонн форели, переработано и направлено на экспорт 50,5 тонны мяса рапана. В Дивноморском округе расположена крупнейшая на Черноморском побережье ферма по их разведению. На ферме, находящейся в открытом море в 1 км от берега, выращивают 80% устриц и мидий, потребляемых в Краснодарском крае.

Активно развивается единственная в России промышленная плантация зизифуса на территории Пшадского округа. Осуществляется выпуск чая, крема, компотов из плодов этого растения. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик оказывает существенную поддержку малому бизнесу. Из краевого и федерального бюджетов аграрии получают финансовую поддержку.

На территории муниципального образования ведут свою деятельность 6 винодельческих хозяйств и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства по выращиванию винограда. На сегодня это 6 совершенно новых, технологически современных предприятия с производственной мощностью, высокого уровня оснащения, с собственными молодыми виноградниками, закладка которых производилась и производится по новым интенсивным технологиям. В результате, вина наших брендов на слуху не только в Геленджике но и за пределами России, на престижных Российских и международных конкурсах вновь и вновь подтверждают своё премиальное качество и получают высокие оценки от экспертов. В 2024 году ООО «Шато де Талю» признано лучшим винодельческим предприятием Краснодарского края.

В целях вовлечения большого количества жителей муниципалитета в сельскохозяйственное производство администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик был проведен целый ряд мероприятий, в том числе с выездом в сельские населенные пункты (семинары, заседания «круглых столов», консультирование), по результатам которых наибольшее развитие получили такие направления, как кролиководство, птицеводство, овощеводство закрытого грунта. Сформирован реестр из 13 объектов сельского (аграрного) туризма различных направлений.

Сфера потребительского рынка – важнейшая часть индустрии гостеприимства в городе-курорте Геленджике.

Для обеспечения жизнедеятельности жителей и гостей города-курорта Геленджик на территории муниципального образования осуществляют деятельность более 3100 объектов потребительской сферы.

Численность работающих в отрасли составляет свыше 10 тысяч человек и увеличивается в период проведения курортного сезона почти в 2 раза.

В 2024 году открылись 91 объект потребительской сферы, из них:

- 15 предприятий розничной торговли (магазины сетей «Чижик», «Пятерочка», «Магнит» формата «у дома», магазины «Putin Team Russia», «РОССКО» и т.д.);

**-** онлайн-ритейлер «Самокат», пунктов выдачи Озон, [Wildberries](https://career.wb.ru/), Ламода;

- предприятия общественного питания (рестораны «Бородашвили», «Нино», «Магадан», «ЧАО Заза! Бонжур, Заза!», «Охаси»);

- предприятия бытового обслуживания (ногтевые студии, прачечные самообслуживания, ателье).

Введен в эксплуатацию торговый центр по ул.Витебской.

В 2024 году нестационарный торговый объект, расположенный на территории муниципального образования город-курорт Геленджик со специализацией «мороженое» ИП Селецкий А.С., был признан лучшим в Краснодарском крае по результатам регионального конкурса.

В региональном конкурсе «Лучшая ярмарка Краснодарского края» в номинации «Лучшая ярмарка выходного дня» победила ярмарка в Геленджике на 77 торговых мест.

2. МФП «Социально-креативный кластер Черноморский

экономический округ»

Цель проекта: социально-креативный кластер Черноморского экономического округа – синергия трех направлений (медицины, образования и науки, креативных индустрий), продуктивно взаимодействующих между собой, формируя совместно с туристско-рекреационным комплексом ядро социально-экономической системы Черноморского экономического округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на  2024 г. | Факт на  31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, % | 4,0 | 1,7 | Планомерная работа по вводу новых мест в дошкольных учрежде-ниях посредством строительства, выкупа зданий и оптимизации педагогического про-странства, позволила снизить количество детей, не обеспечен-ных местом в муни-ципальных детских садах, что снизило потребность в част-ном дошкольном об-разовании |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-ного образования для детей и среднего профессионального обра-зования, для которых формируется цифровой образовательный про-филь и индивидуальный план обучения с использованием феде- ральной информационно-сервис-ной платформы цифровой образова- тельной среды, в общем числе обу-чающихся по указанным програм-мам, % | 60,0 | 100,0 | Для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муни-ципального образова-ния город-курорт Ге-ленджик сформиро-ван цифровой обра-зовательный профиль в АИС «Сетевой го- род. Образование» |
| 3 | Число посещений музеев, тыс. единиц | 179,9 | 179,9 | Выполнено |
| 4 | Число посещений кинотеатров, тыс. единиц | 296,4 | 159,8 | Кинотеатр «Буревест-ник» деятельность не осуществляет |

Огромная работа проведена по изучению истории Геленджика в годы Великой Отечественной войны. Подготовлен огромный пакет документов по этой теме. Благодаря исследовательской работе, проведённой работниками музея совместно с рабочей группой в составе историков, краеведов и библиографов, 20 апреля 2023 года на заседании Законодательного Собрания Краснодарского края Геленджику присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

В честь этого важного события было принято решение сделать 20 апреля главной патриотической датой курорта. Теперь ежегодно с этого дня стартует череда мероприятий, посвященных Дню Победы.

На празднование первой годовщины в 2024 году в Геленджик приехали руководители муниципалитетов, которые носят звание «Город воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». В патриотическом мероприятии объединились творческие силы всех «Городов воинской доблести» и «Рубежей воинской доблести» Краснодарского края.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик бережно сохраняется история Великой Победы, возрождаются знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной. За последние годы установлено порядка 10 новых памятников, созданы мемориальные комплексы. Среди них – монумент героям-куниковцам, бюст генерала Леселидзе, батарея капитана Челака, музейный комплекс «Землянки штаба 18-й аомии».

Патриотический экскурсионный маршрут, проходящий через артиллерийские батареи капитана Челака и капитана Зубкова, два года назад пополнил музейный комплекс штаба 18-й армии.

В 2023 году в с. Марьина Роща открыли возрожденный объект – «Землянки штаба 18-й армии». В 2024 году музей под открытым небом, расположенный в лесном массиве, посетили более 14 тыс. человек. Внедряются цифровые технологии: приобретены виар-очки с патриотическим фильмом продолжительностью 7 минут.

С помощью внедрения технологий краудсорсинга на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2024 году организовано и поддержано участие жителей Геленджика с активной позицией в проектах местных инициатив в рамках программы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае». В число победителей шестого краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив вошли 12 проектов города-курорта Геленджика направленных на благоустройство общественных территорий, парковой зоны, детских и спортивных площадок. На реализацию 12 проектов из краевого бюджета выделено 46,4 млн. рублей. Выделенные средства были направлены на реализацию всех тех задач, которые инициировали местные жители. Все проекты выполнены в полном объеме.

Создавая условия для социального, политического и культурного формирования патриотизма среди населения проводилась работа по вовлечению молодежи и старшего поколения в спортивные мероприятия патриотической направленности.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик организовано проведение комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений, ведется планомерная работа по профилактике экстремизма, терроризма и духовно-нравственного воспитания.

Мероприятия, направленные на сохранение межнационального и межконфессионального согласия, духовно-нравственных, патриотических ценностей с приобщением молодежи, а также направленных на профилактику деструктивных процессов среди молодых людей.

Также для усиления роли администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений по средствам созданного в 2024 году местного отделения муниципального образования город-курорт Геленджик регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Краснодарского края.

В целях взаимодействия и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления проведена подготовительная работа по созданию Общественного центра на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Проводится активная работа в рамках реализации грантовых проектов.

По итогам третьего конкурса «Грантов Губернатора Кубани 2024 года» от муниципального образования город-курорт Геленджик стали победителями 3 конкурсные заявки по следующим номинациям:

- 2 проекта в направлении «Деятельность в области физической культуры и спорта, а также содействие указанной деятельности».

Цель первого проекта Создание комфортной, безопасной и развивающей среды через благоустройство и оборудование детской спортивно-игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.

Цель второго проекта - укрепление физического и психологического состояния более 40 детей и подростков Южного округа г. Геленджик через занятия футболом и дворовым спортом, способствующее популяризации детского футбола, достижению спортивных результатов и формированию здорового образа жизни.

- 1 проект - Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а также деятельность в области охраны и использования военно-исторических памятников.

Цель проекта привлечение внимания к историческому наследию, традициям и памяти предков.

3. МФП «Комфортная социальная среда Геленджика»

Цель проекта:

- территория прорывного развития для креативных жителей и гостей муниципального образования, где предоставляются качественные образовательные услуги, раскрываются и реализуются таланты;

- территория с единым качественным культурным пространством, способная удовлетворить культурно-досуговые потребности творческих и талантливых гостей и населения, сохраняя при этом культурное наследие муниципального образования;

- один из центров спортивного туризма Черноморского экономического округа с развитой спортивной инфраструктурой, мотивирующей население и гостей муниципалитета к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом с охватом населения 70%, а также создающей благоприятные условия для формирования спортивного резерва;

- территория конкурентоспособной и творческой молодежи с активной гражданской позицией, вовлеченной в жизнедеятельность муниципального образования и выступающей инициатором социально значимых проектов, где созданы благоприятные условия для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на  2024 г. | Факт на  31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, тыс. человек | 10,2 | 10,8 | Выполнено |
| 2 | Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет дошкольными образователь-ными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, посещающих дош-кольные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет), % | 100,0 | 100,0 | Данный показатель берется от общего количества прожи-вающих детей на тер-ритории муниципаль-ного образования го-род-курорт Геленд- жик. Дети, чьи роди-тели подали заявле-ние о зачислении в в дошкольные образо-вательные организа-ции, получают услугу в полном объеме. Актуальная очередь в муниципальном образовании – 0 чело-век |
| 3 | Количество детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, тыс. человек | 16,5 | 16,9 | Выполнено |
| 4 | Потребность в местах для обуча-ющихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек | 8,5 | 8,5 | Выполнено |
| 5 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную незави-симую оценку профессиональной квалификации, % | 10 | 13,8 | Выполнено |
| 6 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам на платной основе, % | 13,0 | 15,13 | Выполнено |
| 7 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры образования Геленджика», человек | 130,0 | 320 | Активно работают от-ряды волонтеров в общеобразовательных учреждениях |
| 8 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий культур-но-досуговых учреждений, тыс. единиц | 1329,9 | 1332,1 | Выполнено |
| 10 | Число посещений культурно-массо-вых мероприятий на платной осно-ве, тыс. человек | 40,0 | 49,2 | Выполнено |
| 11 | Количество учащихся в детских школах искусств на начало учебного года, тыс. человек | 1,4 | 1,4 | Выполнено |
| 12 | Удельный вес учащихся детских школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, % | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 13 | Число посещений культурных меро-приятий, проводимых детскими школами искусств, тыс. единиц | 9,3 | 9,3 | Выполнено |
| 14 | Число посещений библиотек, тыс. единиц | 339,2 | 339,2 | Выполнено |
| 15 | Охват населения библиотечным об-служиванием, % | 41,2 | 41,2 | Выполнено |
| 17 | Доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, прошед-ших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образ-ования, % | 26,0 | 26,0 | Выполнено |
| 18 | Количество волонтеров, вовлечен-ных в программу «Волонтеры культуры», человек | 79 | 80 | Выполнено |
| 19 | Доля объектов культурного насле-дия, находящихся в хорошем и удо- влетворительном состоянии, от об- щего количества объектов культур-ного наследия, % | 98,0 | 98,0 | Выполнено |
| 20 | Доля населения, систематически занимающегося физической куль-турой и спортом, % | 65,0 | 69,5 | Выполнено |
| 21 | Доля лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, % | 24,0 | 29,1 | Выполнено |
| 22 | Доля воспитанников, занимающих-ся в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт», имеющих спортивные разряды и звания, % | 70,0 | 74,0 | Выполнено |
| 23 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 60,0 | 58,5 | Не завершены меро-приятия по строитель-ству спортивных объ-ектов – спортивный зал в с.Пшада, спор-тивный зал в с.Дивноморское, центр единоборств (исполнитель – управ-ление строительства).  Также в 2025 году планируется реализа-ция мероприятия по строительству стадио-на в с. Архипо-Оси-повка |
| 24 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Все-российского физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен- ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 50,0 | 82,3 | Выполнено |
| 25 | Число мероприятий, направленных на гражданское, военнопатриоти-ческое, духовно-нравственное и добровольческое развитие молоде-жи, единиц | 903 | 1104 | Выполнено |
| 26 | Количество молодых людей, полу-чивших грант главы для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, реализующих образо-вательные программы высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, человек | 12 | 12 | Выполнено |

Общее и дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, как один из определяющих факторов развития творческих способностей и интересов и профессионального самоопределения детей и молодежи.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционируют 56 муниципальных образовательных учреждений, из которых:

-16 общеобразовательных учреждений (школ);

-36 дошкольных образовательных учреждений;

-4 учреждения дополнительного образования.

Все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Для усиления безопасности в учреждениях образования ежегодно увеличивается число камер видеонаблюдения как внутри помещений, так и снаружи.

На сегодняшний день все образовательные учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик обеспечены оборудованием с дублированием сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделения пожарной охраны. Во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения.

Все школы и сады переведены на круглосуточную охрану специализированными охранными организациями. В каждом учреждении установлен пропускной режим, в дошкольных учреждениях определено время приема детей.

Для обеспечения подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям в 2024 году были задействованы 18 школьных автобусов из 9 общеобразовательных учреждений.

В 2024 году завершилось строительство нового здания МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» на 120 мест. Открытие этого учреждения полностью решит вопрос с обеспечением местами детей в возрасте от 1 года в с. Кабардинка и близлежащих селах.

Все школы подключены к высокоскоростному интернету.

Для увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях допол­нительного образования, проводятся плановые мероприятия. Наиболее значи­мыми из них являются:

-«День открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования;

-презентации деятельности учреждений дополнительного образования на родительских собраниях в общеобразовательных школах;

-концертные программы и открытые мероприятия учреждений дополни­тельного образования;

-выпуск рекламных афиш, буклетов, оформление информационных стендов, освещение деятельности данных учреждений в городских средствах массовой информации;

-освещение деятельности в городских средствах массовой информации.

Кроме того, на базе учреждений дополнительного образования организованы различные группы кратковременного пребывания, в том числе и по подготовке детей к школе.

Ежегодно управление образования направляет заявки на участие в программе «Земский учитель». По итогам в 2024-2025 учебном году прибыло 4 педагогических работника (учитель английского языка - 1, учитель начальных классов - 1, учитель математики - 1, учитель русского языка - 1).

Организовано 19 профориентационных мероприятий с учреждениями высшего и среднего профессионального образования Краснодарского края.

На обучение по целевому договору на педагогические специальности направлено 26 выпускников школ.

 В 2024 году 16 учреждений образования реализуют инновационные проекты на муниципальном и краевом уровнях: 9 школ и 7 детских садов.

На базе центра развития образования реализован проект межрегионального ресурсного центра по теме: «Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагога на основе формирования тьюторской позиции».

В 2024 году проведена независимая оценка качества образования в отношении 5 образовательных учреждений (4 учреждения дополнительного образования и 1 учреждение дошкольного образования). В настоящее время охват независимой оценкой составляет 100 %.

С целью повышения качества образования и увеличения доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, ежегодно утверждается план эффективных мероприятий, направленных на подготовку к ЕГЭ.

В 2024 году в общеобразовательных учреждениях были организованы курсы по подготовке к итоговой аттестации. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы дифференцированные межшкольные консультации по предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ, проводятся пробные экзамены в форме ЕГЭ.

С целью сокращения доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, ежегодно разрабатывается муниципальный план по работе со слабоуспевающими выпускниками, проводятся педагогические фестивали по обмену опытом по подготовке к ЕГЭ.

Учащиеся школ муниципального образования город-курорт Геленджик результативно выступали на Всероссийской олимпиаде школьников.

В образовательном пространстве муниципального образования город-курорт Геленджик успешно выстраивается и развивается система поиска и поддержки одарённых детей. Ведущая роль в ней принадлежит олимпиадному движению и, в первую очередь, всероссийской олимпиаде школьников.

В региональном этапе ВсОШ по 24 предметам приняли участие 102обучающихся из 12 общеобразовательных организаций. По итогам регионального этапа ВсОШ победителями стали 6 обучающихся, призерами – 24 обучающихся. Один участник стал победителем по трем предметам, три участника стали призерами по 2 предметам.

Высокую эффективность участия в региональном этапе ВсОШ показали команды общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна, МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской.

В заключительном этапе ВсОШ приняли участие Воронкина Полина, обучающаяся 11 класса МАОУ СОШ№6 им. Евдокии Бершанской (литература, русский язык), Емельянов Мирон (испанский язык) и Петрова Диана (право), обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ№2 им. Адмирала Ушакова. Воронкина Полина третий год подряд стала призером заключительного этапа ВсОШ по литературе.

Наиболее значимыми достижениями стали результаты участия педагогических работников во Всероссийских профессиональных конкурсах: 9 педагогов стали победителями, 13 призерами Всероссийских конкурсов. Раннинен Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ д/с №9 «Солнышко», стала победителем конкурса «Воспитатель года России» в 2024 году. В краевых конкурсах 6 победителей и 5 призеров. Затворницкая Евгения Олеговна, учитель биологии МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна стала призером краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2024 году.

В 2024 году команда Центра развития образования стала призером краевого конкурса муниципальных методических команд.

В 2024 году управление образования заняло 2-ое место среди муниципальных органов управления образования по организации работы в сфере детско-юношеского туризма.

В 2024 году на проведение капитального ремонта зданий, сооружений, благоустройство прилегающей территории 35 муниципальным образовательным учреждениям из консолидированного бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик выделено 158 млн. рублей.

Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» реализуется проект «Возможности без границ» с целью повышения мотивации молодежи к полезным формам занятости, раскрытия потенциала и способностей молодежи, развития профессиональной ориентации путем вовлечения в волонтерскую деятельность, вступления в клубы по месту жительства различной направленности, привлечению к участию в федеральных, краевых и муниципальных мероприятиях.

Проект «Волонтеры образования Геленджика», направлен на вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на просветительскую работу со школьниками, педагогами и родителями. Участники – волонтеры проводят профилактические мероприятия для обучающихся своей школы.

Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Разговоры с первыми», в рамках которого волонтеры осуществляют просветительскую деятельность, направленную на учащихся и педагогов общеобразовательных организаций о Российском движении детей и молодежи «Движение первых» и возможности участия в нем, а также о волонтерском движении на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

На базе МКУ «КЦСОМ «Пульс» ведут деятельность 17 клубов по месту жительства, которые способствуют созданию благоприятных условий для организации активного досуга подростков и молодежи, снижению уровня социально негативных явлений в подростковой и молодежной среде.

За 2024 год проведено более 1500 молодежных мероприятий с охватом молодежи 113721 человек. В городских мероприятиях приняли участие 10647 добровольцев (волонтеров). В мероприятиях патриотической направленности приняли участие 51743 человека молодежи. В мероприятиях творческой направленности приняли участие 15292 человека. В рамках здорового образа жизни управлением по делам молодежи и МКУ «КЦСОМ «Пульс» за 2024 год было проведено 128 мероприятий с охватом молодежи 8295 человек.

В 2024 году запущен проект для молодых предпринимателей «Бизнес-код», который завершился межмуниципальным форумом с количеством участников более 300 человек и форумом «Бизнес Вдохновение. Из увлечения в дело жизни» с количеством участников 170 человек. В 2024 году, 29 человек стали лауреатами конкурса Губернаторской стипендии. В 2024 году на грантовые конкурсы подано 33 заявки, привлечено грантовых средств на сумму 459,1 тыс. рублей. Запущен молодежный проект «МолОбзор», невправленный на освещение городских мероприятий, в том числе по предпринимательству, от лица молодежи.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик ведут свою деятельность следующие общественные молодежные объединения, ведущие деятельность по всем направлениям молодежной политики:

- молодежный совет при главе муниципального образования город-курорт Геленджик;

- местное отделение Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Кубанский союз молодежи» в городе-курорте Геленджик;

- Геленджикское местное отделение «Российский союз сельской молодежи»;

- местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»;

- молодежный клуб Геленджикского местного отделения Русского Географического общества;

- местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

На территории муниципального образования город-курорт Геленджикработают 45 сетевых единиц учреждений культуры и дополнительного образования, 43 творческих коллектива, носящих звания «Образцовый художественный коллектив» или «Народный самодеятельный коллектив», 17 клубов и домов культуры, расположенных в 15 населенных пунктах.

В 2024 году в город-курорте Геленджик добавилось два учреждения культуры в х.Джанхот открылись социально-культурный центр и библиотека.

В культурно-досуговых учреждениях работает 269 клубных формирований, в которых занимаются 5556 человек.

В 2024 году лауреатами краевых, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов стали 1883 сольных исполнителя и творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.

Отрасль культуры продолжает развивать тесное сотрудничество и совершенствовать партнерские связи с негосударственными и частными организациями культуры.

В 2024 году в Геленджике состоялись фестиваль актуального российского кино «Маяк», литературно-музыкальный фестиваль «Южные зори Геленджика», театральный фестиваль «Театральная гавань».

Зарегистрирована и продолжает выходить в свет городская газета «Литературный Геленджик», материалы для публикации, в которой готовятся при самом непосредственном участии сотрудников муниципальных библиотек и литературных деятелей города.

Проведена Вторая литературная премия им. В.Г. Короленко. Ее участниками стали порядка 50 писателей, поэтов, художников из 25 регионов и 36 населенных пунктов.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Геленджикобеспечивают 18 муниципальных общедоступных библиотек, в числе которых 3 – специализированные детские библиотеки.

В музее прошли выставки всемирного известных художников и деятелей искусств. Здесь были представлены подлинные картины Марка Шагала. Также состоялись выставки Зураба Церетели, фотопроект «Частная коллекция» Екатерины Рождественской.

Народный артист России, саксофонист и джазмен Игорь Бутман, в рамках музыкального фестиваля «Бухта Геленджик», дал мастер-класс для юных геленджичан, увлеченных музыкой.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании город-курорт Геленджик продолжает увеличиваться и в 2024 году составила 74620 человек.

Численность детей и подростков, занимающихся в 6 спортивных школах, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и физкультурно-спортивных программах МБУ ДО ДЮЦ «Росток» за 2024 год составила 3964 человека. Занятия в муниципальных спортивных школах осуществляются на бесплатной основе.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют деятельность 52 физкультурных и спортивных клуба, клубов по месту жительства. Занятия проводятся по футболу, теннису, плаванию, ушу, акробатике, единоборствам, скалолазанию, танцевальному спорту, воркауту, практической стрельбе, настольному теннису, айкидо, боевому самбо, спортивной борьбе, стрельбе из лука, боксу, тайскому боксу.

В 2024 году в МБУ ДО СШ «Старт» открыто отделение тхэквондо ИТФ.

В целях развития футбола в МБУ «Стадион «Спартак» создан отдел развития массового спорта (футбола).

По итогам 2024 года присвоено 4085 спортивных разрядов, в том числе 41 разряд «Кандидат в мастера спорта», 90 первых спортивных разрядов, 6 званий «Мастер спорта России», 1 звание «Заслуженный мастер спорта России».

За 2024 год Геленджикские спортсмены завоевали 1331 медаль на всероссийских и краевых соревнованиях, 112 спортсменов вошли в состав сборной команды Краснодарского края, 16 спортсменов - в состав сборной команды России.

За 2024 год на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проведено 485 физкультурных и спортивных мероприятия с охватом участников 83470 человек.

Все мероприятия проведены под девизом «За здоровый образ жизни».

С целью организации работы по популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик реализуется проект «Спорт – норма жизни в Геленджике», направленный на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и массового спорта.

В рамках проекта в 2024 году выполнено:

- проведено 31 физкультурное и спортивное мероприятие с охватом участников 8013 чел., посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;

- 25 мая на набережной г. Геленджика и Платановой аллее – акция «10000 шагов к жизни» и «Выставка здоровья»;

- 15 июня на Центральной площади – физкультурное мероприятие «Олимпийская миля»; на пляже 2К24 – фитнес-челлендж;

- 26 июня на многофункциональной площадке по ул. Толстого - физкультурное мероприятие «Спорт против наркотиков»;

- систематические зарядки в сельских округах;

- организация работы физкультурных общественных объединений для населения старшей и средней возрастных категорий, предоставляющих физкультурные услуги на бесплатной основе;

- укрепление спортивной базы, создание доступных «спортивных залов под небом» - комплексных спортивных площадок.

Для привлечения к занятиям физической культуры и спортом всех возрастных групп проведено:

- заключены соглашения о взаимодействии по развитию массового спорта с 10-ю фитнес-центрами, расположенными на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

- заключены соглашения о взаимодействии по развитию спорта с муниципальными Федерациями по видам спорта и спортивными клубами, общественными объединениями.

Пропаганда физической культуры и спорта в городе проводится через городские средства массовой информации. Так, в городской газете «Прибой» в рубрике «Спорт» публикуются отчеты о всех спортивных и физкультурных мероприятиях, прошедших за неделю в городе, а также результаты выступлений спортсменов города на краевых и всероссийских соревнованиях.

На официальном сайте администрации в разделе «Спорт» и на страницах в социальных сетях систематически обновляется актуальная информация о спортивной жизни.

Всеми учреждениями спортивной подготовки заключены соглашения с акционерным обществом «Мой спорт» на услуги подключения к автоматизированной информационной системе «Мой спорт» (далее – АИС «Мой Спорт»), услуги технической поддержки, а также право применения сервисов АИС «Мой спорт».

В АИС «Мой спорт» внесены данные о спортивных объектах, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия воспитанников спортивных школ, а также сведения об использовании спортивных объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта.

В 2024 году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик организованы и проведены 54 мероприятия регионального, всероссийского и международного уровней.

В феврале 2024 года проведена акция закаливания «Быть здоровым – модно», в которой приняло участие 200 человек.

1 марта 2024 года проведен первый в истории г. Геленджика горный забег «Маркотх Трейл Геленджик» на дистанцию 4 км. В забеге приняли участие 391 человек.

4 мая 2024 года впервые проведен фестиваль по интеллектуальным видам спорта, в котором приняло участие 150 спортсменов.

31 мая – 2 июня 2024 года проведен фестиваль IRONSTAR GELENDZHIK 2024. В мероприятии приняло участие 2300 человек из 59 регионов Российской Федерации. Фестиваль проведен в дисциплинах: триатлон; плавание; беговые забеги.

10-11 августа состоялся традиционный заплыв «Морская миля». В заплыве приняло участие рекордное количество участников - 1092 человека, в том числе 214 геленджичан. Соревнования проведены в 4-х дистанциях: 200 м, 1000 м, миля, двойная миля.

10 сентября 2024 года в г. Геленджике состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Кузница здоровья». «Кузница здоровья доктора Шишонина» — уникальный социальный проект, который позволяет привить жителям полезные привычки и культуру профилактики заболеваний. В рамках прогулки с доктором Шишониным проведены упражнения по оздоровительно-профилактической ходьбе, специальные комплексы укрепляющих гимнастик. В мероприятии приняло участие 400 человек.

21 сентября 2024 года на стадионе «Спартак» состоялся День бега «Кросс наций». В мероприятии приняло участие 200 человек.

28-29 сентября на территории муниципального образования город-курорт Геленджик мероприятие в 3-й раз проведен ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik – одно из крупнейших трейловых мероприятий на Юге России.

Общее количество участников составило 1400 человек.

В октябре-ноябре состоялась Международная 33-ая Геленджикская регата – одно из крупнейших соревнований по парусному спорту на Юге России. Третий год подряд спортивное мероприятие обладает статусом официального международного спортивного соревнования, а в этом году получило статус особо значимого спортивного мероприятия. Участие приняли спортсмены из 6 стран, 35 регионов Российской Федерации.

20-23 ноября проведен 1-й турнир на Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по боксу. В турнире приняли участие 177 боксеров.

15 декабря в Метрополь Гранд Отеле состоялось шахматное событие – Кубок главы муниципального образования город-курорт Геленджик по шахматам. Мероприятие прошло в 6-й раз. Мероприятие имело статус официального регионального соревнования и стало завершающим этапом Кубков глав муниципалитетов Краснодарского края. Участие приняло рекордное число спортсменов – 300 спортсменов.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик расположено 31 спортивное сооружение, приспособленное к занятиям инвалидов:

- 23 плоскостных сооружения, из них 8 расположено в сельской местности;

- 1 другое спортивное сооружение - специализированный спортивный зал «Прометей»;

- 2 стадиона: стадион «Спартак» и стадион «Олимп»;

- 5 спортивных залов (2 зала СШ «Фортуна» и 3 зала СШ «Виктория»);

- 1 другое сооружение (специализированный спортивный зал «Прометей»).

В рамках уставной деятельности задачи по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья, возложены на муниципальное казенное учреждение «Центр развития спорта «Прометей».

В МКУ «ЦРС «Прометей» лица с ограниченными возможностями здоровья занимаются адаптивной физической культурой в смешанных группах, также функционирует физкультурное объединение «Мир без границ». Занятия с лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 2 инструктора по спорту, прошедшие повышение квалификации по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт».

За 2024 год проведено 18 мероприятий в рамках ВСФК ГТО с охватом 4987 человек, проведено тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО у 18218 человек.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составила 82,3%.

4. МФП «Современная инфраструктура Геленджика»

Цель проекта: «Комплексное развитие и реконструкция коммунальной инфраструктуры города-курорта Геленджика»и «Развитие пассажирской транспортной инфраструктуры»:

- сбалансированное пространство жизнедеятельности с развитыми системами коммунальной инфраструктуры и сервисами жилищно-коммунального хозяйства, круглогодично обеспечивающими население, отдыхающих и бизнес коммунальными ресурсами и услугами высокого качества в необходимом объёме; самый экологически чистый морской курорт России благодаря развитой инновационной коммунальной инфраструктуре;

- курорт с высокой транспортной доступностью и развитой пассажирской транспортной инфраструктурой, обеспечивающей качественное обслуживание и комфортность проживания на территории муниципального образования отдыхающих и постоянного населения как в курортный сезон, так и в межсезонье.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на  2024 г. | Факт на  31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество пассажиров воздушного транспорта, обслуженных аэропор-том Геленджик, тыс. человек | 680 | - | Отсутствие показате-ля связано с времен-ным ограничением полетов в российские аэропорты юга и центральной части России |
| 2 | Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования мес-тного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, % | 58,0 | 70,0 | Выполнено |
| 3 | Перевезено пассажиров организаци-ями автомобильного транспорта об- щего пользования, тыс. человек | 6848 | 5465  (оценка) |  |
| 4 | Установленная производственная мощность системы водоснабжения, тыс. куб. м/сутки | 66,6 | 50,0 | На данный момент проект строительства дополнительной вет-ки водопровода от КП7 с. Кабардинка до РЧВ по ул.Новорос-сийской в г.Геленд-жике находится на разработке |
| 5 | Установленная производственная мощность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | 127,6 | 67,3 | Ведется строительст-во новых очистных сооружений по ул. Пограничной |
| 6 | Уровень газификации населенных пунктов, % | 81,0 | 82,0 | Выполнено |
| 7 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 121,0 | 93,4 | Выдача разрешений на строительство многоквартирных домов застройщикам приостановлена |

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2024 году деятельность по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах городского и пригородного сообщений осуществляли 5 перевозчиков. Организовано 38 муниципальных автобусных маршрутов, из них 23 городского и 15 пригородного сообщения.

Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работают порядка 70 автобусов, которые оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, совместимой с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов.

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 725,9 км.

Обновление подвижного состава позволяет качественно улучшить обслуживание населения пассажирскими автобусными перевозками, сократить интервал движения между рейсами, продлить время работы маршрутов.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик внедрена автоматизированная система безналичной оплаты и учета поездок пассажиров на общественном транспорте. В транспортных средствах, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, установлены терминалы для безналичной оплаты проезда.

В 2024 году администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик приобретено 10 газомоторных автобусов на общую сумму 199,9 млн. рублей.

Обновление подвижного состава позволяет качественно улучшить обслуживание населения пассажирскими автобусными перевозками, сократить интервал движения между рейсами, продлить время работы маршрутов.

В муниципалитете установлено 14 электрозаправочных станций, все оборудование которых полностью российское. Мощность устройства составляет 150кВт, чтобы зарядить электромобиль, водителю понадобится примерно 30-40 минут. Цель их строительства – увеличение количества экологичного транспорта в Геленджике и на Кубани.

В 2024 году организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 93,4 тыс. кв.м общей площади жилых домов.

В рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик на 2024-2030 годы»:

Ведется строительство объекта «Строительство спортивного зала единоборств» по ул. Красная в с. Пшада.

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году 18 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

Реализуются приоритетные проекты:

-«Успешная концессия водоканала», реализация действующего концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Геленджик», включая строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мощностью 50 тыс. куб. м в сутки с глубоководным выпуском, других объектов и реконструкцию систем холодного водоснабжения и водоотведения всех населенных пунктов муниципального образования, охваченных концессией.

Строительство ОСК «Тонкий мыс» производительностью 50 тыс. м3/сут.;

-строительство отводящего коллектора сброса очищенных сточных вод;

-строительство глубоководного выпуска.

-«Чистая бухта», реализация данного проекта являетсяодним из самых глобальных и значимых проектов для муниципального образования город-курорт Геленджик и для всей Черноморской бухте. К 2025 году будут реконструированы и построены насосные станции и километры коллекторов. Итогом масштабного федерального проекта станет принципиально новая система, при которой канализационные стоки пойдут на очистные сооружения на Тонком и Толстом мысах. Сегодня формируется современная система водоотведения города-курорта Геленджик. На завершающем этапе строительно-монтажные работы на очистных сооружениях на Тонком Мысе. Всего из 48 км канализационных коллекторов, запланированных в рамках проекта, построено 47 км. Ведутся работы по строительству 2 и реконструкции 6 КНС. Также на финишной прямой строительство глубоководного выпуска;

-«Зеленое» теплоснабжение», проект предусматривает разработку и реализацию концессионного соглашения с целью модернизации системы централизованного теплоснабжения. г. Геленджика и всех других населенных пунктов с муниципальными системами теплоснабжения. На сегодняшний день осуществлена подготовка по передаче систем теплового комплекса инвестору путем заключения концессионного соглашения в 2025 году;

-«Наш чистый дом», проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий по развитию системы сбора ТКО. Ведется инвентаризация контейнерных площадок на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2024 году благоустроенно 6 контейнерных площадок, закуплено 117 новых контейнеров для сбора мусора, закуплено 398 металлических урн для мусора;

-«Аэропорт Геленджик», реализован инвестиционный проект «Строительство нового аэровокзального комплекса для увеличения пассажиропотока и предоставления пассажирам необходимого уровня сервиса». В настоящее время ведется строительство по проекту «Развитие служебно-технической территории (здания и сооружения) аэропорта Геленджик». Развитие служебно-технической территории аэропорта – возведение нового административного здания и технологического здания (склад хранения шин и ГСМ с помещением мастерской по обслуживанию аккумуляторных батарей, с помещением мойки автотранспорта), парковки, заправки ГСМ, реконструкция пожарного резервуара, а также благоустройство территории – позволит не только разместить 170 сотрудников аэропорта, в том числе 50 вновь принятых сотрудников для обеспечения деятельности нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик, а также оптимизировать производственный процесс и создать комфортную среду для сотрудников и гостей аэропорта.

5. МФП «Умный Геленджик»

Цель проекта: обеспечение высокой доступности и результативности инновационных решений на базе умных технологий и высокого качества коммуникационной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План на  2024 г. | Факт на  31.12.2024 г. | Пояснения |
| 1 | Количество субъектов МСП, ед. | 7820 | 7133  (оценка) | Корректировка данных запланиро-вана в июле 2025 года |
| 2 | Численность работников МСП, тыс. человек | 17,7 | 18,0  (оценка) | Выполнено |
| 3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 400 | 416 | Выполнено |

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляли свою деятельность 7133 субъекта малого и среднего предпринимательства, среди которых 5 – средние предприятия, 7128 – малые предприятия, из них 5569 – индивидуальные предприниматели.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» выполнен ряд мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, поддержание уровня предпринимательской грамотности, оказание консультационной помощи и создание инфраструктуры для благоприятного развития бизнеса.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 2024-2030 муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024- 2030 годы в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик в 2024 году составил 1277,5 тыс. рублей, в том числе 1050 тыс. рублей из средств местного бюджета, 227,5 тыс. рублей – из средств краевого бюджета.

С целью создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в 2024 году проделана следующая работа.

В рамках информационно-консультационной работы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, администрацией муници-пального образования город-курорт Геленджик в 2024 году для предпринима-телей и их работников были организованы семинары и заседания «круглых столов». По итогам года проведено 25 мероприятий для 836 субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц, в том числе 17 заседаний «круглого стола» по вопросам государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, изменений законодательства, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности, а также 8 семинаров, в ходе которых субъектам малого и среднего предпринимательства доведена актуальная информация о действующих мерах государственной поддержки «самозанятых» граждан, индивидуальным предпринимателям, по трендам продвижения бизнеса, а также по развитию бизнеса в социальных сетях и прочие.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден и регулярно пополняется перечень муниципального имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По итогам 2024 года в указанном перечне состояло 15 объектов недвижимого имущества, в том числе 5 земельных участков.

Регулярно пополняется официальный сайт администрации муници-пального образования город-курорт Геленджик ([admgel.](http://www.admgel.)ru). На официальном сайте, а также других интернет-ресурсах (инвестиционном портале invest.gelendzhik.org) за 2024 год размещено 312 информационных статей по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Также в 2024 году в Геленджикской городской газете «Прибой» опубликован ряд статей об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющих государственную поддержку на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик зарегистрированы следующие структуры поддержки малого бизнеса: Торгово-промышленная палата города-курорта Геленджик, Ассоциация «Содействие развитию курорта Геленджик» и Центр поддержки предпринимательства.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» в 2024 году проведен муниципальный конкурс «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик». Муниципальный конкурс проводился с целью развития и реализации потенциала молодежи муниципального образования город-курорт Геленджик в возрасте от 18 до 35 лет в осуществлении предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Участникам конкурса была предоставлена возможность лично представить свои проекты и ответить на вопросы комиссии по представленным проектам.

По инициативе главы муниципального образования город-курорт Геленджик призовой фонд конкурса был увеличен с 350 тыс. рублей до 1 млн. рублей, по итогам конкурса участниками, занявшими призовые места, получены денежные премии в размере 500 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей за I, II, III места соответственно.

Кроме того, в рамках оказания финансовой поддержки в 2024 году субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования город-курорт Геленджик были привлечены денежные средства Фонда микрофинансирования Краснодарского края на общую сумму 18,5 млн. рублей.

Реализуется приоритетный проект «Безопасный Геленджик», проект включает создание цифровой инфраструктуры с набором программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих безопасность жителей и гостей города-курорта.

-«Служба 112». На базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее отдел ЕДДС) создана и функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 осуществляется операторским персоналом на 5 автоматизированных рабочих местах. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы.

-«Система оповещения населения». В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2023 года №360 «О муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик» в муниципальном образовании город-курорт Геленд-жик создана муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее – МСО) путем объединения ранее созданных систем: системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (в том числе программное обеспечение оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по многоканальной системе автоматического оповещения руководящего состава и населения по каналам связи и сетям передачи данных «Рупор») и автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В настоящее время МСО поддерживается в готовности к применению по предназначению и готова к выполнению оповещения населения (более 90% населения проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будут оповещены техническими средствами оповещения населения (далее – ТСО) в автоматизированном режиме).

-«Оснащение системами видеонаблюдения пляжных территорий». Развитие системы видеонаблюдения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется в соответствии с План-графиком создания и интеграции систем аппаратно-программных комплексов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023-2025 годы. В настоящее время на пляжных территориях муниципального образования город-курорт Геленджик установлено и функционирует 57 муниципальных видеокамер, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и передающих видеопоток в операционный зал отдела ЕДДС.

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа с собственниками и арендаторами объектов пляжной зоны по вопросам дополнительного оснащения пляжных территорий камерами видеонаблюдения с последующей их интеграцией в АПК «Безопасный город».

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик работает муниципальный центр управления. Его работа направлена на оперативное решение вопросов, дистанционно поступающих от граждан Геленджика в режиме «онлайн» по сети «Итернет». Данное направление даёт возможность выстраивать доступный, конструктивный диалог между органами власти и жителями города-курорта. За 2024 год было отработано 6934 обра-щений, поступивших от жителей курорта.

Для этого существует система обмена сообщениями «Платформа обратной связи». Функционирует она на базе портала «Госуслуги». Чтобы оставить своё сообщение, необходимо пройти авторизацию на вышеуказанном сайте, либо же в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» (для ОС Android и iOS), а после кратко и четко сформулировать суть проблемы, свои предложения или вопросы.

Начальник управления

экономики А.А. Питер